План-график

ремонта локальных источников теплоснабжения (котельных) на территории муниципального образования "Город Архангельск"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Предварительные сроки отключения | Примечания |

**Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная посёлка АГЗ, ул. Гидролизная, 12, стр. 1 | 01.06.2020 г.\*-03.06.2020  13.08.2020 г.-16.08.2020 г.  03.08.2020 г.-12.08.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 2 | Котельная посёлка 22 л/завода, ул. Победы, 6, стр. 1 | 01.06.2020 г.\*-03.06.2020  17.07.2020 г.-19.07.2020 г.  06.07.2020 г.-16.07.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 3 | Котельная посёлка 21 л/завода, ул. Корабельная, 19, стр. 1 | 01.06.2020 г.\*-05.06.2020  18.08.2020 г.-20.08.2020 г.  20.08.2020 г.-31.08.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Перевод котельной в режим работы на ГВС (подключение тепловых сетей ГВС, подключение СВП)  Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 4 | Котельная школы, о. Бревенник, ул. Петра Стрелкова, 11, стр. 1 | 01.06.2020 г.\*-03.06.2020  23.08.2020-27.08.2020  18.07.2020-31.07.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов тепловых сетей от котельной ул. Луганская, 14, стр. 1  Проведение ремонтных работ |
| 5 | Котельная о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 23, стр. 24 | 01.06.2020 г.-03.06.2020 г.  23.08.2020 г.-27.08.2020 г.  18.08.2020 г.-31.08.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 6 | Котельная посёлка Глухое, ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2 | 23.07.2020 г.-24.07.2020 г.  25.07.2020 г.-05.08.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 7 | Котельная посёлка Зеленец, ул. Зеленец, 57, стр. 3 | 03.08.2020 г.-04.08.2020 г.  05.08.2020 г.-16.08.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 8 | Котельная посёлка Цигломень, ул. Севстрой, 3, корп. 1 | 06.07.2020 г.-09.07.2020 г.  09.07.2020 г.-19.07.2020 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 9 | Котельная, ул. Клепача, 13, корп. 1 | 29.06.2020-30.06.2020  24.08.2020-26.08.2020  01.07.2020-31.08.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ (Реконструкция дымовой трубы и здания котельной) |
| 10 | Котельная пос. Лесная речка (верхний городок), ул. Лахтинское шоссе, 20, стр. 1 | 01.06.2020-03.06.2020  17.08.2020-20.08.2020  03.06.2020-13.06.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 11 | Котельная пос. Лесная речка (нижний городок), ул. Лахтинское шоссе, 1 | 01.06.2020-03.06.2020  17.08.2020-20.08.2020  08.06.2020-19.06.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 12 | Котельная пос. Зеленый Бор, промузел Зеленоборский, стр. 19 | 01.06.2020-03.06.2020  26.08.2020-28.08.2020  17.08.2020-28.08.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 13 | Котельная ул. Пограничная, 13, корп. 1 | 01.06.2020-03.06.2020  20.08.2020-22.08.2020  03.08.2020-14.08.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 14 | Котельная ул. Капитана Хромцова, д. 10 корп. 1 | 15.06.2020 – 28.06.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 15 | Котельная ул. Родионова, д. 25, стр. 5 | 23.06.2020 – 30.06.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 16 | Котельная ул. Постышева, д. 35 | Отключение источника в межотопительный сезон 2020 года не будет произведено |  |
| 17 | Котельная Маймаксанское шоссе, д. 7 | 01.06.2020 – 14.06.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 18 | Котельная ул. Лесозаводская, д. 25 | 01.06.2020 – 14.06.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 19 | Котельная п. Затон, ул. Речников д. 1 (новая) | 01.06.2020 – 14.06.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 20 | Котельная пос. 23 лесозавода(о. Бревенник), ул. Емецкая, д. 8, стр. | 29.06.2020 – 12.07.2020 | Проведение ремонтных работ, гидравлические испытания с устранением дефектов |
| 21 | Котельная пос. Силикатчиков, ул. Силикатчиков, д. 20, стр. 1 | 10.06.2020 – 11.06.2020  27.07.2020 – 07.08.2020 | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |

\* Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Котельные, работающие только в отопительный период*** | | | | | | |
| 1 | | Котельная БТО, ул. Маймаксанская, 77 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов.  Проведение ремонтных работ в котельной и ЦТП ул. Маймаксанская, 106 |
| 2 | | Котельная пос. 29 л/завода, ул. Лодемская, 56 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 3 | | Котельная пос. 14 л/завода, ул. Маслова, 17, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 4 | | Котельная пос. 13 л/завода, ул. Маслова, 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 5 | Котельная о. Бревенник, ул. Луганская, 14, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 6 | Котельная о. Бревенник, ул. Моряка, д. 10, корп. 3, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 7 | Котельная о. Бревенник, ул. Чупрова, 10, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 8 | Котельная о. Бревенник, Льва Толстого, 30, корп. 1, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 9 | Котельная о. Хабарка, ул. Декабристов, д. 17 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 10 | Котельная пр. Ленинградский, д. 58 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 11 | Котельная ул. Аллейная, 20, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 12 | Котельная ул. Лесозаводская, 8, стр. 3 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 13 | Котельная ул. Кочуринская, 23, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 14 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 15 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 33, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 16 | Котельная ул. Лермонтова, 2, стр. 2 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 17 | Котельная ул. Кегостровская, 53, корп. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 18 | Котельная ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 19 | Котельная ул. Северный, 24, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 20 | Котельная ул. Дрейера, 13, корп. 2 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 21 | Котельная ул. Пирсовая, 77, корп. 1, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 22 | Котельная ул. Речников, 32, корп. 1, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 23 | Котельная ул. Таёжная, 19, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 24 | Котельная ул. Центральная, 2, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 25 | Котельная ул. Дорожников, 4, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 26 | Котельная ул. Дрейера, д. 12, корп. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 27 | Котельная ул. Лесотехническая, д. 1, стр. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 28 | Котельная ул. Доковская, д. 6, корп. 1 | | 01.06.2020 г.\* остановка котельной  пуск котельной в соответствии со сроками решения о начале отопительного сезона | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |