|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

План-график

ремонта котельных и тепловых сетей от Архангельских котельных ПАО "ТГК-2" в 2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Предварительные сроки отключения | Примечания |

**Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Район эксплуатации котельных № 1*** | | | |
| 1 | Котельная посёлка АГЗ, ул. Гидролизная, 12, стр. 1 | 17.05.2021 г.\*- 19.05.2021 г.\*  12.08.2021 г. - 15.08.2021 г.  02.08.2021 г.-11.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 2 | Котельная посёлка 22 л/завода, ул. Победы, 6, стр. 1 | 19.05.2021 г.\*- 21.05.2021 г.\*  16.07.2021 г.-18.07.2021 г.  05.07.2021 г.-15.07.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 3 | Котельная посёлка 21 л/завода, ул. Корабельная, 19, стр. 1 | 17.05.2021 г.\*- 20.05.2021 г.\*  27.08.2021 г.-29.08.2021 г.  16.08.2021 г.- 26.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Перевод котельной в режим работы на ГВС (подключение тепловых сетей ГВС, подключение СВП)  Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 2*** | | | |
| 4 | Котельная школы, о. Бревенник, ул. Петра Стрелкова, 11, стр. 1 | 15.05.2021 г.\*-17.05.2021 г.\*  23.08.2021 г.-25.08.2021 г.  18.05.2021 г.-28.05.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов тепловых сетей от котельной ул. Луганская, 14, стр. 1  Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 3*** | | | |
| 5 | Котельная о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 23, стр. 24 | 07.06.2021 г. - 09.06.2021 г.  23.08.2021 г. - 25.08.2021 г.  10.06.2021 г.-20.06.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 6 | Котельная посёлка Глухое, ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2 | 29.07.2021 г.-31.07.2021 г.  01.08.2021 г.-11.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 7 | Котельная посёлка Зеленец, ул. Зеленец, 57, стр. 3 | 02.08.2021 г.-04.08.2021 г.  05.08.2021 г.-15.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 8 | Котельная ул. Лесозаводская, 8, стр. 3 | 13.05.2021 г. – 30.06.2021 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ (реконструкция кровли здания котельной) |
|  | | | |
| 9 | Котельная посёлка Цигломень, ул. Севстрой, 3, корп. 1 | 01.07.2021 г.- 04.07.2021 г.  05.07.2021 г.-13.07.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
|  | | | |
| ***Район эксплуатации котельных № 4*** | | | |
| 10 | Котельная, ул. Клепача, 13, корп. 1 | 24.05.2021 г.\*-26.05.2021 г.\*  23.08.2021 г.-25.08.2021 г.  09.08.2021 г.-19.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 11 | Котельная пос. Лесная речка (верхний городок), ул. Лахтинское шоссе, 20, стр. 1 | 24.05.2021 г.\*-26.05.2021 г.\*  23.08.2021 г. -25.08.2021 г.  02.08.2021 г.-12.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 12 | Котельная пос. Лесная речка (нижний городок), ул. Лахтинское шоссе, 1 | 24.05.2021 г.\*-26.05.2021 г.\*  23.08.2021 г.-25.08.2021 г.  05.07.2021 г.-15.07.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 13 | Котельная пос. Зеленый Бор, промузел Зеленоборский, стр. 19 | 24.05.2021 г.\*-26.05.2021 г.\*  23.08.2021 г.- 25.08.2021 г.  09.08.2021 г.-19.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |
| 14 | Котельная ул. Пограничная, 13, корп. 1 | 24.05.2021 г.\*-26.05.2021 г.\*  23.08.2021 г.-25.08.2021 г.  02.08.2021 г. -12.08.2021 г. | Гидравлические испытания с устранением дефектов  Проведение ремонтных работ |

\* Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний будут согласованы дополнительно.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Котельные, работающие только в отопительный период*** | | | | | | |
| ***Район эксплуатации котельных № 1*** | | | | | | |
| 15 | | Котельная БТО, ул. Маймаксанская, 77 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов.  Проведение ремонтных работ в котельной и ЦТП ул. Маймаксанская, 106 |
|  | | | | | | |
| 16 | | Котельная пос. 29 л/завода, ул. Лодемская, 56 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 17 | | Котельная пос. 14 л/завода, ул. Маслова, 17, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 18 | | Котельная пос. 13 л/завода, ул. Маслова, 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 2*** | | | | | | |
| 19 | Котельная о. Бревенник, ул. Луганская, 14, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
|  | | | | | | |
| 20 | Котельная о. Бревенник, ул. Моряка, д. 10, корп. 3, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 21 | Котельная о. Бревенник, ул. Чупрова, 10, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 22 | Котельная о. Бревенник, Льва Толстого, 30, корп. 1, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 23 | Котельная о. Хабарка, ул. Декабристов, д. 17 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
|  | | | | | | |
| 24 | Котельная пр. Ленинградский, д. 58 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| ***Район эксплуатации котельных № 3*** | | | | | | |
| 25 | Котельная ул. Аллейная, 20, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
|  | | | | | | |
| 26 | Котельная ул. Кочуринская, 23, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 27 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 28 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 33, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 29 | Котельная ул. Лермонтова, 2, стр. 2 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 30 | Котельная ул. Кегостровская, 53, корп. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 31 | Котельная ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 32 | Котельная ул. Северный, 24, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 33 | Котельная ул. Дрейера, 13, корп. 2 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 34 | Котельная ул. Пирсовая, 77, корп. 1, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| ***Район эксплуатации котельных № 4*** | | | | | | |
| 36 | Котельная ул. Таёжная, 19, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 37 | Котельная ул. Центральная, 2, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |
| 38 | Котельная ул. Дорожников, 4, стр. 1 | | 13.05.2021 г.\* остановка котельной  01.09.2021 г. пуск котельной | | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_