|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрациимуниципального образования«Город Архангельск»от 11.04.2018 № 428 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, годы | Наименование целевого показателя | Ед.измере-ния | Значения целевых показателей | Координатор / Ответственный исполнитель | Наименование программы1/источник внебюджетных средств |
| 2017(базовый) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. **Стратегические проекты**
 |
| **Стратегический проект № 1****«Комплексный проект создания и развития Северного (Арктического) федерального университета»** |
| **Направление реализации №1****«Развитие системы подготовки студентов по широкому кругу специальностей»** |
| 1.1.1.1 | Модернизация образовательных программ высшего образования с целью формирования технологической предпринимательской компетенции у обучающихся | 2018-2020 | Доля образовательных программ, в которые включены модули по технологическому предприниматель-ству, в общем количестве реализуемых образовательных программ | % | 10,2 | 20,4 | 30,6 | 40,8 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.1.2 | Модернизация образовательных программ высшего образования с целью формирования социльно-предпринимательской компетенции у обучающихся | 2018-2020 | Доля образовательных программ, в которые включены модули по социальному предприниматель-ству, в общем количестве реализуемых образовательных программ | % | 6,1 | 12,2 | 18,3 | 24,4 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.1.3 | Реализация программ высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2018-2020 | Доля образовательных программ, содержащих дистанционные учебные модули, в общей численности образовательных программ | % | 16 | 18 | 20 | 22 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.1.4 | Организация и проведение вузовских чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia | 2018-2020 | Количество направлений чемпионата | Ед. | 5 | 5 | 6 | 7 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», предприятия и организации города Архангельска | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.1.5 | Реализация совместных проектов САФУ и Администрации МО «Архангельск» | 2018-2020 | Количество реализуемых проектов | Ед. | - | 10 | 15 | 20 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.1.6 | Реализация совместных проектов САФУ и Администрации МО «Архангельск», направленных на технологическую трансформацию региона | 2018-2020 | Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых университетом за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, областного и местного бюджетов, ресурсов федеральных институтов развития  | Ед. | - | 12 | 16 | 28 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» (далее – КРАО) | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.1.7 | Реализация совместных проектов САФУ и Администрации МО «Архангельск», направленных на социальную трансформацию региона | 2018-2020 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, созданных студентами, аспирантами и выпускниками университета | Ед. | - | 194 | 258 | 323 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.1.8 | Капитальный ремонт общежитий САФУ | 2018-2019 | Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.1.9 | Реконструкция учебно-лабораторного корпуса№2 с устройством надземного перехода в Главное учебное здание | 2018-2020 | Количество объектов, на которых проведена реконструкция в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.1.10 | Строительство многофункционального здания по ул. Северодвинской | 2019-2020 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| **Направление реализации №2****«Создание системы научно-внедренческих лабораторий для создания и отработки инновационных технологических, инженерных и иных инновационных решений, применяемых в рамках проектов нового освоения Русского Севера и Арктической зоны»** |
| 1.1.2.1 | Создание инновационного образовательного пространства на базе комплекса зданий по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 2 | 2019-2020 | Количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 4 | 2018-2019 | Количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в т соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| 1.1.2.3 | Создание проектного пространства  | 2019-2020 | Площадь проектного пространства, функционирование которого осуществлялось в соответствующем году | Кв.м | - | - | 250 | 250 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Программа развития ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на 2010-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.10.2010 №1695-р (в ред. от 19.08.2015) |
| **Направление реализации №3****«Международное сотрудничество»** |
| 1.1.3.1 | Реализация международных соглашений городов-побратимов: Эмден, Портленд, Тромсе, Оулу | 2018-2020 | Количество проведенных совместных мероприятий | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.3.2 | Организация совместных международных мероприятий в рамках ежегодных дней культуры разных стран в г. Архангельске | 2018-2020 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.3.3 | Международный молодежный фестиваль информационных технологий «IT-Архангельск» | 2018-2020 | Количество участников/в том числе иностранных | Чел. | 400/150 | 500/200 | 600/250 | 1000/300 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.1.3.4 | Международная молодежная научно-практическая школа «Высокопроизводительные вычисления на Grid системах» | 2018-2020 | Количество участников | Чел. | - | 150 | 200 | 300 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Стратегический проект № 2****«Медицина и биотехнологии»** |
| **Направление реализации № 1****«Развитие сети лечебно-диагностических учреждений для оказания медицинских услуг мирового уровня пациентам, проживающим и занятым на территориях Русского Севера и Арктической зоны России, «медицинским туристам», а также для обеспечения медицинского обслуживания населения в труднодоступных районах Арктической зоны России»** |
| 1.2.1.1 | Создание Центра семейной медицины в округе Майская горка г. Архангельска | 2017-2020 | Количество объектов здравоохранения, строительство которых завершено в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Университетская клиника», ООО «ЛЕНС» | Внебюджетные средства ООО «Университетская клиника», ООО «ЛЕНС» |
| 1.2.1.2 | Ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Архангельске | 2017-2018 | Количество коек в перинатальном центре ввод в эксплуатацию, которого осуществлен в соответствующем году | Ед. | - | 130 | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области/ Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Подпрограмма модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2017 годы в части мероприятий по строительству перинатального центра в 2014 - 2017 годах |
| 1.2.1.3 | Реализация проекта «Бережливая поликлиника» | 2018-2020 | Количество медицинских организаций, участвующих в реализации проекта | Ед. | 1 | 3 | 4 | 5 | Министерство здравоохранения Архангельской области/ Министерство здравоохранения Архангельской области, медицинские организации | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп |
| 1.2.1.4 | Организация городского центра реабилитации на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 2018 | Количество медицинских организаций, на базе которых организованы городские центры реабилитации | Ед. | - | 1 | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области/ Министерство здравоохранения Архангельской области, медицинские организации | Подпрограмма №8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (на 2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп |
| **Направление реализации № 2****«Формирование биомедицинского кластера для оказания реабилитационно-оздоровительных услуг, в том числе специального центра профилактики старения»** |
| 1.2.2.1 | Организация единого центра маршрутизации пациентов для оказания медицинской помощи по направлению «Медицинская реабилитация» | 2018-2020 | Количество медицинских организаций, которые участвуют в процессе маршрутизации пациентов | Ед. | - | 5 | 3 | 3 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.2.2 | Открытие школы для пациентов по подбору технических средств реабилитации | 2018-2020 | Количество медицинских организаций, на базе которых открыта школа | Ед. | - | - | 1 | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.2.3 | Открытие центра профилактики старения | 2018-2020 | Количество медицинских организаций, на базе которых открыт центр | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.2.4 | Участие в организации городского центра реабилитации на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» | 2018 | Количество медицинских организаций, на базе которых организованы городские центры реабилитации | Ед. | - | 1 | - | - | Министерство здравоохранения Архангельской области / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, медицинские организации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 3****«Развитие существующих и формирование новых производств биотехнологической продукции, ориентированных на косметологию и фармацевтику»** |
| 1.2.3.1 | Расширение линейки пищевой, фармацевтической и косметической продукции на основе морских водорослей | 2018-2020 | Количество новых видов выпускаемой продукции | Ед. | - | 3 | 3 | 3 | АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» | Внебюджетные средства АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» |
| 1.2.3.2 | Модернизация производства АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» | 2018-2019 | Количество объектов, модернизация которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - | АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» | Внебюджетные средства АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» |
| 1.2.3.3 | Проведение научных исследований в отношении биотехнологической продукции | 2018-2020 | Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок | Ед. | - | 3 | 5 | 6 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| Результаты интеллектуальной деятельности, учтенных в ЕГИСМ учета научно-исследо-вательских, опытно-конструк-торских и технологических работ гражданс-кого назначения | Ед. | - | 2 | 3 | 4 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| Количество внедренных инновационных разработок в соответствующем году | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 4****«Создание национального научно-образовательного центра комплексных медицинских исследований в Арктике, в том числе на основе внедрения трансляционной медицины»** |
| 1.2.4.1 | Создание научных лабораторий на базе научно-образовательного центра (НОЦ) | 2018-2020 | Количество программ (подпрограмм) профилактики здоровья населения Арктической зоны Российской Федерации (утвержденные) | Ед. | - | 2 | 2 | 3 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств  |
| 2018-2020 | Количество научно-обоснованных методических и клинических рекомендаций для практического здравоохранения | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств  |
| 2018-2020 | Количество программ (подпрограмм) профилактики заболеваний и реабилитации работников Арктической зоны Российской Федерации и приарктических территорий, в т.ч. работников вахтовых форм труда, плавсостава и работников береговых служб морского и речного флота | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств  |
| 2018-2020 | Количество проектов нормативных актов, регламентирующих медицинское обеспечение работников вахтовых форм труда, плавсостава и работников береговых служб морского и речного флота | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2018-2020 | Число диссертационных работ, защищенных в соответствующем году | Ед. | - | 8 | 17 | 20 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.4.2 | Создание Лабораторного центра НОЦ | 2018-2020 | Число публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах | Ед. | - | 24 | 26 | 28 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| Результаты интеллектуальной деятельности, учтенные в ЕГИСМ учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения | Ед. | - | 11 | 11 | 14 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 5****«Организация системы подготовки и переподготовки медицинских кадров, востребованных в рамках программ нового освоения Русского Севера и Арктической зоны, в том числе осуществление экспорта образовательных услуг»** |
| 1.2.5.1 | Организация целевой подготовки | 2018-2020 | Доля специалистов медицинского профиля целевой подготовки | % | 72 | 75 | 75 | 75 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.5.2 | Организация и проведение циклов профессиональной переподготовки | 2018-2020 | Количество организованных и проведенных циклов профессиональной переподготовки медицинских работников для специалистов Арктической зоны Российской Федерации в системе непрерывного профессионального образования | Ед. | 16 | 8 | 6 | 6 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.5.3 | Организация и проведение циклов повышения квалификации | 2018-2020 | Количество организованных и проведенных циклов повышения квалификации медицинских работников для специалистов Арктической зоны Российской Федерации в системе непрерывного профессионального образования | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.2.5.4 | Создание банка дополнительных профессиональных программ | 2018-2020 | Количество разработанных программ для специалистов Арктической зоны Российской Федерации в системе непрерывного профессионального образования | Ед. | 50 | 10 | 5 | 5 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Стратегический проект № 3****«Развитие культурно-образовательного, культурно-развлекательного и туристского потенциала «Столица Русского Севера»** |
| **Направление реализации №1****«Сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала города Архангельска»** |
| 1.3.1.1 | Формирование проектов в сфере культуры и туризма с определением заинтересованных в реализации данных проектов сторон (организаций города), направленных на сохранение и развитие системы оказания услуг в сфере культуры и туризма | 2018-2020 | Количество сформированных проектов в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», организации города |  |
| 1.3.1.2 | Разработка и реализация плана мероприятий в сфере культуры, направленных на сохранение и развитие системы культуры | 2018-2020 | Количество привлеченных учреждений и организаций для разработки плана | Ед. | - | 3 | - | - | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации, муниципальные, государственные, федеральные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| Количество проектов, реализованных в соответствующем году | Ед. | 23 | 35 | 35 | 35 |
| 1.3.1.3 | Капитальный ремонт и модернизация сети учреждений культуры | 2018-2020 | Количество учреждений культуры, капитальный ремонт и модернизация которых проводилась в соответствующем году | Ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения культуры, организации | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 1.3.1.4 | Комплектование книжных фондов библиотек МО «Город Архангельск» | 2018–2020 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных муниципальных библиотек на 1000 человек населения МО «Город Архангельск» | Экз. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/МУК «ЦБС» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 1.3.1.5 | Разработка и реализация плана мероприятий в сфере туризма, направленных на развитие системы туризма | 2018-2020 | Количество привлеченных учреждений и организаций для разработки плана | Ед. | - | 3 | - | - | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения, организации | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| Количество проектов, реализованных в соответствующем году | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.1.6 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия, расположенных в границах МО «Город Архангельск» | 2018-2019 | Количество выполненных в соответствующем году мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | Ед. | 2 | 2 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск», Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск», департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск», управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации, муниципальные, государственные,федеральные учреждения | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп, Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 1.3.1.6.1 | Проведение противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Торговое здание»(г. Архангельск, ул. Поморская, д.1) | 2018 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы | Ед. | - | 1 | - | - | Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области/ Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, организации города | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| 1.3.1.6.2 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом полковника Карцева (ветеринарная лаборатория)» (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121) | 2018-2019 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы | Ед. | - | - | 1 | - | Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области/ Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, организации города | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| 1.3.1.6.3 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом Овчинникова», ул. Воскресенская, 37 | 2018 | Количество памятников архитектуры, на которых выполнялись ремонтно-реставрационные работы в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск», инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, организации города | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 1.3.1.7 | Строительство и ввод в эксплуатацию сценическо-зрительного комплекса к зданию государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр кукол» | 2017-2018 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Министерство культуры Архангельской области/ Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| 1.3.1.8 | Передача объектов культурного наследия в безвозмездное пользование с проведением на данных объектах ремонтно-реставрационных работ  | 2018 | Количество объектов культурного наследия переданных в безвозмездное пользование в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск», предприятия и организации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации №2****«Обеспечение единства и доступности культурного и туристического пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп жителей и гостей города с учетом их интересов и потребностей»** |
| 1.3.2.1 | Продвижение туристских брендов Архангельска | 2018-2020 | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских брендов Архангельска, в соответствующем году | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации, департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения |  |
| 1.3.2.2 | Развитие и совершенствование деятельности центра традиционной народной культуры «Архангелогородская сказка» | 2018–2020 | Количество жителей города Архангельска, посетивших мероприятия досугового объекта «Архангелогородс-кая сказка» | Тыс. чел. | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск»/МУК «АГКЦ» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средстваМУК «АГКЦ» |
| 1.3.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступа всех групп населения, включая маломобильные, к объектам культуры и туризма | 2018-2020 | Количество объектов сферы культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудованных в соответствующем году | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»,Министерство культуры Архангельской области/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, организации, муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск» Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 1.3.2.4 | Продвижение и наполнение Интернет-ресурса о туристских ресурсах МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество посетителей Интернет-ресурса о туристских ресурсах МО «Город Архангельск» | Тыс.чел. | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.3.2.5 | Обеспечение доступности туристического пространства Архангельска для всех жителей и гостей города за счет функционирования постоянно обновляемого вебсайта о туристских ресурсах города, представ-ленного в иноязычных версиях | 2018-2020 | Количество действующих иноязычных версий интернет-ресурса о туристских ресурсах МО «Город Архангельск | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО Город Архангельск/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО Город Архангельск | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.3.2.6 | Продвижение туристско-рекреационного потенциала Архангельска за счет распространения среди индивидуальных туристов и организованныхтуристических групп информационных материалов  | 2018-2020 | Количество видов печатной продукции о туристских ресурсах города Архангельска, выдаваемых на бесплатной основе туристам | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.3.2.7 | Разработка и внедрение элементов системы туристской навигации, в т.ч. создание мобильного приложения на базе ОС «Android» на основе официального туристского сайта Администрации МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Наличие элементов системы туристической навигации  | Да/нет  | да | да | да | да | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 2019-2020 | Наличие мобильного приложения на базе ОС «Android» на основе официального туристского сайта Администрации МО «Город Архангельск» | Да/нет | нет | нет | да | да |
| 1.3.2.8 | Организация рекламных туров, представляющих туристско-рекреационные ресурсы МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество объектов туристского показа и событийных мероприятий, представленных в рамках рекламного тура | Ед. | - | 10 | 10 | 10 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| **Направление реализации № 3****«Создание условий для культурной деятельности в городе Архангельске»** |
| 1.3.3.1 | Создание условий для культурно-творческой деятельности жителей МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | Тыс. чел. | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ муниципальные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средства МУК |
| 1.3.3.2 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2018-2020 | Количество муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых улучшена материально-техническая база | Ед. | 6 | 9 | 9 | 9 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средства муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования |
| 1.3.3.3 | Реализация программ художественной направленности в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел» | 2018-2020 | Количество обучающихся по программам художественной направленности в соответствующем году | Чел. | 460 | 460 | 460 | 460 | Министерство образования и науки Архангельской области/ ГБОУ «ДШНР» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп |
| 1.3.3.4 | Реализация программ «Я – архангелогородец», «Клуб любителей истории Архангельска» в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» | 2018-2020 | Количество обучающихся по программам в соответствующем году | Чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | Министерство образования и науки Архангельской области/ ГБОУ «ДДЮТ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп |
| 1.3.3.5 | Обеспечение доступа некоммерческих организаций МО «Город Архангельск» в сфере культуры к участию в конкурсе на соискание гранта Губернатора Архангельской области для поддержки творческих проектов регионального значения в сфере культуры и искусства | 2018-2020 | Количество конкурсов на соискание гранта Губернатора Архангельской области | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство культуры Архангельской области/Министерство культуры Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| **Направление реализации № 4****«Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия города как столицы Русского Севера и формирование его положительного имиджа в регионе, стране и мировом пространстве, развитие системы востребованных событийных мероприятий»** |
| 1.3.4.1 | Развитие сети гостиничного комплекса | 2018-2020 | Количество объектов, предназначенных для временного проживания граждан, в отношении которых выполнены строительство или реконструкция в соответствующем году | Ед. | 2 | 1 | - | 1 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», организации, муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.1.1 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиницы «NOVOTEL Архангельск» | 2018 | Количество мест в гостинице, ввод в эксплуатацию которой осуществлен в соответствующем году | Мест | - | 178 | - | - | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск», департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», СИХ «Аквилон-Инвест» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.1.2 | Реконструкция здания по адресу: г. Архангельск, ул. Сибиряковцев, д.5 для осуществления деятельности гостиницы | 2018-2020 | Количество созданных мест для временного проживания граждан | Мест | - | - | - | 78 | Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.2 | Создание туристических маршрутов на территории МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество новых созданных туристических маршрутов в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск», организации, муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.3 | Строительство конгрессно-выставочного центра «NORD EXPO» | 2018 | Количество объектов выставочно-конгрессной деятельности, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Норд Экспо» ГК «Аксель» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.4 | Создание международного центра парусного и яхтенного спорта на базе МБУ ДО ДЮСШ «Парусный центр «Норд» | 2018-2020 | Количество объектов спорта, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск», управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск», управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск», департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск», КРАО, ДЮСШ «Парусный центр «Норд», ОАО «Северное морское пароходство» и ООО «Промснаб» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.5 | Сохранение и развитие Новодвинской крепости | 2018-2020 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие объекта, реализованных в соответствующем году | Ед. | 14 | 15 | 9 | 15 | Министерство культуры Архангельской области, Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Министерство культуры Архангельской области, Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации города | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 1.3.4.6 | Реализация проекта «Архангельск – Родина Снеговика» | 2018-2020 | Количество жителей и гостей города Архангельска, посетивших мероприятия, позиционирующие сказочный бренд города Архангельска - Снеговика | Тыс. чел. | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,0 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальное учреждение культуры «КЦ «Соломбала Арт» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910»,внебюджетные средства МУК КЦ «Соломбала Арт» |
| 1.3.4.7 | Реализация проекта «Обустройство стоянок для туристических автобусов» | 2018-2020 | Количество стоянок, организованных в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 2 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск», организации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.8 | Создание туристического маршрута на о. Кего с вовлечением его ресурсов в туристский оборот  | 2018-2020 | Количество экскурсантов на туристическом маршруте о. Кего  | Чел. | - | - | - | 150 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск» / КРАО, активисты о. Кего | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.4.9 | Обеспечение жителей города электронными ресурсами в сфере культуры в дистанционном режиме | 2018-2020 | Доля театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей, в соответствующем году | % | 20 | 20 | 20 | 20 | Министерство культуры Архангельской области/Министерство культуры Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| Доля концертных залов, осуществляющих виртуальную трансляцию концертов, в соответствующем году | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Направление реализации № 5****«Создание условий для активной продуктивной культурно-творческой деятельности в городе Архангельске»** |
| 1.3.5.1 | Проведение мероприятий в рамках традиционных праздников Российской Федерации | 2018-2020 | Количество, проводимых в городе Архангельске событийных мероприятий в соответствующем году | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 1.3.5.2 | Организация выездных культурных мероприятий в торговых центрах города Архангельска | 2018-2020 | Количество выездных культурных мероприятий в торговых центрах города Архангельска, проведенных в соответствующем году | Ед. | 25 | 30 | 35 | 40 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.5.3 | Создание модельной детской библиотеки (на базе детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина) | 2018–2020 | Количество книговыдач в библиотеке (периодики, электронных изданий) для детей в возрасте до 14 лет | Тыс.экз. | 130,0 | 130,7 | 132,0 | 134,0 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», МУ «ЦБС» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 1.3.5.4 | Проработка предпроектных решений и формирование комплекта документов для проектирования (школы искусств в территориальном округе Майская горка, строительство пристроек детской художественной школы, детской школы искусств № 31, городской детской музыкальной школы «Классика») | 2019-2020 | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации на строительство объектов | Ед. | - | - | 2 | 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации № 6****«Создание системы выявления, привлечения и продвижения одаренных и самобытных деятелей культуры, талантливой и перспективной молодежи в городе Архангельске»** |
| 1.3.6.1 | Проведение тематических фестивалей в городе Архангельске | 2018-2020 | Количество участников фестивалей | Тыс. чел. | 20,4 | 17,5 | 19,2 | 20,3 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество фестивалей,проведенных в соответствующем году | Ед. | 10 | 6 | 6 | 7 |
| 1.3.6.2 | Проведение тематических конкурсов в городе Архангельске | 2018-2020 | Количество участников конкурсов | Тыс. чел. | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество конкурсов,проведенных в соответствующем году | Ед. | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 1.3.6.3 | Создание современного центра спортивной пулевой стрельбы для подготовки будущих олимпийских спортсменов и тренировки представителей силовых структур | 2017-2020 | Количество объектов спортивной направленности, создание которых осуществлено в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/ КРАО | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 1.3.6.4 | Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства | 2018-2020 | Количество обучающихся в ГБПОУ Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства», Архангельский музыкальный колледж» | Чел. | 525 | 525 | 525 | 525 | Министерство культуры Архангельской области/ Министерство культуры Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| 1.3.6.5 | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2018-2020 | Число лиц, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, в соответствующем году | Чел. | 3613 | 3620 | 3650 | 3670 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», Министерство культуры Архангельской области/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», Министерство культуры Архангельской области | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп |
| **Стратегический проект № 4****«Промышленный и транспортно-логистический потенциал формирования основ интеллектуальной экономики»** |
| **Направление реализации №1****«Обеспечение транспортной доступности объектов, включая модернизацию ключевых транспортных магистралей, капитальный ремонт мостов, дноуглубление главного судового канала Северной Двины»** |
| 1.4.1.1 | Проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в МО «Город Архангельск») | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 1.4.1.2 | Проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал в МО «Город Архангельск») | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию)объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 1.4.1.3 | Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | 2018-2019 | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельскойобласти (2014 – 2020 годы)» |
| Протяженность построенных (реконструированных) объектов улично-дорожной сети, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в соответствующем году | Пог. м | - | - | 1622 | - |
| 1.4.1.4 | Строительство пр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| 1.4.1.5 | Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | 2018-2019 | Количество проектов на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | - | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| Количество объектов улично-дорожной сети, капитальный ремонт которых осуществлялся в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - |
| 1.4.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции Северодвинского железнодорожного моста | 2018 | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации | Ед. | - | 1 | - | - | Министерство транспорта Архангельской области/ОАО «РЖД» | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» |
| 1.4.1.7 | Выполнение комплекса мероприятий по включению объектов уличной дорожной сети, в отношении которых имеются проектные документации с положительным заключением государственной экспертизы, в государственные программы Архангельской области | 2019-2020 | Количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых заявки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту направлены в Правительство Архангельской области для включения в государственные программы в соответствующем году | Ед. | - | - | 5 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| Количество объектов улично-дорожной сети, мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту которых включены в государственные программы в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 5 |
| 1.4.1.7.1 | Строительство пр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,59 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.7.2 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в г. Архангельске | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,6 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.7.3 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,7 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.7.4 | Капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 2,183 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.7.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,79 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.8 | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке к реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих транспортную доступность и современные требования логистики | 2018-2020 | Количество подготовленных комплектов исходно – разрешительной документации для разработки проекта строительства (реконструкции) | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.8.1 | Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул. Выучейского | 2018 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого подготовлен комплект исходно – разрешительной документации для разработки проекта строительства (реконструкции) | Км | - | 1,33 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.8.2 | Реконструкция ул. Советской и ул. Таймырской с расширением до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязкив районе съезда с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валявкина | 2019 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого подготовлен комплект исходно – разрешительной документации для разработки проекта строительства (реконструкции) | Км | - | - | 2,65 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.8.3 | Строительство транспортной связи ул. Тимме и ул. Карпогорской | 2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого подготовлен комплект исходно – разрешительной документации для разработки проекта строительства (реконструкции) | Км | - | - | - | 1,954 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.1.9 | Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Архангельск» | 2018-2019 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Архангельск», на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Км | - | 0,7 | 0,7 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.1.10 | Строительство причала нао. Хабарка в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | 2017-2018 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям безопасности перевозки пассажиров | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| 1.4.1.11 | Реконструкция железнодорожного вокзала города Архангельска | 2018-2019 | Количество объектов, на которых проведена реконструкция | Ед. | - | - | 1 | - | Министерство транспорта Архангельской области/ОАО «Российские железные дороги» | Внебюджетные средства ОАО «Российские железные дороги» |
| **Направление реализации №2****«Газификация промышленных зон и модернизация коммунальной инфраструктуры города»** |
| 1.4.2.1 | Строительство газопровода межпоселкового от ГРС «Рикасиха» до станции Исакогорка | 2019-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 36,5 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.2 | Строительство газопровода межпоселкового от г.Новодвинск до станции Исакогорка | 2019-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 9 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.3 | Строительство газопровода межпоселкового от пос. Силикатный до ГГРП г. Архангельска | 2019-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 11 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.4 | Строительство газопровода межпоселкового от ГГРП г. Архангельска до Архангельской ТЭЦ | 2019-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 7,1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.5 | Строительство газопровода межпоселкового от Архангельской ТЭЦ до Северного округа г. Архангельска | 2018-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 3,2 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.6 | Строительство газопровода распределительного среднего давления от Северного округа г. Архангельск до микрорайона «Экономия» | 2018-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию газопровода распределительного среднего давления в соответствующем году | Км | - | - | - | 15,0 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.7 | Строительство газопровода межпоселкового от ГРС-1 в пос. Талаги до Архангельской ТЭЦ и ГТРП г. Архангельск (второй этап, корректировка) | 2018-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 7,1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.8 | Строительство газопровода межпоселкового от Архангельской ТЭЦ до миккрорайона «Талаги» г. Архангельска и дер. Талаги Приморского районаАрхангельской области | 2018-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 7,0 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.9 | Строительство газопровода межпоселкового распределительного по округам Майская горка и Ломоносовский г. Архангельска | 2018-2020 | Протяженность введенного в эксплуатацию межпоселкового распределительного газопровода в соответствующем году | Км | - | - | - | 20,4 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.10 | Реконструкция ГРС -1,2,3 «Архангельск» согласно Генеральной схеме газоснабжения Архангельской области | 2018-2020 | Максимальная производительность ГРС после проведения реконструкции | м³/час | - | - | - | 379380 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «Газпром межрегионгаз» | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2016-2020 годы |
| 1.4.2.11 | Ввод в эксплуатацию построенного объекта ГРС в жилом районе завода Силикатного кирпичаг. Архангельск | 2018-2019 | Количество объектов введенных в эксплуатацию в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.12 | Подготовка плана мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного внутридомового газового оборудования многоквартирных домов по ул. Силикатчиков, д.2, корп.2 (20 кв.), д.2, корп.3 (20 кв.), д.8 (56 кв.), д.9 (96 кв.) | 2018 | Наличие сформированного плана мероприятий  | Да /нет | - | Да | - | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.13 | Корректировка проектной документации для выполнения работ по монтажу внутридомового газового оборудования многоквартирных домов по ул. Силикатчиков д.1, корп. 1, д.1, корп. 2, д.1, корп.3, д.3, корп.1, д.3 корп.2, д.6, д.7, д.12, д.13 | 2018-2020 | Количество откорректирован-ной проектной документации, в отношении которой имеется положительное заключение государственной экспертизы | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.14 | Проработка предпроектных решений и формирование комплекта документов для проектирования газораспределительных сетей для газификации п. Талажский авиагородок | 2018-2020 | Количество подготовленных комплектов документов, необходимых для проведения проектных работ | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.2.15 | Корректировка проектной документации на строительство газопровода в пос. Цигломень | 2019-2020 | Количество разработанной проектной документации, в отношении которой имеется положительное заключение государственной экспертизы | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.16 | Корректировка Плана газификации города Архангельска 2010 года с учетом корректировки трассы заложения газопровода и схем прокладки сетей газораспределения | 2018-2019 | Количество откорректирован-ных Планов | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»,ООО «Газпром межрегионгаз», Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  |  |
| 1.4.2.17 | Внедрение практики заключения соглашений о намерениях проведения мероприятий по газификации между Администрацией МО «Город Архангельск», ГРО и потребителями | 2018 | Количество заключенных соглашений о намерениях | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.2.18 | Планирование мероприятий по выполнению газификации МО «Город Архангельск» на следующий календарный год и направление информации в ГРО | 2018-2020 | Количество Планов мероприятий по выполнению газификации МО «Город Архангельск» на соответствующий год | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск / Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск |  |
| 1.4.2.19 | Корректировка проектной документации на строительство внутрипоселковых газопроводов от объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка» | 2018-2020 | Количество проектной документации, в отношении которой имеется положительное заключение государственной экспертизы | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.2.20 | Реализация концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | 2018-2020 | Количество объектов водоснабжения, создание, реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 6 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ ООО «РВК - Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК - Центр» |
| Количество объектов водоотведения, создание, реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 |
| 1.4.2.21 | Капитальный ремонт электрических сетей | 2018-2019 | Количество объектов электрических сетей, капитальный ремонт которых проведен в соответствующем году | Ед. | - | - | 2 | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.22 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2018-2020 | Количество объектов тепловых сетей, капитальный ремонт которых проведен в соответствующем году | Ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.23 | Строительство модульной насосной станции в городе Архангельске | 2018 | Количество проектов на строительство насосных станций в МО «Город Архангельск», разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 1.4.2.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа города Архангельска | 2018-2020 | Протяженность воздушных линий электропередач, на которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Км | 1,02 | 1,645 | 4,620 | 5,180 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2016-2020 годы |
| 1.4.2.25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа города Архангельска | 2018-2020 | Протяженность кабельных линий электропередач, на которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Км | - | 0,72 | 0,6 | 2,24 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2016-2020 годы |
| 1.4.2.26 | Реконструкция ВЛ -10 кВ ТП Транском – ПС-8 | 2020 | Протяженность воздушных линий электропередач, на которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Км | - | - | - | 1,6 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2016-2020 годы |
| 1.4.2.27 | Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская | 2018 | Протяженность построенных кабельных линий электропередач | Км | - | 1,3 | - | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2016-2020 годы |
| 1.4.2.28 | Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2\*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский | 2018 | Протяженность построенных кабельных линий электропередач | Км | - | 1,3 | - | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» | Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2016-2020 годы |
| Мощность трансформаторной подстанции | МВА | - | 0,8 | - | - |
| **Направление реализации № 3****«Создание механизма поддержки предпринимателей, создающих и продвигающих инновационные проекты»** |
| 1.4.3.1 | Сопровождение инновационных проектов предприятий, включающее комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию в реализации проектов | 2018-2020 | Количество проектов, получивших поддержку | Ед. | 20 | 30 | 35 | 40 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.3.2 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в аренду целевым направлением сроком на 5 лет и более (либо на другой срок в заявительном порядке) с установлением льготы по арендной плате на срок три года в виде ее снижения на 10 % | 2018-2020 | Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства, получивших поддержку в соответствующем году  | Ед. | 34 | 40 | 46 | 58 | Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.3.3 | Принятие регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество сопровождаемых по регламенту проектов  | Ед. | - | 5 | 10 | 15 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.3.4 | Формирование инвестиционных площадок на территории МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество сформированных паспортов инвестиционных площадок | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.4.3.5 | Формирование интерактивной инвестиционной карты МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество объектов, размещенных на интерактивной карте МО «Город Архангельск» | Ед. | 180 | 210 | 250 | 300 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации № 4****«Содействие внедрению высокоэкологичных и энергоэффективных технологий в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 1.4.4.1 | Выявление и постановка на учет бесхозяйственных объектов коммунальной инфраструктуры | 2018-2020 | Количество выявленных бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в соответствующем году | Ед. | 50 | 75 | 50 | 25 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск», Администрации территориальных округов Администрации МО «Город Архангельск», Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903, |
| **Направление реализации № 5****«Содействие внедрению и организации производств»** |
| 1.4.5.1 | Создание рыбоперерабатывающего завода | 2018-2020 | Объем производственной мощности | т | - | - | - | 16000 | АО «Архангельский водорослевый комбинат» | Внебюджетные средства АО «Архангельский водорослевый комбинат» |
| 1.4.5.2 | Модернизация производственных мощностей АО «Архангельский траловый флот» | 2017-2018 | Объем переработанной продукции в год (рыба и продукты рыбные переработанные) | т | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ АО «Архангельский траловый флот | Внебюджетные средства АО «Архангельский траловый флот» |
| 1.4.5.3 | Создание производственно-логистического комплекса «Архангельск» | 2018-2020 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | - | - | - | 500 | Министерство экономического развития Архангельской области/ Министерство экономического развития Архангельской области, Министерство транспорта Архангельской области,ООО «ПЛК Архангельск» | Внебюджетные средства ООО «ПЛК Архангельск» |
| **Направление реализации №6****«Модернизация производств лесопромышленного комплекса, в том числе в рамках лесопромышленного кластера»** |
| 1.4.6.1 | Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области на базе ООО «Поморская лесопильная компания» | 2017-2020 | Количество созданных высокопроизводи-тельных рабочих мест | Мест | - | - | - | 780 | КРАО /ООО «Поморская лесопильная компания» | Внебюджетные средства ООО «Поморская лесопильная компания» |
| 1.4.6.2 | Строительство лесопильного-деревообрабатывающего комплекса ЗАО «Лесозавод 25» | 2017-2018 | Количество созданных высокопроизводи-тельных рабочих мест | Мест | - | 500 | - | - | КРАО /ЗАО «Лесозавод 25» | Внебюджетные средства ЗАО «Лесозавод 25» |
| **Направление реализации № 7****«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей судоремонтных организаций»** |
| 1.4.7.1 | Строительство цеха комплексного ремонта «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка»  | 2018-2019 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.2 | Строительство достроечной набережной №1 «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.3 | Реконструкция ремонтно-механического и дизельного участков «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.4 | Реконструкция и техперевооружение блока корпусных цехов «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.5 | Строительство стапельной площадки для сборки блоков верхних строений буровых платформ с устройством подкрановых путей, склада металла «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.6 | Строительство цеха сборки темплейтов, манифольдов и блок-секций буровых платформ «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.7 | Строительство передаточного причала с участком берегоукрепления «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.8 | Капитальный ремонт набережных № 1,3,6 «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения капитальный ремонт которых осуществлялся в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.9 | Реконструкция транспортных путей со строительством моста через реку Соломбалка «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2018-2019 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.10 | Строительство двухпролетного эллинга «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.11 | Приобретение передаточного плавдока «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, приобретение которых осуществлено в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.12 | Устройство передаточного причала и подводных опор для установки передаточного плавдока «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.13 | Строительство блока цехов: достроечно-сдаточного цеха, электромонтажного цеха, центральной заводской лаборатории «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.14 | Строительство блока складов оборудования, комплектующих изделий и материалов «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.15 | Строительство комбинированных камер очистки, окраски и сушки секций «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.16 | Строительство набережной №7 «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.17 | Капитальный ремонт набережной №5 «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество гидротехнических объектов промышленного назначения, капитальный ремонт которых осуществлялся в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| 1.4.7.18 | Реконструкция блока цехов слесарного и трубозаготовительного производства, электромонтажного, деревообрабатывающего цеха, стеклопластикового производства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | 2020 | Количество объектов промышленного назначения, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» | Внебюджетные средства «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» |
| **Направление реализации № 8****«Обновление рыбопромыслового флота и модернизация производственных мощностей»** |
| 1.4.8.1 | Модернизация производственных мощностей АО «Архангельский траловый флот» | 2017-2018 | Объем переработанной продукции в год (рыба и продукты рыбные переработанные) | т | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ АО «Архангельский траловый флот» | Внебюджетные средства АО «Архангельский траловый флот» |
| 1.4.8.2 | Строительство (приобретение) рыболовных судов | 2019-2020 | Количество построенных (приобретенных) рыболовных судов в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 1 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» /АО «Архангельский траловый флот» | Внебюджетные средства АО «Архангельский траловый флот» |
| 1.4.8.3 | Создание рыбоперерабатывающего завода | 2018-2020 | Объем производственной мощности | т | - | - |  | 16000 | АО «Архангельский водорослевый комбинат» | Внебюджетные средства АО «Архангельский водорослевый комбинат» |
| **Направление реализации № 9****«Расширение спектра логистических услуг»** |
| 1.4.9.1 | Создание производственно-логистического комплекса «Архангельск» | 2018-2020 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | - | - | - | 500 | Министерство экономического развития Архангельской области/ Министерство экономического развития Архангельской области, Министерство транспорта Архангельской области,ООО «ПЛК Архангельск» | Внебюджетные средства ООО «ПЛК Архангельск» |
| **Направление реализации № 10****«Архангельск – постоянная площадка для проведения международных мероприятий по развитию Арктики, включая проведение Международного Арктического форума»** |
| 1.4.10.1 | Взаимодействие с городами побратимами Архангельска о возможном участии в Международном Арктическом форуме с целью обсуждения перспектив и возможностей комплексного экономического развития Арктического региона | 2018-2020 | Количество городов-побратимов Архангельска, проинформирован-ных о возможном участии в Международном Арктическом форуме | Ед. | - | 5 | 5 | 5 | Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Стратегический проект № 5****«Совершенствование системы муниципального управления на территории муниципального образования «Город Архангельск»** |
| **Направление реализации №1****«Совершенствование структуры органов местного самоуправления»** |
| 1.5.1.1 | Реализации мероприятий, направленных на совершенствование структуры органов местного самоуправления | 2018-2020 | Количество мероприятий, реализованных в соответствующем году | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| **Направление реализации №2****«Совершенствование территориальной организации местного самоуправления»** |
| 1.5.2.1 | Развитие гражданской активности посредством ТОС | 2018-2020 | Количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств городского и областного бюджетов | Ед. | 8 | 7 | 7 | 7 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск», ТОСы | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрирован-ных на территории МО «Город Архангельск» | Ед. | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 1.5.2.2 | Создание условий для обеспечения участия представителей общества, граждан, общественных объединений в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития МО «Город Архангельск». | 2018-2020 | Количество действующих общественных советовв соответствующем году | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | Администрации территориальных округов Администрации МО «Город Архангельск»/отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации № 3****«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»** |
| 1.5.3.1 | Решение проблем (задач), стоящих перед Администрацией МО «Город Архангельск», с помощью принципов проектного управления | 2018-2020 | Количество проектов, реализуемых в рамках проектного управления в соответствующем году | Ед. | 6 | 10 | 20 | 30 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.5.3.2 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, участие в научно-практических конференциях, тренингах, обучающих семинарах | 2018-2020 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку,а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих | % | 18,8 | 20,0 | 21,1 | 22,1 | Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление муниципальной службы и кадров Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.5.3.3 | Обеспечение возможности предоставления муниципальных услуг в отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг(далее – МФЦ) | 2018-2020 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в отделениях МФЦ | Ед. | 22 | 25 | 30 | 35 | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации МО «Город Архангельск»/ Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Эффективное государ-ственное управление в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постанов-лением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 N 477-пп |
| 1.5.3.4 | Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Значение комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в МО «Город Архангельск» по результатам мониторинга, проводимого министерством финансов Архангельской области в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | Балл | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Департамент финансов Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент финансов Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.5.3.5 | Разработка и реализация Программы обеспечения устойчивости городского бюджета на 2018-2020 годы | 2018-2020 | Наличие разработанной программы обеспечения устойчивости городского бюджета в соответствующем году | Да/нет | да | да | да | да | Департамент финансов Администрации МО «Город Архангельск»/отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 1.5.3.6 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 2018-2020 | Доля муниципального имущества, составляющего казну МО «Город Архангельск», от общего числа муниципального имущества МО «Город Архангельск» | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 1.5.3.7 | Взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями города | 2017-2020 | Доля населения МО «Город Архангельск», получающего информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления | % | 70 | 70 | 70 | 70 | Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации МО «Город Архангельск», Департамент организационной работы и протокола Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| Количество подписанных соглашений о сотрудничестве (взаимодействии) в соответствующем году | Ед. | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2.Базовая (инвариантная) часть стратегии** |
| **Направление реализации № 1****«Жилищное строительство с ориентиром на оптимизацию системы расселения»** |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение Генерального плана МО «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года | 2018-2019 | Наличие актуализирован-ного документа территориального планирования МО «Город Архангельск» | Да/нет | – | – | да | да | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.1.2 | Разработка и утверждение проектов планировки районов МО «Город Архангельск» («Кегостров», «Боры», западной части Цигломени) | 2018-2020 | Уровень обеспеченности МО «Город Архангельск» градостроительной документацией | % | 79,8 | 80,3 | 80,6 | 81,2 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.1.3 | Разработка и утверждение проектов межевания территории | 2018-2020 | Уровень обеспеченности МО «Город Архангельск» градостроительной документацией | % | 79,8 | 80,3 | 80,6 | 81,2 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.1.4 | Реализация городской адресной программы развития застроенных территорий МО «Город Архангельск» на 2011 – 2021 годы» | 2018-2020 | Количество высвобождаемых земельных участков | Ед. | 1 | 4 | 4 | 5 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «ГородАрхангельск», департамент муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск» | Городская адресная программа развития застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 – 2021 годы», утвержденная решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 |
| 2.1.5 | Строительство жилья на территории города Архангельска | 2018-2020 | Общая площадь построенного и введенного в эксплуатацию жилья в соответствующем году | Тыс.кв.м | 96,9 | 78,7 | 35,8 | 18,5 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ строительные компании | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.1.6 | Проработка вариантов завершения строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенская и ул. Доковская | 2018-2020 | Общая площадь введенного жилья в рамках возможного завершения строительства домов | Кв.м | - | - | - | 20490 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск», строительные компании | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 2****«Строительство и реконструкция инженерных инфраструктур»** |
| 2.2.1 | Реконструкция центральных очистных сооружений водоснабжения, в том числе оборудования и систем | 2018-2020 | Количество видов оборудования, в отношении которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 6 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| Количество систем, в отношении которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 |
| 2.2.2 | Учет и управление водоснабжением | 2018-2019 | Количество объектов, реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| Количество систем, создание которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - |
| 2.2.3 | Строительство и реконструкция сети водоснабжения | 2018-2020 | Количество объектов, строительство и реконструкция которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| Количество видов оборудования, в отношении которых осуществлялась реконструкция в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | - |
| 2.2.4 | Строительство и реконструкция системы водоотведения | 2018-2020 | Количество объектов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| Количество систем, создание которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | 2 |
| 2.2.5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Архангельск» до 2025 года.Актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Архангельск» до 2028 года.Корректировка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры до 2025 года | 2018-2020 | Количество схем и программа, в отношении которых проведена актуализация и (или) корректировка в соответствующем году | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| **Направление реализации № 3****«Формирование комфортной и безопасной городской среды»** |
| 2.3.1 | Разработка концепций и эскизов проектов по благоустройству территорий города | 2018-2020 | Наличие концепций и эскизов проектов по благоустройству территорий города | Да/нет | нет | да | да | да | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.3.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018-2020 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году | Ед. | 17 | 25 | 27 | 29 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Администрации территориальных округов Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2017 № 1294 |
| 2.3.3 | Благоустройство общественных территорий | 2018-2020 | Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году | Га | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 31.10.2017 № 1294 |
| 2.3.4 | Интеграция и эксплуатация систем АПК «Безопасный город» в МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Наличие АПК «Безопасный город» в МО «Город Архангельск» | Да/нет | да | да | да | да | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Министерство связи и информационных технологий Архангельской области,Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, МУП «Горсвет» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)» |
| 2.3.5 | Создание условий для деятельности народных дружин | 2018-2020 | Доля площади территорий города Архангельска в общей площади территорий, установленных для патрулирования народных дружин в городе Архангельске | % | 50 | 70 | 70 | 70 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации МО «Город Архангельск» / Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 2.3.6 | Проведение работ по обеспечению уличным освещением | 2018-2020 | Процент горения светильников уличного освещения на территории города | % | 69 | 69 | 69 | 69 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск», МУП «Горсвет» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| **Направление реализации № 4****«Транспортная инфраструктура»** |
| 2.4.1 | Проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала в МО «Город Архангельск») | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 2.4.2 | Проектирование и строительство транспортных развязок в МО «Город Архангельск» (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в МО «Город Архангельск») | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 2.4.3 | Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | 2018-2019 | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608,Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельскойобласти (2014 – 2020 годы)» |
| Протяженность построенных (реконструирован-ных) объектов улично-дорожной сети, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в соответствующем году | Пог.м | - | - | 1622 | - |
| 2.4.4 | Строительствопр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | 2018 | Количество проектов на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| 2.4.5 | Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | 2018-2019 | Количество проектов на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | 1 | - | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| Количество объектов улично-дорожной сети, капитальный ремонт которых осуществлялся в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - |
| 2.4.6 | Выполнение комплекса мероприятий по включению объектов уличной дорожной сети, в отношении которых имеются проектные документации с положительным заключением государственной экспертизы, в государственные программы Архангельской области | 2019-2020 | Количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых заявки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту направлены в Правительство Архангельской области для включения в государственные программы в соответствующем году | Ед. | - | - | 5 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| Количество объектов улично-дорожной сети, мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту которых включены в государственные программы в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 5 |
| 2.4.6.1 | Строительство пр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,59 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.4.6.2 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в г. Архангельске | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,6 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.4.6.3 | Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,7 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.4.6.4 | Капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 2,183 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.4.6.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской | 2019-2020 | Протяженность объекта улично-дорожной сети, в отношении которого направлена заявка на включение в государственные программы в Правительство Архангельской области | Км | - | - | 0,79 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.4.7 | Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Архангельск» | 2018-2019 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Архангельск», на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | Км | - | 0,7 | 0,7 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.4.8 | Строительство причала нао. Хабарка в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | 2017-2018 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям безопасности перевозки пассажиров | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| 2.4.9. | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль – Вологда – Архангельск. Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) | 2018-2019 | Количество проектов на капитальный ремонт автомобильной дороги, разработка которых осуществлялась в соответствующем году | Ед. | - | 1 | 1 | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск»/ ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ» | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |
| **Направление реализации № 5****«Развертывание системы логистических центров»** |
| 2.5.1 | Разработка и утверждение проекта планировки района «Левобережье»МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Уровень обеспеченности МО «Город Архангельск» градостроительной документацией | % | 79,8 | 80,3 | 80,6 | 81,2 | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»«/ Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск»« | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.5.2 | Предоставление земельного участка под создание производственно-логистического комплекса «Архангельск»« | 2018 | Фактическое предоставление инвестору земельного участка в соответствующем году | Да/нет | нет | да | - | - | Департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» / Министерство имущественных отношений Архангельской области |  |
| **Направление реализации № 6****«Экология»** |
| 2.6.1 | Проведение мероприятия по рекультивации земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов | 2018-2020 | Количество земельных участков, нарушенных при складировании, захоронении бытовых и промышленных отходов, в отношении которых реализуются мероприятия по рекультивации в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.6.2  | Реализация мероприятий концессионного соглашения в отношении центральных систем водоснабжения, которые оказывают влияние на повышение качества питьевой воды | 2018-2020 | Количество мероприятий, реализованных в соответствующем году  | Ед. | - | 3 | 5 | 7 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| 2.6.3  | Реализация мероприятий концессионного соглашения в отношении центральных систем водоотведения, способствующих повышению степени очистки сточных вод перед сбросом их в водную артерию | 2018-2020 | Количество мероприятий, реализованных в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | 3 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / ООО «РВК – Центр» | Финансирование осуществляет Концессионер, Инвестиционная программа ООО «РВК – Центр» |
| 2.6.4 | Подготовка технико-экономического обоснования по объекту «Разделение сетей дренажно-ливневой и хозяйственно-бытовой канализации в муниципальном образовании «Город Архангельск» | 2019 | Количество подготовленных технико-экономических обоснований в соответствующем году  | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.6.5 | Заключение соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами  | 2018-2020 | Наличие заключенного соглашения с региональным оператором в соответствующем году  | Да / нет | - | да | да | да | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  |  |
| 2.6.6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории МО «Город Архангельск» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Администрации территориальных округов Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.6.7 | Проведение субботников на территории МО «Город Архангельск» | 2017-2020 | Количество участников субботников | Тыс. чел. | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | Департамент городского хозяйства Администрации МО «Город Архангельск» / Администрации территориальных округов Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации № 7****«Потребительский рынок города»** |
| 2.7.1 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов, мастер-классов в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг населению | 2018-2020 | Количество городских конкурсов профессиональ-ного мастерства, чемпионатов, мастер-классов, проведенных в соответствующем году | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 |
| 2.7.2 | Размещение нестационарных объектов торговли на территории города Архангельска в соответствие с утвержденной схемой | 2018-2020 | Количество нестационарных объектов торговли, размещенных в соответствии с утвержденной схемой | Ед. | 280 | 210 | 200 | 190 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск», департамент градостроительства Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| **Направление реализации № 8****«Социальная политика»** |
| 2.8.1 | Организация и проведение общегородских социально значимых мероприятий | 2018-2020 | Доля отдельных категорий граждан города Архангельска, охваченных социальными мероприятиями, направленными на улучшение качества их жизни от общего количества жителей города Архангельска | % | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.8.2. | Организация и проведение мероприятий по работе с отдельными категориями граждан | 2018-2020 | Количество мероприятий по работе с гражданами старшего поколения | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество мероприятий по работе с членами семей погибших военнослужащих | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество мероприятий по работе с семьями, имеющими детей | Ед. | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Количество семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, получивших компенсацию расходов, связанных с текущим ремонтом квартир | Ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество мероприятий по работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2.8.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2018-2020 | Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в общей численности детей МО «Город Архангельск» | % | 40 | 21 | 20,4 | 20,4 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск», департамент образования Администрации МО «Город Архангельск», управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Удельный вес детей школьного возраста до 17 лет (включительно), отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, от общего количества детей школьного возраста до 17 лет (включительно) МО «Город Архангельск» | % | 13,4 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» |
| 2.8.4 | Осуществление выплат за профессиональную опеку над недееспособными гражданами | 2018-2020 | Количество совершеннолетних недееспособных граждан, в отношении которых установлена профессиональная опека | Чел. | 79 | 82 | 76 | 76 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.8.5 | Оказание мер социальной поддержки детей, переданныхпод опеку (попечительство) и приемные семьи | 2018-2020 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан в течение года, от общего количества выявленных в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 49,7 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные семьи, получающих социальное пособие, ежегодную выплату на приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода, ежемесячную выплату на частичную оплату коммунальных услуг | Чел. | 353 | 367 | 383 | 383 |
| 2.8.6 | Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилищного фонда | 2018-2020 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году | Чел. | 26 | 23 | 12 | 26 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск»/ Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.8.7 | Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности МО «Город Архангельск», закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018 | Количество жилых помещений, принадлежащих на праве собственности МО «Город Архангельск» и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году | Ед. | 4 | 3 | - | - | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск», департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.8.8 | Создание на территории города Архангельска эффективной модели социального обслуживания семьи и детей | 2018-2020 | Удельный вес несовершенно-летних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершенно-летних города Архангельска | % | 14,0 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» / Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, организации социального обслуживания семьи и детей | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-+2020 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп |
| 2.8.9 | Реализация программ дополнительного образования для представителей пожилого возраста: курсы компьютерной грамотности; курсы финансовой грамотности; курсы ландшафтного дизайна и др. | 2018-2020 | Количество обученных  | Чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», управление по вопросам семьи, опеки и попечительстваАдминистрации МО «Город Архангельск» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.8.10 | Создание консультативных пунктов по семейным вопросам в рамках профилактики семейного неблагополучия | 2018-2020 | Количество консультативных пунктов созданных на территории МО «Город Архангельск»в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»/ ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.8.11 | Создание и развитие деятельности центра помощи женщинам в кризисной ситуации «Лепта» | 2018-2020 | Количество центров созданных в рамках оказания помощи женщинам, находящимся в кризисной ситуации | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»/ ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.8.12 | Создание и развитие деятельности центра реабилитации детей с ограниченными возможностями | 2018-2020 | Количество центров созданных в рамках реабилитации детей с ограниченными возможностями | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»/ ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.8.13 | Создание центра помощи людям, зависимым от психоактивных веществ | 2020 | Количество центров созданных в рамках оказания помощи людям, зависимым от псхоактивных веществ | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архангельск»/ ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.8.14 | Создание и развитие центра иппотерапии «Синергия»  | 2018 | Количество центров иппотерапии созданных на территории МО «Город Архангельск»в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент экономического развития Администрации МО «Город Архангельск» / Архангельская городская общественная благотворительная организация «Клуб любителей лошадей» | Мероприятие выполняется за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества |
| **Направление реализации № 9****«Культурное развитие города»** |
| 2.9.1 | Разработка и реализация плана мероприятий в сфере культуры, направленных на сохранение и развитие системы культуры | 2018-2020 | Количество привлеченных учреждений и организаций для разработки плана | Ед. | - | 3 | - | - | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации, муниципальные, государственные, федеральные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановле-нием мэрии города Архан-гельска от 31.10.2014 № 910,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| Количество проектов, реализованных в соответствующем году | Ед. | 23 | 35 | 35 | 35 |
| 2.9.2 | Капитальный ремонт и модернизация сети учреждений культуры | 2018-2020 | Количество учреждений культуры, капитальный ремонт и модернизация которых выполнена в соответствующем году | Ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения культуры, организации | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 2.9.3 | Комплектование книжных фондов библиотек МО «Город Архангельск» | 2018–2020 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных муниципальных библиотек на 1000 человек населения города Архангельска | Экз. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/МУК «ЦБС» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.9.4 | Развитие и совершенствование деятельности центра традиционной народной культуры «Архангелогородская сказка» | 2018–2020 | Количество жителей города Архангельска, посетивших мероприятия досугового объекта «Архангелогородс-кая сказка» | Тыс. чел. | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск»/МУК «АГКЦ» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средстваМУК «АГКЦ» |
| 2.9.5 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступа всех групп населения, включая маломобильные, на объекты культуры и туризма | 2018-2020 | Количество объектов сферы культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудованных в соответствующем году | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные, государственные, федеральные учреждения | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постанов-лением мэрии города Архан-гельска от 31.10.2014 № 910,муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск» Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)», Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», внебюджетные средства |
| 2.9.6 | Создание условий для культурно-творческой деятельности жителей города Архангельска | 2018-2020 | Количество участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | Тыс. чел. | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ муниципальные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средства МУК |
| 2.9.7 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования | 2018-2020 | Количество муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых улучшена материально-техническая база | Ед. | 6 | 9 | 9 | 9 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средства муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования |
| 2.9.8 | Реализация проекта«Архангельск – Родина Снеговика» | 2018-2020 | Количество жителей и гостей города Архангельска, посетивших мероприятия, позиционирующие сказочный бренд города Архангельска – Снеговика | Тыс. чел. | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,0 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальное учреждение культуры «КЦ «Соломбала Арт» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910»,внебюджетные средства МУК КЦ «Соломбала Арт» |
| 2.9.9 | Проведение мероприятий в рамках традиционных праздников Российской Федерации | 2018-2020 | Количество, проводимых в городе Архангельске событийных мероприятий в соответствующем году | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные учреждения культуры | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910» |
| 2.9.10 | Организация выездных культурных мероприятий в торговых центрах МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество выездных культурных мероприятий в торговых центрах города Архангельска, проведенных в соответствующем году | Ед. | 25 | 30 | 35 | 40 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», организации | Мероприятия выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.9.11 | Создание модельной детской библиотеки (на базе детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина) | 2018–2020 | Количество книговыдач в библиотеке (периодики, электронных изданий) для детей в возрасте до 14 лет | Тыс. экз. | 130,0 | 130,7 | 132,0 | 134,0 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск», МУ «ЦБС» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.9.12 | Проработка предпроектных решений и формирование комплекта документов для проектирования (школы искусств в территориальном округе Майская горка, строительство пристроек детской художественной школы, детской школы искусств № 31, городской детской музыкальной школы «Классика») | 2019-2020 | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации на строительство объектов | Ед. | - | - | 2 | 2 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск»/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» |  |
| 2.9.13 | Проведение тематических фестивалей в МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество участников фестивалей | Тыс. чел. | 20,4 | 17,5 | 19,2 | 20,3 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество фестивалей проведенных в соответствующем году | Ед. | 10 | 6 | 6 | 7 |
| 2.9.14 | Проведение тематических конкурсов в МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Количество участников конкурсов | Тыс. чел. | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| Количество конкурсов проведенных в соответствующем году | Ед. | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 2.9.15 | Открытие регионального мультимедийного парка «Россия – моя история» | 2018-2020 | Количество парков | Ед. | - | - | - | 1 | Министерство культуры Архангельской области / ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.9.16 | Открытие музея Новомученников и исповедников Земли Архангельской | 2018-2020 | Количество музеев | Ед. | - | - | - | 1 | Министерство культуры Архангельской области / ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 10****«Развитие города Архангельска в сфере молодежной политики»** |
| 2.10.1 | Реализация проектов и мероприятий в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» | 2018-2020 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | Тыс. чел. | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управление культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 2.10.2 | Реализация проектов и мероприятий в области молодежной политики | 2018-2020 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | Тыс. чел. | 13,3 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | Управления культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управления культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постанов-лением мэрии города Архан-гельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.10.3 | Содействие членам Молодежного совета Архангельска в реализации социальных проектов | 2018-2020 | Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | Чел. | 1450 | 1600 | 1700 | 1900 | Управления культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» / Управления культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск |  |
| **Направление реализации № 11****«Модернизация системы образования и подготовки кадров»** |
| 2.11.1 | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск  | 2017-2018 | Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Ед. | - | 60 | - | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск» / Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области», утвержденная постановлением мэрии города Архангельскаот 13.12.2011 № 608.План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 2882р. |
| 2.11.2 | Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка | 2018-2019 | Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Мест | - | - | 280 | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области», утвержденная постановлением мэрии города Архангельскаот 13.12.2011 № 608.План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципа-льном образовании «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 2882р. |
| 2.11.3 | Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка | 2018-2019 | Количествосозданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Мест | - | - | 280 | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904;Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп |
| 2.11.4 | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях города Архангельска путем приобретения помещений для размещения детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет | 2018-2019 | Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Мест | - | - | 100 | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области», утвержденная постановлением мэрии города Архангельскаот 13.12.2011 № 608,Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп |
| 2.11.5 | Размещение групп для детей старшего дошкольного возраста на третьих этажах зданий детских садов | 2018-2020 | Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Мест | - | 50 | 100 | 100 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ Муниципальные учреждения образования | Средства на реализацию мероприятий по размещению групп для детей дошкольного возраста на третьих этажах зданий детских садов предусмотрены в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы |
| 2.11.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 22 (пр. Советских космонавтов, 69) | 2019 | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания | Ед. | - | - | 1 | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Муниципальные учреждения | Средства на реализацию мероприятия по разработке ПСД на капитальный ремонт предусмотрены в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы. |
| 2.11.7 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 34 | 2020 | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания | Ед. | - | - | - | 1 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Муниципальные учреждения | Средства на реализацию мероприятия по разработке ПСД на капитальный ремонт предусмотрены в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы |
| 2.11.8 | Организацияфункционирования профильных классов на уровне среднего общего образования(без учета профильных групп) | 2018-2020 | Количество функционирующих профильных классов | Ед. | 33 | 35 | 35 | 35 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.11.9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программами для детей в возрасте от 5 до 18 лет в МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающи-ми программами, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в МО «Город Архангельск» | % | 76,1 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.11.10 | Открытие технозоны детского арктического технопарка Архангельской области  | 2018 | Количество технозон, открытых в соответствующем году | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск», Министерство образования и науки Архангельской области | Резервный фонд Администрации МО «Город Архангельск», резервный фонд Правительства Архангельской области |
| 2.11.11 | Участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования МО «Город Архангельск» | 2018-2020 | Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования МО «Город Архангельск» от общей численности обучающихся в МУ | % | 22 | 22 | 22 | 22 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.11.12 | Реализация мероприятия по трудоустройству, социальной реабилитации несовершеннолетних граждан и молодежи | 2018-2020  | Количество трудоустроенных несовершеннолет-них граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации | Чел. | 50 | 45 | 41 | 33 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.11.13 | Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных учреждений | 2018-2020 | Количество объектов муниципальных образовательных учреждений, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед. | 16 | 16 | 7 | 7 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск», муниципальные учреждения | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.11.14 | Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 41» | 2018 | Количество проектных документаций, разработанных в соответствующем году с целью проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений в рамках создания новых мест | Ед. | - | 1 | - | - | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.11.15 | Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска | 2018-2020 | Количество новых мест в объектах общего образования, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Мест | - | - | - | 1600 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 |
| 2.11.16 | Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска | 2018-2020 | Количество новых мест в объектах общего образования, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Мест | - | - | - | 860 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 |
| 2.11.17 | Обучение школьников основам подготовки и реализации проектов | 2018-2020 | Количество школьников, прошедших обучение | Чел. | - | 15 | 45 | 100 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.11.18 | Проведение ярмарки проектов школьников | 2018-2020 | Количество поддержанных проектов школьников | Ед. | - | 3 | 7 | 17 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.11.19 | Реализация проектов, инициированных школьниками | 2019-2020 | Количество реализованных проектов | Ед. | - | - | 3 | 12 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.11.20 | Летний университет для школьников | 2018-2020 | Количество школьников, принявших участие | Чел. | - | 100 | 250 | 250 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.11.21 | Организация и проведения предметных и профильных олимпиад для школьников | 2018-2020 | Количество участниковолимпиад | Тыс. чел. | - | 15,0 | 16,0 | 18,0 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| 2.11.22 | Организация и проведение мероприятий направленных на сохранение нравственного здоровья общества, духовное, культурное, нравственное и просветительское воспитание | 2018-2020 | Количество мероприятий,проведенных в соответствующем году | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Департамент образования Администрации МО «Город Архангельск»/ПРО Архангельская и Холмогорская епархия Русской Православной Церкви | Мероприятие выполняется за счет внебюджетных средств |
| **Направление реализации № 12****«Физическая культура и спорт»** |
| 2.12.1 | Организация работы спортивного комплексав пос. Цигломень | 2018-2020 | Количество проведенных спортивных мероприятий в соответствующем году | Ед. | - | 2 | 4 | 4 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/МБУ ДО ИДЮЦ | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910, внебюджетные средства МБУ ДО ИДЮЦ |
| Удельный вес населения МО «Город Архангельск», систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.12.2 | Организация работы лыжного стадиона «Саломаты» | 2018-2020 | Количество проведенных спортивных соревнований в соответствующем году | Ед. | - | 2 | 4 | 4 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/МБУ ДО ИДЮЦ | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910,внебюджетные средства МБУ ДО ИДЮЦ |
| Удельный вес населения МО «Город Архангельск», систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.12.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2018-2020 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | Ед. | - | - | - | 1 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/ Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904,Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области |
| Удельный вес населения МО «Город Архангельск», систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.12.4 | Обеспечение функционирования системы спортивной подготовки | 2018-2020 | Количество созданных спортивных школ | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.12.5 | Организация работы Центров тестирования ГТО | 2018-2020 | Численность населения города, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия | Чел. | 195 | 200 | 300 | 400 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/Центры тестирования ГТО | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |
| 2.12.6 | Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2018-2020 | Количество объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед. | - | 4 | - | 2 | Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск»/ Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город Архангельск, муниципальные учреждения | Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 910 |

Примечание: 1-Указывается наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Архангельской области, муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_