План-график

ремонта котельных и тепловых сетей от Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» в 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Предварительные сроки отключения | Примечания |
| **Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2019 г.:** |
| ***Район эксплуатации котельных № 1.*** |
| 1. | Котельная поселка АГЗ,ул. Гидролизная 12, стр. 1 | 27.05.2019\* – 29.05.201919.08.2019 – 22.08.201905.08.2019 – 18.08.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 2. | Котельная поселка 22 л/з,ул. Победы 6, стр. 1 | 29.05.2019\* – 31.05.201919.08.2019 – 22.08.201918.07.2019– 21.07.2019  | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 3. | Котельная поселка 21 л/з,ул. Корабельная 19, стр. 1 | 15.05.2019\* – 22.05.201902.09.2019 – 04.09.201905.09.2019 - 15.09.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Перевод котельной в режим работы на ГВС (подключение тепловых сетей ГВС, подключение СВП)Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 2.*** |
| 4. | Котельная школы,о. Бревенник,ул. П. Стрелкова 11, стр. 1 | 15.05.2019\* – 17.05.201923.08.2019 – 27.08.201918.07.2019–01.08.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов сетей от котельной ул. Луганская 14, стр.1.Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 3.*** |
| 5. | Котельная о. Краснофлотский,ул. Лермонтова 23, стр. 24 | 15.05.2019\* – 17.05.201923.08.2019 – 27.08.201918.08.2019– 1.09.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 6. | Котельная поселка Глухое,ул. Дрейера 1, корп. 4, стр. 2 | 25.07.2019\* – 27.07.201913.08.2019- 15.08.2019 29.07.2019 – 12.08.2019  | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 7. | Котельная поселка Зеленец, ул. Зеленец 57, стр. 3 | 01.08.2019\* – 02.08.201916.08.2019- 17.08.201905.08.2019 – 15.08.2019  | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 8. | Котельная поселка Цигломень, ул. Севстрой 3, корп. 1 |  03.07.2019 – 05.07.201919.08.2019-21.08.201908.07.2019-21.07.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 4.*** |
| 9. | Котельная ст. Исакогорка,ул. Клепача 13, корп. 1 | 27.05.2019\* – 31.05.201913.08.2019- 15.08.2019 08.07.2019 – 21.07.2019 | Проведение ремонтных работ |
| 10. | Котельная п. Лесная речка (верхний городок),ул. Лахтинское шоссе 20, стр.1 | 15.06.2019-16.06.201917.06.2019 – 30.06.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 11. | Котельная п. Лесная речка (нижний городок),ул. Лахтинское шоссе 1 | 16.05.2019\* – 18.05.201920.08.2019 – 22.08.201904.06.2019 – 17.06.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ |
| 12. | Котельная п. Зеленый Бор,промузел «Зеленоборский» стр. 19 | 16.05.2019\* – 18.05.201911.08.2019 – 13.08.201929.07.2019 – 11.08.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 13. | Котельная поселка Дамба,ул. Пограничная 13, корп.1 | 20.07.2019-21.07.201922.07.2019 – 04.08.2019 | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |

В виду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

|  |
| --- |
| **Котельные, работающие только в отопительный период:** |
| ***Район эксплуатации котельных № 1.*** |
| 14. | Котельная БТО,ул. Маймаксанская 77, корп. 2 | 15.05.2019 г.\* остановка котельной02.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ в котельной и ЦТП Маймаксанская 106. |
| 15. | Котельная поселка 29 л/з,ул. Лодемская 56 |  15.05.2019 г. \* остановка котельной02.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ. |
| 16. | Котельная поселка 14 л/з,ул. Маслова 17, стр. 1 | 15.05.2019 г.\* остановка котельной02.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ. |
| 17. | Котельная поселка 14 л/з,ул. Маслова 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов.Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 2.*** |
| 18. | Котельная 100-кв. дома,о. Бревенник,ул. Луганская 14, стр.1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной01.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 19. | Котельная 1-го участка,о. Бревенник,ул. Моряка, корп. 3, стр. 1 (новая) | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 20. | Котельная поселка 24 л/з,о. Бревенник,ул. Чупрова 10, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 21. | Котельная поселка Конвейер,о. Бревенник,ул. Л. Толстого 30, корп. 1, стр.1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 22. | Котельная ул. Декабристов, д. 17 | 15.05.2019 г\* остановка котельной01.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 23. | Котельная пр. Ленинградский, д. 58 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 3.*** |
| 24. | Котельная ул. Аллейная 20, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 25. | Котельнаяул. Лесозаводская 8, стр. 3 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 26. | Котельная ул. Кочуринская 23, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 27. | Котельнаяул. Адмирала Макарова 2, корп. 4, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 28. | Котельнаяул. Адмирала Макарова 33, стр. 1 (школа № 83) | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 29. | Котельная о. Краснофлотский,ул. Лермонтова 2, стр.2 | 15.05.2019 г\* остановка котельной01.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ.ГВС от котельной ул. Лермонтова 23, стр. 24. |
| 30. | Котельная о. Кего,ул. Кегостровская 53, корп. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 31. | Котельная о. Кего,ул. Аэропорт Кегостров 38, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 32. | Котельная ул. Северная 24, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 33. | Котельная ул. Дрейера 13, корп. 2 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 34. | Котельная ул. Пирсовая 77, корп. 1, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| ***Район эксплуатации котельных № 4.*** |
| 35. | Котельная ул. Речников 32, корп. 1, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 36. | Котельная поселка Турдеево,ул. Таежная 19, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 37. | Котельная поселка Турдеево,ул. Центральная 2, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 38. | Котельная ГУП «Приморская ДРСУ» поселок Дорожников,ул. Дорожников 4, стр. 1 | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 39. | Котельная острова Хабарка | 15.05.2019 г\* остановка котельной01.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |
| 40. | Котельная Беломорской СПК (просп. Ленинградский, д. 58, стр. 1) | 15.05.2019 г\* остановка котельной15.09.2019 г. пуск котельной | Гидравлические испытания (в течение 2-х недель по окончанию отопительного периода) с устранением дефектов (по отдельной заявке).Проведение ремонтных работ. |