**Проверка** **эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск» в 2020 году – истекшем периоде 2022 года (совместно с прокуратурой города Архангельска) (общероссийское мероприятие)**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск» в 2020 году – истекшем периоде 2022 года (совместно с прокуратурой города Архангельска) (общероссийское мероприятие).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Пункта 10 Распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 27.07.2017 №2384р и пунктов 6, 16 Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденного Постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 №261-пп, в части нарушения срока проведения инвентаризации общественных территорий.

2. Пункта 45(12) Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145, в части не проведения Заказчиком повторного заключения экспертизы по итогам откорректированных смет по общественным территориям.

3. Пунктов 188, 189 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр, в части непредоставления сопоставительных ведомостей объемов работ и сопоставительных ведомостей изменения сметной стоимости.

4. Части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес технического заказчика и подрядчиков требований об уплате штрафа в связи с неисполнением обязательств.

5. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленных Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения контрактов банковских гарантий на забалансовом счете, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе Баланса формы 0503130).

6. Пункта 7.1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, условий муниципальных контрактов в части непредоставления обеспечения гарантийных обязательств.

7. Пункта 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012 в части эксплуатации металлического ограждения без защиты его элементов от коррозии.

8. Пунктов 4.9.3, 4.9.5. Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 №581, в части не обеспечения надежной фиксации и устойчивости скамеек.

8. Статьи 743 ГК РФ и условий муниципального контракта в части принятия и оплаты невыполненных работ.

9. Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153, и условий муниципальных контрактов в части принятия работ по озеленению с нарушением сроков и без предоставления сертификатов на зеленые насаждения.

10. Условий муниципальных контрактов в части устранения недостатков в пределах гарантийных сроков, принятия работ в объеме не соответствующем проектно–сметной документации и с нарушением сроков.

11. Части 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, условий муниципального контракта в части не внесения изменений в контракт при выполнении работ по озеленению.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» и департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» направлены представления.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.