**Алгоритм действий региональных и местных властей по проведению рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок** | **Субъект Российской Федерации** |
| **до 20.12.2017** | Контроль опубликования ОМС проектов муниципальных программ на 2018-2022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017 муниципальной программы) или перечня общественных территорий, для рейтингового голосования (в случае принятия муниципальной программы) |
| **до 31.12.2017** | Контроль создания на территории муниципальных образований, где будет проводится рейтинговое голосование, общественных муниципальных комиссий для организации его проведения |
| **до 31.12.2017** | Составление перечня муниципальных образований, в которых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 обязательно проведение рейтингового голосования |
| **до 31.12.2017** | Принятие решения о целесообразности проведения рейтингового голосования в муниципалитетах, на территории которых его проведение является необязательным с учетом требований постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 (в виде издания НПА) |
| **до 31.12.2017** | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям (в случае принятия регионом решения о регулировании вопроса проведения голосования на региональном уровне) |
| **Ежемесячно** | Проведение заседания МВК в целях рассмотрения хода организации рейтингового голосования |
| **Ежемесячно 15-го и 30-го, начиная с января по апрель 2018 года** | Представление в Минстрой России сводного отчета об организации рейтингового голосования по утвержденной форме |
| **до 31.03.2018** | Контроль утверждения (корректировки) органами местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом итогов рейтингового голосования |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок** | **ОМС** |
| **до 20.12.2017** | Опубликование проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017 муниципальной программы) или перечня общественных территорий, для голосования (в случае принятия муниципальной программы) |
| **до 20.12.2017** | Создание общественной муниципальной комиссии для организации рейтингового голосования по общественным территориям |
| **до 31.12.2017** | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям |
| **до 31.12.2017** | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений |
| **до 31.12.2017** | Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования (план рекомендуется структурировать с еженедельной разбивкой) |
| **до 05.01.2018** | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий по рейтинговому голосованию |
| **до 15.01.2018** | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования |
| **Еженедельно, начиная с января 2018 года до даты завершения сбора предложений** | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование |
| **не менее 2 раз в месяц, начиная с января по март 2018 года** | Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования |
| **в течении не менее 30 дней со дня опубликования перечня (проекта программы), но не позднее 09.02.2018** | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государственную программу на 2018 – 2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования |
| **январь 2018, но не позднее 16.02.2018** | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов |
| **январь 2018, но не позднее 16.02.2018** | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты |
| **в течении 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений, но не позднее 16.02.2018** | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям |
| **не позднее 23.02.2018** | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования |
| **не позднее 01.03.2018** | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования |
| **до 01.03.2018** | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| **до 01.03.2018** | Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| **в течении 15 календарных дней со дня опубликования** | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования |
| **не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайн-проектами** | Проведение рейтинговое голосования по общественным территориям |
| **в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования** | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы |
| **не позднее 25.03.2018** | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования |
| **31.03.2018** | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования |