|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"от 25.12.2017 № 3993р |

**ПЛАН**

**передачи в безвозмездное пользование Православной**

**религиозной организации Архангельская и Холмогорская Епархия Русской Православной Церкви нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,**

**пр.Троицкий, дом 60**

1. Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи
в безвозмездное пользование Православной религиозной организации Архангельская и Холмогорская Епархия Русской Православной Церкви (далее – религиозная организация): нежилые помещения № 13, 37 общей площадью 39,6 кв. м на 1-м этаже; № 6 (частично), 7, 8, 10, 11, 12 (частично), 32-37 на 3-м этаже общей площадью 252,3 кв.м, расположенные по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр.Троицкий, дом 60 (далее – Помещения).

2. Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" (далее – МУ "ХС"), которому принадлежит на праве оперативного управления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в безвозмездное пользование религиозной организации.

3. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, в ведении которых находится МУ "ХС": Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДМИ), департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ДТС).

4. Перечень мероприятий по высвобождению помещений и по передаче в безвозмездное пользование религиозной организации помещений религиозного назначения, функциональные (территориальные) органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответствен-ные органы | Источники финансирования | Исполнитель |
| 1 | Получение задания на проведение работ по перепланировке помещений № 6 и 12 на 3-м этаже здания по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 60 в Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангель-ской области  | 01.12.2018 | ДТСДМИ | - | МУ "ХС" ДТС |
| 2 | Подготовка проекта на проведение работ по перепланировке помещений № 6 и 12 на 3-м этаже здания по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 60 и согласование его с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области | 01.03.2020 | ДТСДМИ | 200 000,00 руб. (предварительно)Бюджет муниципального образования "Город Архангельск" | МУ "ХС" ДТС |
| 3 | Проведение работ по перепланировке Помещений | 01.07.2022 | ДТС | 500 000,00 руб.(предварительно) Бюджет муниципального образования "Город Архангельск" | ДТС МУ "ХС" |
| 4 | Внесение изменений в техническую документацию Помещений  | 01.11.2022 | ДМИ | 60 000,00 руб. (предварительно) Бюджет муниципального образования "Город Архангельск" | ДМИ |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в нежилых помещениях четвертого этажа общей площадью 312,3 кв.м в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1 | 01.12.2021 | ДТС | 100 000,00 руб.(предварительно) Бюджет муниципального образования "Город Архангельск" | ДТС  |
| 6 | Проведение ремонтных работ в нежилых помещениях четвертого этажа общей площадью 312,3 кв.м в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1  | 01.12.2022 | ДТС | 3 000 000,00 руб.(предварительно) Бюджет муниципального образования "Город Архангельск" | ДТС  |
| 7 | Принятие решений:об изъятии Помещений из оперативного управления МУ "ХС";о закреплении на праве оперативного управления за МУ "ХС" нежилых помещениЙйчетвертого этажа общей площадью 312,3 кв.м в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп.1 | 01.12.2022 | ДМИ | - | ДМИ МУ "ХС" |
| 8 | Освобождение Помещений | 25.12.2022 | ДМИ | - | ДМИМУ "ХС" |

5. Окончательный размер финансового обеспечения мероприятий
по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения (окончательный размер и источники финансирования работ по ремонту помещений, монтажу технических средств, закупки оборудования) подлежит определению после проведения проектно-изыскательских работ и подготовки проектно-сметной документации.

6. Сроки проведения мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения подлежат корректированию.

7. Лица, ответственные за исполнение мероприятий по высвобождению имущества, вправе исполнить данные мероприятия досрочно. Внесение изменений в настоящий План передачи в этом случае не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_