"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Благоустройство открытой площадки "Дворик радости"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 03.04.2023 | 03.05.2023 | МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 2. | Проверка сметной документации | 03.05.2023 | 30.06.2023 | МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 3. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели  | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 05.07.2023 | 12.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 147, утверждение ПФХД  | 13.07.2023 | 14.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 6. | Внесение изменений в План закупок и План – график  | 15.07.2023 | 31.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (установка оборудования и покрытия площадки) | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Выполнено |
| 8. | Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Заключен договор на поставку теннисного стола, подиума с подвесом, арки, скамейки, демонстрационного щита, музыкальной площадки, на устройство резинового покрытия.  |
| 10. | Выполнение работ по благоустройству территории: демонтаж устаревшего оборудования, выравнивание площадки  | 01.06.2023 | 15.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147, подрядчик | Перенесено на 2024 год |
| 11. | Выполнение работ согласно техническому заданию(установка оборудования и покрытия площадки ) | 28.08.2023 | 15.10.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147, подрядчик | Перенесено на 2024 год |
| 12. | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 28.08.2023 | 15.10.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Перенесено на 2024 год |
| 13. | Торжественное открытие открытой площадки "Дворик радости" | 15.10.2023 | 15.10.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 147 | Перенесено на 2024 год |