"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Интеллектуальное пространство "СТИМ"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении субсидии на иные цели  | 04.04.2023 | 10.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |
| 2. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |
| 3. | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности | 24.04.2023 | 28.04.2023 | МАДОУ Детский сад № 117МКУ "ЦБ и ЭО" | Выполнено |
| 4. | Заключение контрактов на закупку оборудования (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), закупка оборудования | 28.04.2023 | 31.07.2023 | МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |
| 5. | Выполнение работ по покраске стен и монтаж электропроводки | 01.06.2023 | 01.08.2023 | МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |
| 6. | Выполнение работ по установке логотипа, сборка и установка мебели, монтаж оборудования | 01.08.2023 | 30.09.2023 | МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |
| 7. | Торжественное открытие пространства | 05.10.2023 | 05.10.2023 | МАДОУ Детский сад № 117 | Выполнено |