"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Территория дорожной грамотности"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Разработка технических заданий, поиск поставщиков | 09.01.2023 | 21.04.2023 | МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 2. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели  | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в ПФХД МАДОУ Детский сад № 157, утверждение ПФХД  | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 6. | Внесение изменений в План закупок и План – график  | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (поставка оборудования для автогородка и учебного класса) | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 8. | Заключение контрактов на поставку оборудования (в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 10. | Выполнение работ согласно техническим заданиям(закупка товаров) | 22.05.2023 | 02.06.2023 | МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 11. | Выполнение работ согласно техническому заданию(выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 13.06.2023 | 31.08.2023 | МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 12. | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 13.06.2023 | 14.08.2023 | МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |
| 13. | Торжественное открытие городка «Территория дорожной грамотности» | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МАДОУ Детский сад № 157 | Выполнено |