«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Конкурс малых архитектурных форм»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск» | Информация  об исполнении |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Разработка Положения о проведении в 2019 году отрытого архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки общественного транспорта для размещения на территории Ломоносовского территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» | 01.12.2018 | 25.01.2019 | Департамент градостроительства | Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.01.2019 № 80. |
| 2. | Проведение открытого архитектурного конкурса на лучший эскиз остановки общественного транспорта (далее – конкурс) | 28.01.2019 | 12.04.2019 | Департамент градостроительства | Прием заявок на участие в конкурсе завершился 01.03.2019. Из 4 заявленных проектов к участию допущены-3. Проведено общественное обсуждение эскизов. |
| 3. | Подведение итогов конкурса | 15.04.2019 | 19.04.2019 | Департамент градостроительства | Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса 23.04.2019. Определен победитель. |
| 4. | Передача документов победителей конкурса в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | 22.04.2019 | 24.04.2019 | Департамент градостроительства | Документы переданы. |
| 5. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 25.04.2019 | 26.07.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Осуществляется подготовка конкурсной документации. |
| 6. | Выполнение работ подрядчиком по изготовлению и монтажу остановки общественного транспорта | 29.07.2019 | 29.10.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |
| 7. | Торжественное открытие остановки общественного транспорта | 30.10.2019 | 30.10.2019 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |  |