«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Выходные с папой»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 62 на реализацию инициативы | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Департамент образования, МБОУ СШ № 62 | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта. Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 62. |
| 2. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 15.02.2019 | 31.05.2019 | МБОУ СШ № 62 | Конкурсная документация подготовлена, конкурсные процедуры в июне не состоялись, по причине отсутствия заявившихся подрядчиков. Организован повторный конкурс, в результате которого заключен контракт по единственной заявке. |
| 3. | Выполнение работ подрядчиком по установке на площадке спортивного и игрового оборудования | 01.06.2019 | 31.08.2019 | МБОУ СШ № 62 | Осуществляется доставка оборудования. |
| 4. | Торжественное открытие площадки  | 01.09.2019 | 01.09.2019 | Департамент образования, МБОУ СШ № 62 |  |