Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 05.02.2019 № 175

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы   
и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"   
и праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скоморохова  Светлана Александровна | – | заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета) |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета) |
| Бойцов  Константин Филиппович | – | главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| Абакшина  Ольга Александровна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Агеев  Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Андреев  Андрей Александрович | – | начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Белов  Руслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Гурьев  Александр Евгеньевич | – | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" |
| Дулепова  Ольга Валерьевна | – | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Калинин  Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Лузьянов  Виктор Анатольевич | – | начальник муниципального казенного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова  Ирина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению |
| Соснин  Николай Вячеславович | – | начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Феклистов  Александр Николаевич | – | директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Филимонова  Нина Сергеевна | – | директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Яхлаков  Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 05.02.2019 № 175 |

**ПЛАН**

**подготовки и проведения IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" и праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" (далее – Фестиваль) | 20.02.2019 14:00 | управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – УКиМП Администрации  МО "Город Архангельск") |
| 1.2. | Приглашение руководителей региона, представительств федеральных государственных органов на праздничные мероприятия | 15.02.2019 | департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | Приглашение руководителей общественных организаций | 15.02.2019 | департамент организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.4. | Приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Российской Федерации на праздничные мероприятия | 15.02.2019 | управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5. | Встреча и размещение иногородних участников Фестиваля | 18.02.2019 | МУК "АГКЦ" |
| 1.6. | Организация изготовления сувенирной продукции Фестиваля | 18.02.2019 | МУК "АГКЦ" |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7. | Организация участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсных программах и Гала-концерте Фестиваля  в качестве зрителей | 19 – 21.02.2019 | департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация доставки и участия ветеранов Великой Отечественной войны и труда  из территориальных округов города Архангельска на праздничные мероприятия и обратно | 21.02.2019 23.02.2019 | управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация отъезда иногородних участников Фестиваля | 21 – 22.02.2019 | МУК "АГКЦ" |
| 1.10. | Ограничение движения всех видов автотранспорта по наб. Северной Двины,  от ул. Свободы до ул. Карла Маркса,  по ул. Северных конвоев и ул. Петра Норицына | 23.02.2019  19:00 – 21:00 | департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  государственная инспекция безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску |
| **2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ** | | | |
| 2.1. | Конкурсные программы Фестиваля в МУК "АГКЦ" | 19-20.02.2019 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.2. | Организация торговли сувенирной продукцией | 19.02.2019  11:00 – 17:00 | департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3. | Конкурс лучших практик в сфере патриотического воспитания молодежи | 19.02.2019  14:00 – 16:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.4. | Вечер дружбы. | 19.02.2019  18:00 – 21:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск" |
| 2.5. | Концерты иногородних участников Фестиваля в муниципальных учреждениях культуры  города Архангельска | 20.02.2019  15:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск" |
| 2.6. | Дискуссия по вопросам патриотического воспитания молодежи для специалистов, работающих с молодежью, представителей молодежи городов-участников Фестиваля | 20.02.2019  11:00 – 13:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7. | Организация возложения цветов участниками Фестиваля к монументу Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и стеле "Архангельск – город воинской славы" | 21.02.2019  11:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  Молодежный Совет Архангельска |
| 2.8. | Гала-концерт Фестиваля в МУК "АГКЦ" | 21.02.2019  16:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.9. | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества | 23.02.2019 13:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 2.10. | Праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества | 23.02.2019  20:00 | УКиМП Администрации МО "Город Архангельск";  управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";  МУП "Горсвет";  МУК "АГКЦ" |
| **3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ** | | | |
| 3.1. | Информационно-рекламное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий | 01 – 22.02.2019 | пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Разработка макетов пригласительных билетов на праздничные мероприятия: открытие  IX Фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" | 28.01.2019 | МУК "АГКЦ" |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3. | Организация изготовления пригласительных билетов на праздничные мероприятия | 08.02.2019 | МУК "АГКЦ" |
| **4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН** | | | |
| 4.1. | Обеспечение безопасности участников и гостей Гала-концерта Фестиваля и праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в МУК "АГКЦ" | 21.02.2019  23.02.2019 | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.2. | Организация работы экипажа скорой помощи  для обслуживания участников Гала-концерта Фестиваля и праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества  в МУК "АГКЦ" | 21.02.2019  23.02.2019 | управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования  "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 4.3 | Получение необходимых согласований  и заключение договора на проведение праздничного салюта | 21.02.2019 | управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск";  МУК "АГКЦ" |
| 4.4. | Обеспечение безопасности участников и гостей во время проведения праздничного салюта | 23.02.2019 | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску;  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_