УТВЕРЖДЕН

распоряжением  мэрии

города Архангельска

от 18.10.2013 № 3245р

СОСТАВ 
 рабочей группы по созданию муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования

"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 60"

путем  изменения типа существующего муниципального казенного образовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 60"

| Коптяева Наталья Ивановна | - | заместитель директора департамента образования мэрии города Архангельска (руководитель рабочей группы) |
| --- | --- | --- |
| Дибирова Татьяна Васильевна | - | начальник финансово-экономического отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Ерыкалова Елена Станиславовна | - | начальник отдела организационно-аналити-ческого обеспечения департамента образования мэрии города Архангельска |
| Малахова Мария Александровна | - | ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска |
| Мальцев Андрей Германович | - | директор муниципального казенного образова-тельного учреждения муниципального образо-вания "Город Архангельск" "Средняя обще-образовательная школа № 60" |
| Мостолыгина Валентина Николаевна | - | начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования мэрии города Архангельска |
| Перец Нина Евгеньевна | - | ведущий специалист финансово-экономического отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Плотникова Светлана Васильевна | - | главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска |
| Ростовская Елена Вячеславовна | - | главный специалист организационно-аналити-ческого отдела департамента образования мэрии города Архангельска |
| Трачук Олеся Александровна | - | ведущий специалист отдела информационно-аналитического обеспечения департамента образования мэрии города Архангельска |
| Шатилова Татьяна Витальевна | - | главный специалист департамента образования мэрии города Архангельска |

________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  мэрии

города Архангельска

от 18.10.2013 № 3245р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по  созданию муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

"Средняя общеобразовательная школа № 60"

путем  изменения типа существующего

муниципального казенного образовательного учреждения

муниципального образования "Город Архангельск"

"Средняя общеобразовательная школа № 60"

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение постановления о переименовании МКОУ СОШ № 60 | 15.12.2013 | Ерыкалова Е.С. |
| 2. | Внесение, утверждение изменений в Устав учреждения | 20.12.2013 | Мальцев А.Г., Ростовская Е.В., Трачук О.А. |
| 3. | Направление пакета документов в ИФНС России по городу Архан-гельску для получения свидетель-ства о внесении записи в ЕГРЮЛ | 24.12.2013 | Мальцев А.Г. |
| 4. | Получение в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | В течение семи рабочих дней после направления пакета документов в ИФНС России по городу Архангельску | Мальцев А.Г. |
| 5. | Внесение изменений в Перечень муниципальных казенных и бюджетных учреждений муници-пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Ерыкалова Е.С. |
| 6. | Внесение изменений в постанов-ление мэрии города от 10.06.2011 № 266 "Об определении перечней особо ценного движимого иму-щества муниципальных бюджетных учреждений" | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Малахова М.А. |
| 7. | Определение перечня особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения | Январь 2014 года | Мальцев А.Г., Перец Н.Е. |

2

| 8. | Обеспечение внесения изменений в трудовой договор с директором учреждения | 15.01.2014 | Шатилова Т.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Подача документов в ФГБУ "ФКП Росреестр" по Архангельской области и НАО для получения свидетельств о государственной регистрации права на здание и земельный участок | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Мальцев А.Г. |
| 10. | Переоформление лицензии на право ведения образовательной деятельности в Министерстве образования и науки Архангельской области | После получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | Ростовская Е.В., Мальцев А.Г. |
| 11. | Осуществление иных необходимых юридических и организационных действий, связанных с созданием учреждения путем изменения типа существующего | Январь 2014года | Мальцев А.Г. |

_______________