УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 30.06.2017 № 747

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению в городе Архангельске праздника,**

**посвященного Дню семьи, любви и верности на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. Организационные мероприятия
 |
| 1.1 | Разработка сценария праздника  | 30 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздника | 08 июля12:00 – 15:00 | Управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка схем движения автотранспорта с учетом необходимости ограничения его доступа на территории, прилегающие к местам проведения праздника:**08 июля**08:00 – 11:00 улица Логинова, на участке от дома № 3 до набережной Северной Двины в месте установки сцены;12:00 – 15:00:улица Логинова, от проспекта Троицкого до набережной Северной Двины;выезд на улицу Логинова с территории Центральной спасательной станции МЧС России по Архангельской области; набережная Северной Двины, на участке от дома № 109 до улицы Попова | 05 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Установка знаков ограничения движения от улицы Логинова, на участке от дома № 3 до набережной Северной Двины в месте установки сцены | 08 июля08:00 – 11:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |
| 1. Информационно-рекламная работа
 |
| 2.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздника | июль | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Работа по благоустройству города
 |
| 3.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздника | 06 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздника | 08 июля | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Обеспечение безопасности граждан
 |
| 4.1 | Обеспечение безопасности граждан | 08 июля | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 4.2 | Информирование всех служб города о закрытии движения транспорта на время проведения праздника | 07 июля | Оперативно-информационная служба департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_