Приложение

к распоряжению мэрии города Архангельска

от 02.04.2013 № 791р

"ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 139 "Журавушка" путем присоединения к  муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 174 "Ягодка"

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление работников МБДОУ Детский сад № 139 о реорганизации учреждения | До 01.02.2013 | Третьяк Н.И., Плотникова С.В. |
| 2. | Уведомление ИФНС России по г.Архан-гельску о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 3. | Размещение в специализированных органах печати объявления о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 4. | Направление в городскую службу занятос-ти населения г.Архангельска уведомления о реорганизации с приложением списка основных работников, подлежащих сокращению | До 01.02.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 5. | Направление в городскую профсоюзную организацию работников образования и науки уведомления о реорганизации учреждения | До 01.02.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 6. | Уведомление в письменной форме сторон-них организаций и известных кредиторов МБДОУ Детский сад № 139 о реорга-низации учреждения | До 01.02.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 7. | Сверка расчетов с поставщиками и подряд-чиками по состоянию на 01.04.2013 | До 10.04.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 8. | Подготовка документов в департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска на списание имущества | До 01.04.2013 | Третьяк Н.И., Анциферова С.И., Непытаева И.А. |
| 9. | Формирование штатного расписания МБДОУ Детский сад № 174 | До 01.03.2013 | Потапкина Л.В., Галицына И.Е., Голубина Е.В. |
| 10. | Заключение договоров (внесение допол-нений в ранее заключенные) с поставщи-ками услуг на обслуживание здания МБДОУ Детский сад № 174, расположен-ного по адресу: г.Архангельск, ул.Стрел-ковая, д.4, корп.1 | До 16.04.2013 | Потапкина Л.В., Голубина Е.В. |
| 11. | Сверка расчетов по налогам, сборам, взносам с ИФНС России по г. Архан-гельску, отделением Пенсионного фонда РФ, региональным отделением ФСС РФ | До 16.04.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |

2

| 12. | Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ Детский сад № 139 | До 18.04.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Подготовка изменений и дополнений в Устав, лицензию МБДОУ Детский сад № 174 | До 01.04.2013 | Потапкина Л.В., Ерыкалова Е.С., Галицына И.Е., Плотникова С.В. |
| 14. | Получение в ИФНС России по г. Архан-гельску свидетельства об исключении из ЕГР, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | До 01.05.2013 | Третьяк Н.И., Непытаева И.А. |
| 15. | Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков МБДОУ Детский сад № 139 | 01.05.2013 | Третьяк Н.И., Галицына И.Е. |
| 16. | Передача документов МБДОУ Детский сад № 139 по личному составу, регистрацион-ных и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного срока хранения (в соответствии с номенклатурой дел) по акту приема-передачи в МБДОУ Детский сад № 174 | До 01.05.2013 | Потапкина Л.В., Галицына И.Е., Непытаева И.А., Третьяк Н.И. |
| 17. | Внесение изменений в муниципальное задание МБДОУ Детский сад № 174 | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГР | Филимонова Н.С. |
| 18. | Внесение изменений в Перечень муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | В течение пяти рабочих дней с момента получения в ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГР | Ерыкалова Е.С. |
| 19. | Списание и уничтожение документов МБДОУ Детский сад № 139 со сроком хранения до одного года по акту | До 01.05.2013 | Третьяк Н.И., Галицына И.Е. |

."

___________