УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"

от 29.03.2017 № 843р

**ПЛАН**

**передачи в безвозмездное пользование местной православной религиозной организации - приход Свято-Никольского храма г.Архангельска Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пер.Театральный, дом 7, литер А**

1. Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в безвозмездное пользование местной православной религиозной организации - приход Свято-Никольского храма г.Архангельска Архангельской и Холмо-горской епархии Русской Православной Церкви (далее – Религиозная организация): нежилые помещения № 1-25 общей площадью 275,3 кв.м, расположенные на первом этаже, нежилые помещения № 1-25 общей площадью 298,4 кв.м, расположенные на втором этаже, являющиеся частью админи-стративного здания по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пер.Театральный, дом 7, литер А (кадастровый номер здания 29:22:050519:80) (далее – Помещения).

2. Муниципальные учреждения, которым принадлежит на праве оперативного управления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в безвозмездное пользование религиозной организации: муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" (далее – МУ "ИРЦ"), муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" (далее – МУ "ХС") (совместно именуемые далее Учреждения).

3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,
в ведении которого находятся Учреждения: Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества), департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства).

4. Перечень мероприятий по высвобождению имущества и по передачи в безвозмездное пользование религиозной организации имущества религиозного назначения, структурные подразделения Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий:

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятия | Срок  | Ответственные органы | Источники и объемы финансирования |
| 1   | 2 | 3   | 4   | 5 |
|   |  |  |  |  |
| 1. | Высвобождение поме-щений, закрепленных на праве оперативного управления за МУ "ИРЦ" |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка (перепла-нировка, переобору-дование, ремонт, ) помещений, располо-женных в литере А1 административного здания по адресу г.Архангельск, пер.Театральный, дом 7 | Помещения второго этажа 31.11.2018помещения первого этажа 30.06.2019 | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 1.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 31.07.2017  | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 1.1.2. | Планирование денеж-ных средств в бюджете  | 31.07.2017 | Департамент муниципального имущества |  |
| 1.1.3. | Заключение контрактов на выполнение работ | 31.10.2017  | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 1.2.  | Организация рабочих мест в помещениях, расположенных в литере А1 админи-стративного здания по адресу г. Архангельск, пер.Театральный, дом 7 | Помещения второго этажа 31.11.2018помещения первого этажа 30.06.2019 | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 1.3.  | Перемещение мате-риальных ценностей в помещения, располо-женные в литере А1 административного здания по адресу г.Архангельск, пер.Театральный, дом 7 | Помещения второго этажа до 30.12.2018помещения первого этажа 31.07.2019 | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | 2 | 3   | 4   | 5 |
| 1.4. | Изъятие помещений из оперативного управ-ления МУ "ИРЦ" | 31.07.2019 | Департамент муниципального имущества |  |
| 2. | Высвобождение помещений, закрепленных на праве оперативного управления за МУ "ХС" |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ремонта нежилых помещений второго этажа в здании по адресу: г.Архангельск, ул.Нагорная, д.56, установка и монтаж технических средств пульта управления единой дежурно-диспетчерской системы | 31.12.2017 | Департамент муниципального имуществадепартамент городского хозяйства | 3 000 000 руб. 00 коп. (предварительно) бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.1.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 30.06.2017 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.1.2. | Планирование денеж-ных средств в бюджете  | 31.07.2017 | Департамент городского хозяйства |  |
| 2.1.3. | Заключение контрактов на выполнение работ | 31.08.2018 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.2. | Проведение работ в помещениях второго этажа в здании по адресу: г.Архангельск, ул.Нагорная, д.56, по электроснабжению для обеспечения высококачественного бесперебойного электропитания всего комплекса техни-ческих средств ЕДДС (в том числе в случаях нарушения штатного энергоснабжения). Приобретение (закупка, установка) дизель-генератора мощностью не ниже 100 кВт | 31.12.2017 | Департамент городского хозяйства | 4 000 000 руб. 00 коп. (предварительно) бюджет МО "Город Архангельск" |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | 2 | 3   | 4   | 5 |
| 2.2.1. | Подготовка проектно-сметной документации | 30.06.2017 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.2.2. | Планирование денежных средств в бюджете  | 31.07.2017 | Департамент городского хозяйства |  |
| 2.2.3. | Заключение контрактов на выполнение работ, приобретение дизель-генератора | 31.08.2018 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.3. | Организация рабочих мест в помещениях второго этажа в здании по адресу: г.Архангельск, ул.Нагорная, д.56, их телефонизация с организацией виртуальных номеров с безусловной переадресацией входящих вызовов с новых городских номеров  | 31.12.2018 | Департамент муниципального имуществаДепартамент городского хозяйства | 8 280 000 руб. 00 коп. (предварительно) бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.4. | Обеспечение здания по адресу: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.56 сетями волоконно-оптической связи | 31.12.2018 | Департамент городского хозяйства | 1 223 000руб. 00 коп. (предварительно) бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.4.1. | Проектно-изыскательские работы | 31.12.2018 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.4.2. | Подготовка сметной документации | 30.06.2017 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.4.3. | Планирование денежных средств в бюджете  | 31.07.2017 | Департамент городского хозяйства |  |
| 2.4.4. | Заключение контрактов на выполнение работ | 31.08.2018 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 2.5. | Перемещение мате-риальных ценностей из помещений, расположенных по адресу: г. Архангельск, пер.Театральный, д.7, литера А,  | 31.07.2019 | Департамент городского хозяйства | Бюджет МО "Город Архангельск" |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1   | 2 | 3   | 4   | 5 |
|  | в помещения, расположенные по адресу г.Архангельск, ул. Нагорная, д.56 |  |  |  |
| 3. | Закрепление (изъятие) помещений на праве оперативного управления |  |  |  |
| 3.1. | Изъятие помещений, расположенных по адресу: г.Архангельск, пер.Театральный, д.7, литера А, из опера-тивного управления МУ МО "Хозяйствен-ная служба" | 31.07.2019 | Департамент муниципального имущества |  |
| 3.2. | Закрепление помещений, располо-женных по адресу: г.Архангельск, ул.Нагорная, д.56, на праве оперативного управления МУ МО "Хозяйственная служба" | 31.07.2019 | Департамент муниципального имущества |  |
| 4. | Изготовление техни-ческой документации на нежилые помещения |  |  |  |
| 4.1. | Планирование денеж-ных средств в бюджете  | 31.07.2018  | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 4.2. | Заключение контрактов на выполнение работ | Первый квартал 2019 года  | Департамент муниципального имущества | Бюджет МО "Город Архангельск" |
| 4.3. | Регистрация права собственности на вновь образованные помещения | Третий квартал 2019 года | Департамент муниципального имущества |  |

5. Окончательный размер финансового обеспечения мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче Религиозной организации имущества религиозного назначения (окончательный размер и источники финансирования работ по ремонту помещений, монтажу технических средств, закупки оборудования) подлежит определению после проведения проектно-изыскательских работ и подготовки проектно-сметной документации.

6. Сроки проведения мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения подлежат корректированию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_