УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 25 мая 2021 г. № 913

**ПЛАН**

**подготовки и проведения праздничных мероприятий**

**в связи с 110-летним юбилеем парохода-колесника "Н.В. Гоголь"**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Разработка сценарного плана праздничного мероприятия | 26 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничное мероприятие на наб. Северной Двины в районе Красной пристани | 28 мая | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация выступления городского духового оркестра им. В.Н. Васильева | 28 мая  10:30 – 11:00  12:30 – 13:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт" |
|  | Предоставление пассажирской газели для доставки артистов городского духового оркестра им. В.Н. Васильева | 28 мая  (время согласно заявке) | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1. **Работа по благоустройству места проведения мероприятия** | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий по благоустройству территории  на наб. Северной Двины в районе Красной пристани | 28 мая | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 3.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности на территории проведения праздничного мероприятия | 28 мая | УМВД России по городу Архангельску; управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 3.2 | Обеспечение монтажа и демонтажа рамок металлодетектора  на Красной пристани на время проведения праздничного мероприятия | 26 мая 11:00 – 30 мая 15:00 | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 3.3 | Обеспечение ограждения барьерами территории проведения праздничного мероприятия, в том числе выходов на причалы | 26 – 30 мая | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"; управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 3.4 | Обеспечение доставки барьеров на место проведения праздничного мероприятия и обратно | 26 – 30 мая | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_