**По реализации национального проекта**

**26.06.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "СМУ №1".

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2713.

Идентификационный код закупки

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.06.2020:

забивка свай – 100%,

ростверк – 100%,

кирпичная кладка стен 1 и 2 этажей – 100%,

плиты на отм. 0,000; 3,300; 6,740 – 100%,

оконные блоки – 100%,

кровля (стропиловка) – 100%,

отопление – 100%,

перегородки – 100%,

фасад (керамогранит) – 95%,

наружный водопровод и канализация – 100%,

внутренний водопровод – 99%,

внутренняя канализация – 99%,

внутренняя отделка – 82 %,

закупка оборудования – 100%.

Работы ведутся с отставанием от графика производства работ 14 недель.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

