**По реализации национального проекта**

**25.08.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни""

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100100970024120000

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

Сваи - 100% (согласно новому проекту),

устройство жб фундаментов общего назначения под колонны – 100%,

Устройство основания под фундаменты: песчаного -100%,

Устройство ростверка, ленточного фундамента и ж/б фундаментов общего назначения - 100%,

металлоконструкции каркаса с огрунтовкой – 100%,

 укладка плит перекрытий - 100%

лестницы и крыльца - 100%

Стены: монтаж сэндвич-панелей - 100%,

Кровля - 100%,

Кирпичная кладка - 100%,

устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов - 97%

наружная облицовка стен сайдингом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя - 86%,

устройство перемычек - 100%

устройство витражей - 100%,

устройство полов - 56%,

отделка стен и потолков - 51%,

устройство лестничной клетки (включая кладку и устройство перегородок, штукатурку) - 100%,

огнезащита металлоконструкций - 55%

устройство теплоизоляции полов и стен приямков - 93%,

охранная сигнализация - 47%,

пожарная сигнализация - 32%

НВК (водоснабжение, водоотведение, ливневка) - 100%, система вентиляции - 50%

наружное электроснабжение - 100%, Наружное электроосвещение - 66%,

система внутреннего электроосвещения и силового оборудования - 6%

наружные сети связи - 100%

Прокладка наружных тепловых сетей - 36,4% (трубопроводов)

Проезжая часть из асфальтобетона - 22%, Пешеходные дорожки и площадки из асфальтобетона - 91%

Пешеходные дорожки и площадки из тротуарной

плитки, в т. ч. тактильная плитка - 75%

Устройство бордюрного камня - 82 %

Отмостка здания - 24%, ограждение - 26 %

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.



****