**По реализации национального проекта**

**25.05.2021**

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания 596,83 м3. Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.05.2021:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул".

Выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментной плиты под здание, устройство фундамента под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II, ремонтно-восстановительные работы для насосной станции 1-го подъема, монтаж металлоконструкций, работы второго этапа фундамента здания ВОС, демонтаж опалубки фундамента под подземный резервуар, монтаж лестницы в резервуаре под насосную станцию, монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в здании ВОС. 28.01.2021 на объект завезен резервуар сточных вод. Выполнение системы наружного водоотведения – 99 %, хозяйственно-питьевого водоснабжения – 50 % (закуплено оборудование). Выполнен монтаж резервуара сточных вод. Устройство внутренних стен и перегородок – 95 %.

Выполняется: система наружного водоотведения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, устройство внутренних стен и перегородок.

Установлено ограждение, информационный щит и видеонаблюдение.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

 

 

