ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Метеоплощадка "Юный метеоролог"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| №№ п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Разработка технического задания для проведения закупки, актуализация коммерческих предложений | 03.04.2023 | 28.04.2023 | МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 2 | Размещение в ЕИС извещения о проведении электронного аукциона и технической документации | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 3 | Проведение конкурсной процедуры для исполнителя контракта | 25.05.2023 | 23.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 4 | Заключение контрактов на поставку и установку оборудования для метеоплощадки (в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ) | 26.06.2023 | 21.07.2023 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 5 | Подготовка территории, поставка и установка оборудовании для космической площадки | 24.07.2023 | 25.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 6 | Контроль за исполнением контрактов по поставке и установке оборудования. Подписание актов приемки работ (поставка и установка оборудования) | 26.06.2023 | 25.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |
| 7 | Торжественное открытие метеоплощадки | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 | Выполнено |