ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Создание единой военно-спортивной полосы препятствий"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы* | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1. | Разработка технического задания | 01.04.2022 | 20.04.2022 | МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 2. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта с включением обоснования НМЦК для определения цены контракта | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 20.04.2022 | 30.04.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 4. | Внесение изменений в ПФХД МБОУ СШ № 43, утверждение ПФХД | 01.05.2022 | 10.05.2022 | МБОУ СШ № 43 МКУ ГО "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания" | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в План закупок и План – график | 01.05.2022 | 10.05.2022 | "Город Архангельск", МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 6. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 10.05.2022 | 10.06.2022 | "Город Архангельск", МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 7. | Заключение контракта на проведение работ (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 11.06.2022 | 10.07.2022 | МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 8. | Выполнение работ согласно техническому заданию (закупка, установка оборудования) | 10.07.2022 | 25.08.2022 | МБОУ СШ № 43 подрядчик | Выполнено |
| 9. | Контроль за исполнением контракта Подписание акта приемки работ | 01.06.2022 | 25.08.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 43 | Выполнено |
| 10. | Торжественное открытие Единой военно-спортивной полосы «Спортивный городок» совместно с окружным ВПК «Поморье» | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 43 | Торжественное открытие инициативы перенесено на весенний период 2024 года |