ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Знаю! Умею! Научу!"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Разработка технического задания для проведения закупки, актуализация коммерческих предложений | 01.04.2024 | 25.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 183 | Подготовка технического задания |
| 2 | Размещение в ЕИС извещения о проведении электронного аукциона и технической документации | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |
| 3 | Проведение конкурсной процедуры для исполнителя контракта | 23.05.2024 | 21.06.2024 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |
| 4 | Заключение контрактов на поставку и установку оборудования для метеоплощадки (в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ) | 24.06.2024 | 19.07.2024 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |
| 5 | Подготовка территории, поставка и установка оборудовании для уличной мобильной площадки | 22.07.2024 | 23.08.2024 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |
| 6 | Контроль за исполнением контрактов по поставке и установке оборудования. Подписание актов приемки работ (поставка и установка оборудования) | 24.06.2024 | 23.08.2024 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |
| 7 | Торжественное открытие мобильной уличной площадки «Знаю! Умею! Научу!» | 26.08.2024 | 01.09.2024 | Департамент образования Администрации ГО «Город Архангельск», МБДОУ Детский сад № 183 |  |