УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной 

комиссии муниципального образования

«Город Архангельск»

от 31 июля 2009 г. № 23

	Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Архангельского городского Совета депутатов двадцать пятого созыва 11 октября 2009 года

	

	Дата назначения выборов - 27 июля 2009г. (Постановление ИКМО от 27.07.09 № 19), дата опубликования – 29.07.09 в газете «Архангельск»


	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Избирательные участки

	1
	Образование избирательных участков
	не позднее
	глава муниципального образования по согласованию с избирательной комиссии муниципального образования

	
	
	26.8.2009
	

	2
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных или отдаленных местностях
	не позднее
	глава муниципального образования по согласованию с избирательной комиссии муниципального образования; избирательная комиссия муниципального образования по согласованию с руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают

	
	
	26.8.2009
	

	
	
	в исключительных случаях не позднее
	

	
	
	7.10.2009
	

	3
	Образование избирательных участков в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях
	не позднее
	командир воинской части по решению избирательной комиссии муниципального образования

	
	
	26.8.2009
	

	
	
	в исключительных случаях не позднее
	

	
	
	7.10.2009
	

	4
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, адресов расположения, номеров телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 
	не позднее
	глава муниципального образования, в соответствующих случаях - избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	31.8.2009
	

	
	
	об образованных позднее
	

	
	
	26.8.2009
	

	
	
	не позднее чем через 3 дня после их образования
	

	Списки избирателей

	5
	Представление данных об избирателях территориальной избирательной комиссии
	сразу после назначения дня голосования,
	глава муниципального образования, 

руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают

	
	
	в исключительных случаях, сразу после сформирования участковых избирательных комиссий
	

	6
	Составление списков избирателей для голосования
	не позднее
	территориальная избирательная комиссия

	
	
	19.9.2009
	

	7
	Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном на территории воинской части
	не позднее
	участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части

	
	
	20.9.2009
	

	8
	Передача по акту списков избирателей в участковые избирательные комиссии 
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	20.9.2009
	

	9
	Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения
	с
	участковые избирательные комиссии

	
	
	20.9.2009
	

	10
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания по их личному письменному заявлению
	не позднее
	участковые избирательные комиссии

	
	
	7.10.2009
	

	11
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (в больницах, местах содержания под стражей и других)
	не позднее
	участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения голосования на соответствующих избирательных участках

	
	
	10.10.2009
	

	12
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью
	не позднее
	председатель, секретарь участковой избирательной комиссии

	
	
	10.10.2009
	

	Избирательные комиссии

	13 
	Период подачи в избирательную комиссию муниципального образования предложений по составу окружных избирательных комиссий
	До 31.07.2009
	Политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов, а также которым переданы депутатские мандаты в Государственной Думе ФС РФ; допущенные к распределению депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании депутатов; другие политические партии; иные общественные объединения; представительные органы местного самоуправления; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	14 
	Формирование окружных избирательных комиссий 
	Не позднее 07.08.2009
	избирательная комиссия муниципального образования

	15 
	Период подачи в избирательную комиссию муниципального образования предложений по составу участковых избирательных комиссий
	10 дней со дня опубликования решения избирательной комиссией МО «Город Архангельск»
	Политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов, а также которым переданы депутатские мандаты в Государственной Думе ФС РФ; допущенные к распределению депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании депутатов; другие политические партии; иные общественные объединения; представительные органы местного самоуправления; собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	16 
	Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий 
	после образования избирательных участков, не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	7.9.2009
	

	17 
	Формирование участковых избирательных комиссий 
	не ранее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	10.9.2009
	

	
	
	не позднее
	

	
	
	17.9.2009
	

	18 
	Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных  на судне, находящемся в плавании, на полярной станции или на территории воинской части, расположенной в обособленной, труднодоступной, удаленной от населенных пунктов местности
	не ранее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	10.9.2009
	

	
	
	не позднее
	

	
	
	17.9.2009
	

	
	
	в исключительных случаях не позднее
	

	
	
	7.10.2009
	

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	19 
	Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений
	не позднее
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

	
	
	1.8.2009
	

	20 
	Самовыдвижение кандидатов, включая период сбора подписей в их поддержку и представления документов в окружную избирательную комиссию
	
	граждане РФ не моложе 21 года

	
	
	
	

	
	
	с
	

	
	
	30.7.2009
	

	21 
	Выдвижение кандидатов, включая период сбора подписей в их поддержку и представления документов в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии
	по
	избирательные объединения

	
	
	29.8.2009
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	22 
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
	в трехдневный срок после представления документов
	избирательная комиссия муниципального образования

	23 
	Сбор подписей в поддержку кандидата
	со дня, следующего за днем представления в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении
	кандидат

	24 
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата
	не позднее 18 часов
	кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 

	
	
	29.8.2009
	

	25 
	Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о времени проведения выборки и проверки подписных листов
	до проведения выборки, проверки подписных листов
	окружная избирательная комиссия

	26 
	Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	окружная избирательная комиссия

	27 
	Извещение кандидата о результатах проверки представленных им подписей избирателей с выдачей ему в случае отказа в регистрации предусмотренных законом документов
	не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	окружная избирательная комиссия

	28 
	Внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), замена представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства
	не позднее чем за 1 день до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	29 
	Обращение в соответствующие органы о проверке сведений, представляемых кандидатом при выдвижении 
	незамедлительно после приема документов
	окружная избирательная комиссия

	30 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении и сообщение о результатах проверки окружной избирательной комиссии
	в течение 10 дней со дня поступления представления окружной избирательной комиссии 
	Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области, иные органы

	
	
	в течение 20 дней со дня поступления представления окружной избирательной комиссии 
	Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО

	31 
	Принятие решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидата 
	не позднее чем через 10 дней со дня приема необходимых документов
	окружная избирательная комиссия

	
	
	
	

	
	
	
	

	32 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ
	в течение 48 часов после регистрации кандидата
	окружная избирательная комиссия

	33 
	Выдача копии постановления об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований для отказа 
	в течение суток с момента принятия решения
	окружная избирательная комиссия (в случае принятия такого решения)

	Статус зарегистрированных кандидатов

	34 
	Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей 
	не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	35 
	Отзыв кандидата
	не позднее
	избирательное объединение 

	
	
	5.10.2009
	

	36 
	Снятие кандидатом своей кандидатуры
	не позднее
	кандидат, зарегистрированный кандидат

	
	
	5.10.2009
	

	
	
	при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
	

	
	
	9.10.2009
	

	37 
	Назначение доверенных лиц
	с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении
	кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение

	38 
	Регистрация доверенных лиц 
	в течение 3-х дней со дня получения необходимых документов
	избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия

	39 
	Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации - и в участковые комиссии, а избирательные объединения – также в территориальную избирательную комиссию 
	со дня представления документов для регистрации
	кандидат, избирательное объединение

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	40 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования по представлению Управления Россвязькомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

	
	
	8.8.2009
	

	41 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги
	не позднее
	- муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий,

	
	
	28.8.2009
	-государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий,

	
	
	
	- негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные не позднее 29 июля 2008 года

	
	
	
	- негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями) 

	
	
	 
	- организации, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	42 
	Опубликование в соответствующем издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации 
	не позднее
	редакции муниципальных периодических печатных изданий

	
	
	28.8.2009
	

	43 
	Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания
	не позднее
	зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений

	
	
	10.9.2009
	

	44 
	Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
	не позднее
	редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов

	
	
	10.9.2009
	

	45 
	Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
	не позднее
	редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов

	
	
	10.9.2009
	

	46 
	Письменное сообщение об отказе от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки
	не позднее чем за 5 дней до дня опубликования, выхода в эфир
	зарегистрированные кандидаты

	47 
	Предоставление копии платежного документа с отметкой Сберегательного банка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания
	до предоставления печатной площади, эфирного времени
	зарегистрированный кандидат

	48 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом 
	не позднее
	участковые избирательные комиссии

	
	
	20.9.2009
	

	
	
	и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	

	49 
	Агитационный период 
	начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов
	 

	
	
	и заканчивается в 0 часов
	

	
	
	10.10.2009
	

	50 
	Проведение предвыборной агитации в СМИ
	с
	зарегистрированные кандидаты

	
	
	12.9.2009
	

	
	
	до 0 часов
	

	
	
	10.10.2009
	

	51 
	Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	не позднее
	органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования

	
	
	10.9.2009
	

	
	
	
	

	52 
	Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями
	в течение трех дней со дня подачи заявки
	собственники, владельцы помещений

	53 
	Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами 
	в соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в течение трех дней со дня получения уведомления
	Мэрия города Архангельска, а в случае, определенном законом, - исполнительный орган государственной власти Архангельской области, определенный администрацией Архангельской области

	54 
	Оповещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)
	не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командиром воинской части предоставлено помещение

	55 
	Публикация предвыборной программы в рамках использования бесплатной печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата
	не позднее
	избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированных кандидатов 

	
	
	30.9.2009
	

	56 
	Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)
	с 
	граждане, организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов

	
	
	6.10.2009
	

	
	
	по
	

	
	
	11.10.2009
	

	57 
	Предоставление данных учета о предоставленном эфирном времени и печатной площади в избирательную комиссию муниципального образования
	не позднее
	редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время

	
	
	21.10.2009
	

	Избирательные бюллетени

	58 
	Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля над их изготовлением 
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	20.9.2009
	

	59 
	Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней
	не позднее
	окружная избирательная комиссия

	
	
	20.9.2009
	

	60 
	Изготовление избирательных бюллетеней 
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	22.9.2009
	

	61 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней
	избирательная комиссия муниципального образования

	62 
	Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям
	до дня передачи избирательных бюллетеней
	избирательная комиссия муниципального образования

	63 
	Передача избирательных бюллетеней по акту в территориальные, окружные избирательные комиссии для проведения досрочного голосования
	не позднее 
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	24.9.2009
	

	64 
	Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии 
	не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	и для обеспечения голосования в день голосования не позднее
	

	
	
	9.10.2009
	

	Финансирование выборов и представление отчетов

	65 
	Перечисление средств на подготовку и проведение выборов 
	по
	Мэрия города Архангельска

	
	
	7.8.2009
	

	66 
	Открытие специального избирательного счета
	после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении
	кандидат 

	67 
	Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями
	не позднее чем через десять дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет
	кандидат 

	68 
	Представление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	периодически, но не реже одного раза в две недели до
	окружная избирательная комиссия

	
	
	11.10.2009
	

	69 
	Предоставление финансового отчета в окружную избирательную комиссию
	итоговый – не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов
	кандидат, зарегистрированный кандидат

	70 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов
	окружная избирательная комиссия

	71 
	Опубликование переданных СМИ финансовых отчетов
	в течение 10 дней со дня их получения
	редакции муниципальных периодических печатных изданий

	72 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки окружной избирательной комиссии 
	в пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии 
	Управление Федеральной миграционной службы по Архангельской области, Управление Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

	73 
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов
	не позднее
	участковые избирательные комиссии

	
	
	21.10.2009
	

	74 
	Перечисление по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств
	не позднее
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации

	
	
	10.12.2009
	

	75 
	Представление отчета в Совет депутатов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	30.12.2009
	

	Голосование и определение результатов выборов

	76 
	Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий 
	не позднее
	глава муниципального образования

	
	
	17.9.2009
	

	77 
	Проведение досрочного голосования в избирательной комиссии муниципального образования, территориальной, окружной избирательных комиссий
	с
	избирательная комиссия муниципального образования, территориальная, окружная избирательные комиссии

	
	
	25.9.2009
	

	
	
	по
	

	
	
	7.10.2009
	

	78 
	Проведение досрочного голосования в участковой избирательной комиссии
	не ранее
	участковые избирательные комиссии

	
	
	8.10.2009
	

	
	
	по
	

	
	
	10.10.2009
	

	79 
	Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, отдельных групп избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях
	не ранее
	участковые избирательные комиссии по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования

	
	
	25.9.2009
	

	
	
	по
	

	
	
	10.10.2009
	

	80 
	Проведение голосования в день выборов 
	11.10.2009
	участковые избирательные комиссии

	
	
	с 8 00 до 20 00 по московскому времени
	

	81 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	участковые избирательные комиссии

	82 
	Определение результатов выборов в избирательном округе 
	не позднее
	окружная избирательная комиссия

	
	
	14.10.2009
	

	83 
	Передача общих данных о результатах выборов в СМИ
	в течение одних суток со дня определения результатов выборов по соответствующему избирательному округу
	окружная избирательная комиссия

	84 
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом
	незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу
	окружная избирательная комиссия

	85 
	Уведомление окружной избирательной комиссии о сложении обязанностей или полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата
	в 5-дневный срок после определения итогов выборов и извещения об избрании депутатом 
	кандидат, избранный депутатом

	86 
	Определение общих результатов выборов
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	25.10.2009
	

	87 
	Опубликование решения об общих результатах выборов
	не позднее чем через 5 дней со дня принятия
	избирательная комиссия муниципального образования

	88 
	Регистрация избранного депутата 
	после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	окружная избирательная комиссия

	89 
	Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	31.10.2009
	

	90 
	Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов 
	не позднее
	избирательная комиссия муниципального образования

	
	
	10.12.2009
	


