**ПАСПОРТ**

**реализации проекта "Перезагрузка: организация пространства для самореализации каждого ребенка"**

|  |  |
| --- | --- |
| Слоган проекта | "От мечты к свершениям!" |
| Основания  для реализации проекта | Итоги самооценки эффективности механизмов управления качеством общего образования на муниципальном уровне (приказ директора департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" от 04.08.2021 № 566) |
| Актуальность реализации проекта | Региональным проектом "Успех каждого ребенка" установлен охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Архангельска, в 2021 году должен составить 79%, в 2022 году – 79 %, в 2023 году – 79 %, в 2024 году – не менее 80 %. Приказом Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 № 37 источником данных по показателю "Доля детей в возрасте от 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием" является Единая автоматизированная система сбора и анализа данных по учреждениям, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах, в которую интегрирован ГИС АО "Навигатор". С 2020 года в городе Архангельске зачисление на дополнительные общеразвивающие программы осуществляется через ГИС АО "Навигатор дополнительного образования", в которой ребенок учитывается 1 раз. К концу 2022 году дополнительным образованием должно быть охвачено более 40 тысяч детей, проживающих в городе Архангельске. |
| Цель проекта | Вовлечение обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам путем создания необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения. |
| Результаты проекта | Обновление каждым муниципальным учреждением дополнительного образования каталогов реализуемых дополнительных общеразвивающих программ с точки зрения его фирменного стиля функционирования и уникальности;  расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ, в том числе краткосрочных программ, с применением дистанционных технологий;  создание новых мест, в том числе по итогам участия в грантовых конкурсах;  увеличение количества учащихся, вовлеченных в дополнительное образование. |
| Категория участников проекта | Руководители, педагогические работники, специалисты учреждений дополнительного образования, обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам и их родители (законные представители); специалисты образовательных учреждений. |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | Количество новых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе краткосрочных, с применением дистанционных технологий – не менее 20 программ;  Количество новых мест, в том числе по итогам участия в грантовых конкурсах – не менее 150 мест;  доля охвата обучающихся новыми дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми муниципальными УДО, от общего количества обучающихся муниципальных УДО – 5%. |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2022-31.12.2022 |
| Куратор проекта | Кудряшова Наталья Игоревна, начальник отдела общего и дополнительного образования |
| Руководитель проекта | Галашева Екатерина Павловна, ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Список разработчиков проекта | Данилова Алёна Борисовна, директор МБУ ДО "СДДТ";  Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО "ДПЦ "Радуга";  Лазарева Юлия Николаевна, директор МБУ ДО "ЛДДТ";  Фомин Александр Анатольевич, директор МБУ ДО "Центр "Архангел";  Шашков Ратибор Валерьевич, директор МБУ ДО "ЦДОД "Контакт".  Вохминова Валентина Алексеевна, директор МБОУ СШ № 11;  Иванкин Илья Игоревич, директор МБОУ СШ № 77;  Кресцова Инна Владимировна, директор МБОУ ОШ № 12;  Михайлова Надежда Петровна, директор МБОУ СШ № 2;  Ракитина Любовь Сергеевна, директор МБОУ СШ № 93;  Студенцова Анна Иннокентьевна, заместитель директора МБУ "Центр "Леда", руководитель муниципального опорного центра;  Труфанова Ольга Николаевна, директор МБОУ СШ № 14 |