**Проверка законности и эффективности использования в 2014 году**

**и текущем периоде 2015 года средств муниципального дорожного фонда**

**муниципального образования «Город Архангельск»**

Контрольно-счетной палатой проведена выборочная тематическая проверка законности и эффективности использования в 2014 году и текущем периоде 2015 года средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» - совместно с прокуратурой города Архангельска (по предложению прокуратуры города Архангельска).

По результатам проведенной проверки установлено следующее:

- органами местного самоуправления не реализованы полномочия в части принятия муниципальных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- установлено несоблюдение в полном объеме мэрией города Архангельска требования государственной регистрации права собственности на дорожные объекты и земельные участки под ними (ст.131 ГК РФ, ст.25 Земельного кодекса РФ, ст.ст.4, 13 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

- нарушение ст.14 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснований планирования дорожной деятельности на 2014-2016 годы и 2015-2017 годы (не на основании документов территориального планирования, определенных п.2 ч.3, ч.5 ст.23 ГрК РФ, без использования нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог, частично не по программам);

- нарушение п.п.3-5, 7 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 №150, в части не осуществления ежегодного инструментального обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, отсутствия документального подтверждения результатов их оценки;

- нарушение Положения о порядке формирования и утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 №180, в части не включения объектов, по которым предусмотрен и (или) осуществлен капитальный ремонт, в перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также не оформления протоколов отбора объектов, предлагаемых к включению в предварительные перечни объектов, подлежащих капитальному ремонту, на 2014-2016 годы и на 2015-2017 годы;

- нарушение ч.2 ст.17 и ч.2 ст.18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части не принятия мэрией города Архангельска муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок содержания и порядок ремонта автомобильных дорог;

- по 5 объектам не заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту, реконструкции дорог (проездов) при наличии выполненных работ по разработке и экспертизе проектной документации по муниципальным контрактам, заключенным в 2014-2015 годах. Неэффективные расходы городского бюджета составили 719,7 тыс.руб. (ст.34 БК РФ);

- в нарушение ст.332 ГК РФ, ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов департаментом городского хозяйства (далее – ДГХ) не направлены требования об уплате неустоек (пени) за просрочку исполнения подрядчиками, исполнителями обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, в сумме 793 864,71 руб., что повлекло за собой непоступление неналоговых доходов городского бюджета, установленных ч.3 ст.41 БК РФ;

- в нарушение ст. 332 ГК РФ, ч.5 ст.34, ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ за неисполнение подрядчиком обязательств по муниципальному контракту не предъявлен штраф в размере 264 332,50 руб., не реализовано право требования уплаты денежной суммы по банковской гарантии в сумме 1 585 995,00 руб. В результате, в доход городского бюджета не поступили денежные средства в размере 1 850 327,50 руб., являющиеся неналоговыми доходами городского бюджета согласно п.3 ст.41 БК РФ;

- в нарушение ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ при описании объекта закупки в аукционной документации на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры, не представлены описания технических решений, плановые схемы, спецификации, чертежи, так же в качестве места выполнения работ указан перечень улиц без определения адресов;

- в нарушение п. 1 ст. 743 ГК РФ и ч.2 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ ДГХ осуществлена приемка и оплата работ по погрузке и перевозке строительного мусора, не предусмотренных аукционной документацией и условиями муниципального контракта, на общую сумму 36 108,30 руб.;

- в нарушение ч.2 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ ДГХ произведена приемка результата выполненных работ по устранению деформаций и повреждений на участках дорог ул.Павла Усова и ул.Почтовый тракт на общую сумму 56 627,66 руб, не предусмотренных аукционной документацией и условиями муниципального контракта;

- в нарушение п.6, 7 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063, департаментом городского хозяйства неверно определен размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на дату уплаты пени, занижена сумма задолженности для определения размера неустойки. Сумма неистребованной неустойки (пени) составила 1 853 033,27 руб.;

- установлено отсутствие количественного учета асфальтогранулята, что свидетельствует о неэффективном расходовании в 2014-2015 гг. бюджетных средств на оплату работ по перевозке автомобилями-самосвалами в сумме 2 339 293 руб. асфальтогранулята общим объемом 16 556,908 т на сумму 11 997 494,60 руб. Общая сумма неэффективного расходования средств городского бюджета составила 14 336 787,60 руб. (ст.34 БК РФ).

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, в целях устранения нарушений в адрес департамента городского хозяйства и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено информационное письмо с указанием нарушений, не являющихся нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Информация о результатах проверки направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск», а также в адрес председателя Архангельской городской Думы.