МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 февраля 2012 г. N 125

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

В соответствии с [пунктом 15](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624000148826B9EC80D5ACA707260E4B04A00284EC5DF49C67bAM7F) Плана мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. N 367-р, приказываю:

1. Утвердить [Комплекс](#Par29) мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников на производстве, на 2012 - 2015 годы согласно Приложению.

2. Координацию работ по организации выполнения мероприятий [Комплекса](#Par29) мероприятий возложить на Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства (Н.В. Жарова).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации А.Л. Сафонова.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 14 февраля 2012 г. N 125

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НА 2012 - 2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственный   исполнитель | Соисполнители |
| 1. Совершенствование информационной системы о состоянии условий труда   и профессиональных рисках | | | | | |
| 1.1. | Анализ баз данных о состоянии  условий труда, производственного травматизма и профессиональной  заболеваемости в Российской  Федерации, находящихся в  распоряжении федеральных органов исполнительной власти,  внебюджетных фондов, иных  органов и организаций, состава и объема содержащейся в них  информации, технических характе- ристик указанных баз данных | Аналитическая  справка | I квартал  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 1.2. | Доработка и тестирование АС  "Профессиональные риски" с  целью объединения электронных  баз данных о состоянии производ- ственного травматизма и профес-  сиональной заболеваемости в еди- ную унифицированную базу данных |  | III  квартал  2012 г. | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |
| 1.3. | Организация межведомственного  информационного обмена и  формирование единой электронной  базы данных о состоянии  производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости  в Российской Федерации на  платформе АС "Профессиональные  риски" | Согласованные  технологиче-  ские карты  межведомствен- ного  взаимодействия | III  квартал  2012 г. | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |
| 1.4. | Организация сбора информации  о состоянии условий труда и  уровнях профессиональных рисков  и ее актуализация | Доклад о  состоянии  условий труда  и уровнях про- фессиональных  рисков | Ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин),  Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 1.5. | Сбор, анализ, обобщение и  актуализация данных о состоянии  условий труда и профессиональных рисков, поступающих в базу  данных федеральной системы  сбора, обработки и хранения  данных о результатах аттестации  рабочих мест по условиям труда  от организаций, аккредитованных  Минздравсоцразвития России на  право оказания услуг в области  охраны труда (аттестующих  организаций) | Аналитические  материалы | Ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин),  Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 1.6. | Интеграция баз данных АС  "Профессиональные риски" с базой данных федеральной системы  сбора, обработки и хранения  данных о результатах аттестации  рабочих мест по условиям труда |  | III  квартал  2012 г. | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |
| 1.7. | Обеспечение наполнения ЕИСОТ  всеми действующими (в том числе  временно) правовыми актами,  содержащими государственные  нормативные требования охраны  труда, организационно-методиче-  скими документами, действующими  в сфере охраны труда, техниче-  скими регламентами и стандарта-  ми, которым должны соответство-  вать оборудование и машины,  используемые работодателем, а  также действующими правилами  безопасности, относящимися к  применению такого оборудования | Информационный ресурс в ЕИСОТ | В течение  2012 -  2013  годов, в  дальнейшем ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |  |
| 1.8. | Создание в АС "Профессиональные  риски" автоматизированной  системы сбора годовых отчетов о  деятельности центров  профессиональной патологии | Информационный ресурс в АС  "Профессио-  нальные риски" | В течение  2012 -  2013 гг.,  потом  ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин) |
| 2. Формирование прогноза возникновения производственного травматизма   и профессиональной заболеваемости | | | | | |
| 2.1. | Разработка предложений по струк- туре, содержанию и методологии  формирования прогноза состояния  производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости  на период до 2025 года и  последующие периоды на основе  информации о состоянии условий  труда, производственного  травматизма и профессиональной  заболеваемости в Российской  Федерации, содержащейся в Единой электронной базе данных о  состоянии производственного  травматизма и профессиональной  заболеваемости в Российской  Федерации, сформированной в рам- ках АС "Профессиональные риски" |  | III  квартал  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Роструд  (Ю.В. Герций),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба), ФГБУ  "ВНИИ охраны и  экономики труда"  (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 2.2. | Разработка методики составления  прогноза состояния  производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  Роструд  (Ю.В. Герций),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба), ФГБУ  НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 2.3. | Подготовка прогноза состояния  производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости |  | Ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |  |
| 2.4. | Мониторинг результатов  проведения аттестации рабочих  мест по условиям труда на  предприятиях угольной  промышленности | Аналитический  отчет | Ежегодно | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 2.5. | Организация мониторинга  разработки и внедрения  субъектами Российской Федерации  территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда на основе типовой [программы](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624002158921B9EC80D5ACA70726b0MEF) улучшения условий и охраны труда в субъекте Российской Федерации | Аналитический  отчет | В течение  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 2.6. | Организация мониторинга предпри- нимаемых субъектами Российской  Федерации мер по материально-  техническому обеспечению и кад-  ровому укомплектованию органов,  осуществляющих государственную  экспертизу условий труда, и  центров профпатологии | Аналитический  отчет | В течение  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 3. Совершенствование трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в целях внедрения  в систему управления охраной труда механизмов управления профессиональными рисками | | | | | |
| 3.1. | Разработка законопроекта,  вносящего изменения в Трудовой  [кодекс](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624003178C27BCEC80D5ACA70726b0MEF) Российской Федерации с  целью регламентации прав и  обязанностей субъектов трудовых  отношений, органов исполнитель-  ной власти субъектов Российской  Федерации и органов местного  самоуправления в сфере управле-  ния профессиональными рисками | Проект  федерального  закона | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 3.2. | Подготовка и обеспечение  ратификации [Конвенции](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC328C836DD624302138E25B2B18ADDF5AB05b2M1F) МОТ N 161  "О службах гигиены труда" | Проект  федерального  закона о  ратификации  [Конвенции](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC328C836DD624302138E25B2B18ADDF5AB05b2M1F) | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Департамент  международного  сотрудничества  (И.И. Дубов),  Департамент охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева)  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 3.3. | Разработка Положения о  системе управления  профессиональными рисками | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I квартал  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 3.4. | Разработка Порядка оценки уровня профессионального риска | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 3.5. | Реализация мероприятий по орга-  низации и проведению аттестации  рабочих мест по условиям труда  работников, занятых в  государственных и муниципальных  учреждениях сферы образования и  культуры, а также в медицинских  организациях государственной и  муниципальной систем здравоохра- нения в субъектах Российской  Федерации, участвующих в  реализации пилотного проекта,  направленного на оценку  профессиональных рисков | Итоговый отчет | В течение  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Фонд социального  страхования  Российской  Федерации  (С.А. Афанасьев) |
| 3.6. | Внедрение системы управления  профессиональными рисками на  предприятиях угольной  промышленности | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 3.7. | Разработка методики комплексной  оценки профессиональных рисков  на рабочем месте для проведения  процедуры обязательной оценки  профессиональных рисков | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2013 гг. | Департамент  заработной  платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 3.8. | Создание сети исследовательских  лабораторий в целях обоснования  воздействия факторов  производственной среды и  трудового процесса на организм  человека | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 3.9. | Пересмотр по отдельному плану  нормативных правовых актов по  факторам производственной среды  с учетом приближения их  нормирования к законодательству  европейских стран на 2012 -  2013 гг., в том числе:  - [СанПиН 2.2.3.570-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624001148A20B1EC80D5ACA70726b0MEF) "Гигиенические требования к  предприятиям угольной промышлен- ности и организации работ"  - [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624001108722BEEC80D5ACA707260E4B04A00284EC5DF49C64bAM2F) "Санитарно-защитные зоны и сани- тарная классификация предприя-  тий, сооружений и иных объектов" - [СН 2.2.4/2.1.8.562-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624001168622BCEC80D5ACA70726b0MEF) "Шум на  рабочих местах, в помещениях  жилых, общественных зданий и на  территории жилой застройки"  - [СН 2.2.4/2.1.8.583-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD6248021D8A2AB2B18ADDF5AB05b2M1F) "Инфразвук на рабочих местах, в  жилых и общественных помещениях  и на территории жилой застройки" - [СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624001158827B8EC80D5ACA70726b0MEF) "Гигиенические требования при  работах с источниками воздушного и контактного ультразвука  промышленного, медицинского и  бытового назначения"  - [СН 2.2.4/2.1.8.566-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD6248021D8A25B2B18ADDF5AB05b2M1F) "Производственная вибрация,  вибрация в помещениях жилых и  общественных зданий"  - [СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624001138E20BBEC80D5ACA707260E4B04A00284EC5DF49C64bAM5F) "Гигиенические требования к  персональным электронно-  вычислительным машинам и  организации работы"  - [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD62480817862AB2B18ADDF5AB0521011413A74B88ED5DF49Db6M3F) "Гигиенические требования к  естественному, искусственному  и совмещенному освещению  жилых и общественных зданий"  - [СанПиН 2.2.4.548-96](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD62480212882AB2B18ADDF5AB05b2M1F) "Физиче-  ские факторы производственной  среды. Гигиенические требования  к микроклимату производственных  помещений"  - [СанПиН 2.2.4.1191-03](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD6249071D8922B2B18ADDF5AB0521011413A74B88ED5DF49Db6M6F) "Физиче-  ские факторы производственной  среды. Электромагнитные поля в  производственных условиях"  - [СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD6249071D8B27B2B18ADDF5AB0521011413A74B88ED5DF49Db6M7F) "Гипогеомагнитные поля в  производственных, жилых и обще-  ственных зданиях и сооружениях"  - [ГН 2.2.6.2178-07](consultantplus://offline/ref=F751A4CC9EC91ED5262BC627CB36DD624706108C24B2B18ADDF5AB0521011413A74B88ED5DF49Db6M1F) "Биологиче-  ские факторы окружающей среды.  Предельно допустимые концентра-  ции (ПДК) микроорганизмов-  продуцентов, бактериальных  препаратов и их компонентов в  воздухе рабочей зоны.  Гигиенические нормативы" | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2013 гг. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологиче- ского  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) или Департамент заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) в зависимости от  плана | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба)  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4. Совершенствование системы нормативов в области охраны труда | | | | | |
| 4.1. | Подготовка законопроекта,  вносящего изменения в Трудовой  [кодекс](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21E967B50CDC9DFEF013B820c5MDF) Российской Федерации с  целью замены сертификации  организации работ по охране  труда декларированием  соответствия условий труда  государственным нормативным  требованиям охраны труда по  результатам аттестации рабочих  мест по условиям труда | Федеральный  закон | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.2. | Подготовка проекта федерального  закона о внесении изменений в  законодательные акты, включая  [Кодекс](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21EC6CB901DC9DFEF013B820c5MDF) Российской Федерации об  административных  правонарушениях, в части  регламентирования и усиления  ответственности субъектов  трудовых отношений за нарушения  требований охраны труда | Федеральный  закон | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.3. | Подготовка проекта федерального  закона о внесении изменений в  [статью 9](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21E966B00BDC9DFEF013B8205D6A90FA0DC27D40C285CDc9M9F) Федерального закона от  21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О  промышленной безопасности опас-  ных производственных объектов" о создании на предприятиях  угольной промышленности единой  системы управления охраной труда и промышленной безопасностью | Федеральный  закон | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.4. | Проведение мероприятий по  ратификации [Конвенции](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97BC6F575405546C20EE6CB6028197F6A91FBAc2M7F) МОТ N 176  "О безопасности и гигиене труда  на шахтах" | Федеральный  закон о  ратификации  [Конвенции](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97BC6F575405546C20EE6CB6028197F6A91FBAc2M7F) | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 4.5. | Подготовка проекта постановления Правительства Российской  Федерации "Об установлении  Порядка проверки соответствия  знаний и умений лица,  принимаемого на подземные  работы, соответствующим  квалификационным требованиям" | Постановление  Правительства  Российской  Федерации | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.6. | Подготовка проектов  организационно-распорядительных  актов Правительства Российской  Федерации о создании научного  центра по проблемам охраны труда | Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации | до 15 мая  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Департамент  инновационной  политики и науки  (Н.С. Семенов),  Финансовый  департамент  (Е.М. Шипилева),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 4.7. | Разработка Порядка  декларирования соответствия  условий труда государственным  нормативным требованиям охраны  труда по результатам аттестации  рабочих мест по условиям труда | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.8. | Разработка Положения о  проведении государственной  экспертизы условий труда в  Российской Федерации | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.9. | Об утверждении Перечня услуг в  области охраны труда, для оказа- ния которых необходима аккреди-  тация, и правил аккредитации,  включающих в себя требования  аккредитации, которым должны  соответствовать организации,  оказывающие услуги в области  охраны труда, порядок проведения контроля за деятельностью  аккредитованных организаций и  порядок приостановления или  отзыва аккредитации | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.10. | Разработка Типового перечня  мероприятий по улучшению условий и охране труда, снижению  профессиональных рисков,  осуществляемых за счет  собственных средств работодателя | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 4.11. | Разработка Правил по охране  труда и Типовых инструкций по  охране труда для различных видов экономической деятельности, в  том числе:  - в металлургии,  - в угольной отрасли,  - в морском транспорте,  - при работе на высоте | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 4.12. | Разработка проекта СанПиН  "Гигиенические требования в  области искусственных оптических излучений (ультрафиолетового,  видимого и инфракрасного  диапазонов)" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологиче- ского  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.13. | Разработка первоочередных  стандартов безопасности труда по различным направлениям | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья  и санитарно-эпиде- миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.14. | Разработка Положения об  особенностях регулирования  режимов труда и отдыха  отдельных категорий работников  ВГСЧ МЧС России | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.15. | Разработка квалификационных  характеристик по должностям ВГСЧ МЧС России | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.16. | Разработка квалификационных  характеристик (профессиональных  стандартов) работников угольной  промышленности | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.17. | Разработка рекомендаций по  установлению тарифных ставок и  должностных окладов в  организациях угольной  промышленности с учетом  государственных гарантий по  оплате труда | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.18. | Разработка типовых (отраслевых,  профессиональных и иных) норм  труда, методических документов  по организации нормирования  труда в угольной промышленности | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 4.19. | Введение квалификационных  характеристик (профессиональных  стандартов) для работников  угольной промышленности | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |  |
| 4.20. | Введение тарифных ставок и  должностных окладов в организа-  циях угольной промышленности с  учетом "Рекомендаций по  установлению тарифных ставок и  должностных окладов в организа-  циях угольной промышленности с  учетом государственных гарантий  по оплате труда" | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) |  |
| 4.21. | Разработка проекта  нормативного правового акта,  содержащего государственные  нормативные требования охраны  труда отдельных категорий  работников (женщин  репродуктивного возраста,  беременных и кормящих женщин,  подростков (лиц, моложе 18 лет)  и молодежи (лиц от 19 до 25  лет), лиц с ограниченными  физическими возможностями) | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.22. | Подготовка методических  рекомендаций по разработке  государственных нормативных  требований охраны труда: правил  по охране труда, типовых  инструкций по охране труда,  санитарных правил, гигиенических нормативов и стандартов  безопасности труда | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.23. | Разработка требований к  организации и проведению  производственного контроля за  соблюдением санитарных правил  и выполнением санитарно-  противоэпидемических  (профилактических) мероприятий | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 4.24. | Научное обоснование  стандарта безопасности труда  "Системы управления риском  повреждения здоровья медицинских работников, контактирующих с  цитостатиками при лечении  онкологических заболеваний" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.25. | Разработка проекта санитарных  правил и норм "Гигиенические  требования к организациям по  производству фосфора и его  неорганических соединений" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент охраны здоровья и  санитарно-эпиде-  миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.26. | Разработка проекта  СанПиН "Гигиенические и  эпидемиологические требования к  условиям труда медицинских  работников, выполняющих работы,  связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.27. | Разработка проекта  СанПиН "Гигиенические требования к организации труда в офисах с  учетом гигиенических и  физиолого-эргономических  требований" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2013 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.28. | Разработка проекта СанПиН  "Гигиенические требования к  организации работы на  предприятиях горнорудной  промышленности" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2014 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.29. | Разработка проекта СанПиН  "Гигиенические требования к  условиям труда при воздействии  аэрозолей (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД) (в  том числе асбеста)" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.30. | Разработка проекта СанПиН  "Гигиенические требования к  организации технологических  процессов, производственному  оборудованию и рабочему  инструменту" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 4.31. | Разработка проекта СанПиН  "Гигиенические требования к  тяжести и напряженности  трудового процесса" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2014 г. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 5. Внедрение механизмов экономического стимулирования работодателей   к улучшению условий и охраны труда | | | | | |
| 5.1. | Подготовка предложений для  разработки проектов нормативных  правовых актов в целях  обеспечения перехода в течение  2013 - 2014 гг. к установлению  страховых тарифов на основе  индивидуального уровня  профессионального риска у  конкретного работодателя | Проекты  нормативных  правовых актов | I  полугодие  2013 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент разви- тия социального  страхования и  государственного  обеспечения  (Т.М. Савицкая),  Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Фонд социального  страхования  Российской  Федерации  (С.А. Афанасьев) |
| 5.2. | Разработка Стандарта  безопасности труда "Критерии  оценки и классификация условий  труда при проведении аттестации  рабочих мест по условиям труда" | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 5.3. | Разработка проектов  нормативных правовых актов,  обеспечивающих переход к выдаче  молока и лечебно-  профилактического питания  на основе результатов аттестации рабочих мест по условиям труда | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2013 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 5.4. | Разработка методических подходов к дифференциации тарифов на  обязательное социальное  страхование в зависимости от  класса профессионального риска  по видам экономической  деятельности | Аналитический  отчет | В течение  2013 -  2014 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент разви- тия социального  страхования и  государственного  обеспечения  (Т.М. Савицкая),  Фонд социального  страхования  Российской  Федерации  (С.А. Афанасьев) |
| 6. Совершенствование системы медицинской помощи и медицинской профилактики работников | | | | | |
| 6.1. | Разработка Порядка  проведения медицинских осмотров  работников, занятых на подземных работах, в начале рабочего дня  (смены), а также в течение и  (или) в конце рабочего дня  (смены) | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  Росздравнадзор  (Е.А. Тельнова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.2. | Мониторинг качества проведения  медицинскими организациями  предварительных и периодических  медицинских осмотров в  соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21EB6CB00BDC9DFEF013B820c5MDF) Минздравсоцразвития России от  12 апреля 2011 г. N 302н | Информация о  качестве  проведения  медицинскими  организациями  предваритель-  ных и  периодических  медицинских  осмотров  в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21EB6CB00BDC9DFEF013B820c5MDF) Минздравсоц-  развития  России от 12  апреля 2011 г. N 302н | До 15 июля 2012 г. | Росздравнадзор  (Е.А. Тельнова) | Департамент  заработной платы,  охраны труда  и социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  ФМБА России  (В.В. Уйба),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.3. | Разработка проекта приказа  Минздравсоцразвития России,  утверждающего список  профессиональных заболеваний | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | I  полугодие  2012 г. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  ФМБА России  (В.В. Уйба)  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.4. | Разработка инструкций по  выявлению групп риска  профзаболеваний в зависимости от нозологической формы  профзаболевания | Инструкции по  выявлению  групп риска  развития про-  фессиональных  заболеваний в  зависимости от нозологической формы проф-  заболевания | До 30  ноября  2012 г. | ФМБА России  (В.В. Уйба) | Росздравнадзор  (Е.А. Тельнова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.5. | Разработка на основе проектов  инструкций по выявлению групп  риска развития профессиональных  заболеваний, методики выявления  групп риска развития  профессиональных заболеваний в  зависимости от нозологической  формы профзаболевания | Методика  выявления  групп риска  развития про-  фессиональных  заболеваний | Ноябрь  2012 г. | ФМБА России  (В.В. Уйба) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Департамент орга-  низации медицин-  ской профилактики, медицинской  помощи и развития  здравоохранения  (О.В. Кривонос),  Росздравнадзор  (Е.А. Тельнова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.6. | Создание персонифицированного  регистра лиц, страдающих  профессиональными заболеваниями | Информационный ресурс в АС  "Профессио-  нальные риски" | В течение  2012 -  2015 гг. | ФМБА России  (В.В. Уйба),  Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Департамент орга-  низации медицин-  ской профилактики, медицинской помощи и развития  здравоохранения  (О.В. Кривонос),  Росздравнадзор  (Е.А. Тельнова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.7. | Проведение исследований по  гигиенической оценке воздействия на работников угольной промыш-  ленности внедряемых на угольных  предприятиях новых технологиче-  ских процессов, горных машин и  оборудования отечественного и  импортного производства,  разработка требований по  нормализации условий труда и  трудового процесса | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.8. | Изучение особенностей  формирования и течения  профессиональных и  производственно обусловленных  заболеваний у работников  угольных предприятий с учетом  зависимостей "доза - эффект",  выраженности производственных  факторов риска, индивидуальной и возрастной чувствительности | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.9. | Разработка, внедрение  и совершенствование системы  послесменной реабилитации  работников при добыче угля,  включая профилактику стресса на  работе | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.10. | Научное обоснование сроков  безопасного стажа работы во  вредных и опасных для здоровья  условиях труда работников  угольной промышленности | Аналитический  отчет | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  охраны здоровья и санитарно-  эпидемиологи-  ческого  благополучия  человека  (М.П. Шевырева) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.11. | Разработка и утверждение  единых критериев проведения  экспертизы связи заболеваний с  профессией | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 г. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  ФМБА России  (В.В. Уйба), ФГБУ  НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 6.12. | Включение специальности  врача-профпатолога в Единый  квалификационный справочник  профессий | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФМБА России  (В.В. Уйба),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.13. | Завершение разработки и  утверждение приказом  Минздравсоцразвития России  стандартов наиболее часто  встречающихся профессиональных  заболеваний | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2013 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | ФМБА России  (В.В. Уйба),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.14. | Разработка плана мероприятий  по совершенствованию  профпатологической службы | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | Департамент  заработной платы,  охраны труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова),  ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 6.15. | Разработка проектов стандартов  оказания реабилитационной и  санаторно-курортной помощи при  профессиональных заболеваниях | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2013 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | ФМБА России  (В.В. Уйба),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.16. | Разработка программ  санаторно-курортного  оздоровления лиц, работающих в  условиях воздействия вредных  производственных факторов | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | ФМБА России  (В.В. Уйба),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко) |
| 6.17. | Разработка реабилитационных  программ санаторно-курортного  лечения больных с  профессиональными заболеваниями  и работников с повышенным риском развития профессиональных  заболеваний | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 6.18. | Разработка обучающих программ  для врачей по реабилитации и  санаторно-курортному  оздоровлению профбольных и лиц,  работающих в условиях  воздействия вредных  производственных факторов | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  образования  и развития  кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров) | Департамент орга-  низации медицин-  ской профилактики, медицинской  помощи и развития  здравоохранения  (О.В. Кривонос),  ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 6.19. | Разработка и внедрение в  практику предварительных и  периодических медицинских  осмотров скрининговых методов и  методов ранней диагностики  наиболее часто встречающихся  профессиональных и социально  значимых заболеваний | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  организации  медицинской  профилактики,  медицинской  помощи и  развития здра-  воохранения  (О.В. Кривонос) | ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 7. Повышение качества обучения в области охраны труда | | | | | |
| 7.1. | Разработка Порядка обучения по  охране труда и проверки знаний  требований охраны труда | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 7.2. | Разработка изменений в  Квалификационный [справочник](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F22EA6DB309DC9DFEF013B820c5MDF) должностей руководителей,  специалистов и других служащих  (должности руководителей и  специалистов служб охраны труда  предприятий) | Приказ  Минздравсоц-  развития  России | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 7.3. | Разработка и внесение в  Минобрнауки России проекта  федерального государственного  образовательного стандарта  высшего профессионального  образования (ФГОС ВПО) по  специальности "Охрана труда и  управление профессиональными  рисками" | Федеральный  государствен-  ный образова-  тельный  стандарт  высшего про-  фессионального образования по специальности  "Охрана труда  и управление  профессиональ- ными рисками" | До 15 июня 2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  образования и  развития кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 7.4. | Разработка и направление в  Минобрнауки России предложений  Минздравсоцразвития России по  внесению в федеральные  государственные образовательные  стандарты высшего  профессионального образования  для инженерных и управленческих  направлений, а также  государственные образовательные  стандарты начального  профессионального образования  компетенций в области охраны  труда и управления  профессиональными рисками | Федеральные  государствен-  ные образова-  тельные  стандарты  высшего про-  фессионального образования и  государствен-  ные образова-  тельные стан-  дарты началь-  ного профес-  сионального  образования | До  30 августа 2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  образования и  развития кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 7.5. | Разработка и направление в  Минобрнауки России проектов  нормативных правовых актов,  устанавливающих:  примерные программы повышения  квалификации специалистов по  охране труда;  примерные программы  переподготовки специалистов по  охране труда | Нормативные  правовые акты, устанавливаю-  щие:  примерные  программы  повышения  квалификации  специалистов  по охране  труда;  примерные  программы  переподготовки специалистов  по охране  труда | Октябрь  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  образования и  развития кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров) |
| 7.6. | Создание и развитие единой  информационной системы  результатов аттестации (проверки знаний) работодателей и  работников по вопросам охраны  труда | Технические  требования и  информационный ресурс | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  образования и  развития кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров),  Департамент  информатизации  (В.В. Дубинин),  Роструд  (Ю.В. Герций) |
| 7.7. | Формирование информационного  обеспечения специалистов,  работодателей, работников по  основным вопросам медицины  труда, обобщение отечественного  и зарубежного опыта (учебники,  монографии, справочники,  пособия) | Информационно- методические  материалы | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  образования и  развития кадровых  ресурсов  (В.А. Егоров),  ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |
| 8. Повышение качества обеспечения работников средствами индивидуальной защиты | | | | | |
| 8.1. | Разработка проектов  приказов Минздравсоцразвития  России, вносящих изменения в  действующий порядок обеспечения  работников средствами  индивидуальной защиты | Приказы  Минздравсоц-  развития  России, внося- щие изменения  в действующий  порядок  обеспечения  работников  средствами  индивидуальной защиты | Июнь  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин) |
| 8.2. | Осуществление мероприятий по  реализации положений  технического [регламента](consultantplus://offline/ref=8DB5D13C64F6B11A1E97B960545405546F21EF6CB50ADC9DFEF013B8205D6A90FA0DC27D40C285CBc9M9F) Таможенного союза "О  безопасности средств  индивидуальной защиты" | Нормативные  правовые акты  Правительства  Российской  Федерации  и Минздравсоц- развития  России | Июнь  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Правовой  департамент  (С.Ф. Вельмяйкин), Департамент  охраны здоровья  и санитарно-эпиде- миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  Роструд  (Ю.В. Герций),  Роспотребнадзор  (Г.Г. Онищенко),  ФМБА России  (В.В. Уйба) |
| 8.3. | Формирование исследовательской  лаборатории по оценке  эффективности применения СИЗ,  сертификации СИЗ. Создание  малого инновационного  предприятия, осуществляющего  инновационные разработки  (опытные образцы) в области  защиты человека от вредных  производственных факторов |  | II  полугодие  2012 г. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 9. Организационные мероприятия | | | | | |
| 9.1. | Проведение научно-практических  мероприятий по актуальным  вопросам охраны труда | Приказы  Минздравсоц-  развития  России | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | ФГБУ "ВНИИ охраны  и экономики труда" (Д.Н. Платыгин) |
| 9.2. | Проведение научно-  организационных мероприятий:  конгрессов, съездов, симпозиумов и совещаний по вопросам  обеспечения здоровья и  безопасности на рабочем месте, в т.ч. ежегодного Всероссийского  конгресса "Профессия и здоровье" | Аналитический  отчет с гармо- низированными  с международ-  ными планами  реализации  основных  положений  Глобального  плана действий по здоровью  работающих на  2008 - 2017  гг., на обще-  российском,  региональных,  отраслевых и  др. уровнях | В течение  2012 -  2015 гг. | Департамент  заработной  платы, охраны  труда и  социального  партнерства  (Н.В. Жарова) | Департамент  охраны здоровья  и санитарно-эпиде- миологического  благополучия  человека  (М.П. Шевырева),  ФГБУ НИИ МТ РАМН  (Н.Ф. Измеров) |