## Реконструкция магистралей (hidden)
Приложение 13
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО "Город Архангельск" на 2016-2028 г.г. для включения в схему теплоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Основание | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. руб. | [5 empty] | Примечания
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | в т.ч. по годам
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 | 2023-2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21
1 | Реконструкция источников тепловой энергии
1.1. | Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АТЭЦ; 10: 2019-2021; 11: 323000; 16: 323000
1.2. | Переключение потребителей от Архангельской ТЭЦ (3-й вывод теплосети) на локальные источники теплоснабжения. 1. Строительство источника теплоснабжения на природном газе (БМК) в пос. Талаги (Аэропорт) мощностью 35 Гкал/ч. 2. Строительство источника теплоснабжения на природном газе (БМК) в дер. Талаги (Детская исправительная колония) мощностью 1 Гкал/ч. 3. Строительство теплотрассы 3-го вывода от Архангельской ТЭЦ до тепловой камеры ТК-3 с уменьшением диаметров с Ду 500 на Ду 200 мм, протяженность - 1.2 км. | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 10: 2019-2020; 11: 310000; 16: 310000
| Итого по разделу 1 | 11: 633000; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 633000; 17: 0
2 | Реконструкция тепловых сетей от ЦТП
2.1 | Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупненного района с применением труб "Профлекс" | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.1; 5: АГТС; 10: 2019-2020; 11: 12463; 16: 12463
2.2 | Реконструкция тепловых сетей 188 квартала с применением труб "Профлекс" | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.2; 5: АГТС; 10: 2019-2020; 11: 12463; 16: 12463
| Итого по разделу 2 | 11: 24926; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 24926; 17: 0
3 | Реконструкция оборудования ЦТП
3.1. | Строительство ЦТП ул.Литейная в Соломбальском округе (со строительством) | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.4; 5: АГТС; 10: 2019-2020; 11: 4659; 16: 4659
3.2. | Модернизация ЦТП 188 квартала (ул.Выучейского, 79 к.2 | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.7; 5: АГТС; 10: 2019-2020; 11: 7502; 16: 7502
3.3. | Реконструкция зданий и оборудования ЦТП | 3: ИП 2014-2019; 5: АГТС; 10: 2016; 11: 1282; 13: 1282
3.4. | Реконструкция существующих ЦТП | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2019-2023; 11: 100000; 16: 80000; 17: 20000
| Итого по разделу 3 | 11: 113443; 13: 1282; 14: 0; 15: 0; 16: 92161; 17: 20000
4 | Реконструкция магистральных теплотрасс
4.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 с Ду 700 до Ду 800 | ИП 2014-2019 | 2.2.1.9. | АГТС | 295 м. трассы | Диаметр | 700мм, минвата | 800мм ППМ | 2017 | 36000 |  | 36000
4.2. | Реконструкция теплотрассы от ТК 23-5 до ТК-23-6 | ИП 2014-2019 | 2.2.1.10 | АГТС | 116 м трассы | Диаметр | 400 мм минвата | 500 мм ППМ | 2016 | 14164 | 14164
4.3. | Реконструкция т/сети от ТКС-22 до ТКС-24 | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.12; 5: АГТС; 10: 2017; 11: 8570; 14: 8570
4.4. | Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 с Ду 600 до Ду 700 | ИП 2014-2019 | 2.2.1.13. | АГТС | 391 м трассы | Диаметр | 600 мм минвата | 700 мм ППМ | 2017-2019 | 44389 |  | 19000 | 5000 | 20389
4.5. | Строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2019-2023; 11: 1217136; 16: 972000; 17: 245136
4.6. | Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 мм | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2020-2028; 11: 494642; 16: 164880.6667; 17: 329761.3333
4.7. | Увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400 | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2022-2023; 11: 13836; 16: 691.8; 17: 13144.2
4.8. | Реконструкция магистрали от ТК- 13 до ТК-55 с увеличением на Ду 700 | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2023-2026; 11: 157857; 17: 157857
4.9. | Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 с Ду 700 до Ду 800 | ИП 2014-2019 |  | АГТС | 205 м трассы | Диаметр | 700 мм минвата | 800мм ППМ | 2019 | 27017 |  |  |  | 27017
4.10. | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 с Ду 700 до Ду 800 | ИП 2014-2019 |  | АГТС | 212 м трассы | Диаметр | 700 мм минвата | 800мм ППМ | 2019 | 27872 |  |  |  | 27872
4.11. | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 с Ду 700 до Ду 800 | ИП 2014-2019 |  | АГТС | 155 м трассы | Диаметр | 700 мм минвата | 800мм ППМ | 2019-2020 | 20915 |  |  |  | 20915
4.12. | Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 с Ду 700 до Ду 800 | ИП 2014-2019 |  | АГТС | 245 м трассы | Диаметр | 700 мм минвата | 800мм ППМ | 2020-2021 | 31898 |  |  |  | 31898
4.13. | Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2022-2028; 11: 467991; 16: 66855.8571; 17: 401135.1429
4.14. | Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 доТКС-25 с Ду 500 до Ду 600 | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2020-2028; 11: 294827; 16: 98275.6667; 17: 196551.3333
4.15. | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-55-8 до ТК-55-9 длиной 1177 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 800 мм (надземная прокладка) для обеспечения нормативной вероятности безотказной работы тепловых сетей | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2023-2028; 11: 79093; 17: 79093
4.16. | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-55-13 до ТК-55-15 длиной 376 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 800 мм(подземная прокладка)для обеспечения нормативной вероятности безотказной работы тепловых сетей | 3: Предложения к Схеме теплоснабжения; 5: АГТС; 10: 2023-2025; 11: 27793; 17: 27793
4.17. | Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6 (Устройство ДНС по ул.Касаткиной.) | 3: ИП 2014-2019; 5: АГТС; 10: 2017; 11: 2600; 14: 2600
4.18. | Реконструкция теплотрассы от ТК-47 до ТК-48 (Устройство ДНС) | 3: ИП 2014-2019; 5: АГТС; 10: 2016; 11: 2600; 13: 2600
| Итого по разделу 4 | 11: 2969200; 13: 16764; 14: 66170; 15: 5000; 16: 1430794.9905; 17: 1450471.0095
5. | Строительство теплотрасс
5.1. | Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.15; 5: АГТС; 10: 2016-2017; 11: 5000; 13: 100; 14: 4900
| Итого по разделу 5 | 11: 5000; 13: 100; 14: 4900; 15: 0; 16: 0; 17: 0
6. | Прочее
6.1. | Модернизация оборудования ПНС-1 АГТС с установкой частотного регулирования и с заменой насосов(проектирование, СМР по результатам проектирования) | 3: ИП 2014-2019; 4: 2.2.1.14; 5: АГТС; 10: 2017-2018; 11: 3500; 14: 500; 15: 3000
6.2. | Установка системы АСУТП тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ | 3: ИП 2014-2019; 5: АГТС; 10: 2016-2017; 11: 20500; 13: 500; 14: 20000
| Итого по разделу 6 | 11: 24000; 13: 500; 14: 20500; 15: 3000; 16: 0; 17: 0

## ТПИР 2018 (hidden)
Строительство и реконструкция телотрасс ПАО "ТГК-2" для увеличения резерва пропускной способности и повышения надежности теплоснабжения по состоянию на 11.01.2018
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) | [10 empty] | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС) | [11 empty] | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | Профинансировано к началу 2017г. | Профинансировано к началу 2014г. | в т.ч. по годам | [5 empty] | в т.ч. по годам | [11 empty] | в т.ч. по годам | [11 empty] | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [7 empty] | 2014 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2015 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2016 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2014-2016 План | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2014-2016 Факт | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2017 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2018 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2019 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2020 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию | 2021 | в т.ч. на эл.энергию | в т.ч. на теплоэнергию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | [8 empty] | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС | Подключение потребителей | АГТС |  |  |  |  | 2014 | 2021 | 428509.2 | 0 | 428509.2 | 176601.2044 | 7406 | 14026.2044 | 0 | 14026.2044 | 54363 | 0 | 54363 | 100806 | 0 | 100806 | 169195.2044 | 0 | 169195.2044 | 80923.2 | 0 | 80923.2 | 60110 | 0 | 60110 | 79030 | 0 | 79030 | 67476 | 0 | 67476 | 80000 | 0 | 80000 | 60970 | 0 | 60970 | 347586 | 428509.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | Подключение потребителей | АГТС |  |  |  |  | 2015 | 2021 | 44017.936 | 0 | 44017.936 | 7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 1355 | 5920 | 0 | 5920 | 7275 | 0 | 7275 | 955.936 | 0 | 955.936 | 3529 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 15209 | 0 | 15209 | 19324 | 0 | 19324 | 43062 | 0
1.3.3. | Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | Подключение потребителей | АГТС |  |  |  |  | 2015 | 2021 | 2170.064 | 0 | 2170.064 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2170.064 | 0 | 2170.064 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2170
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 474697.2 | 0 | 474697.2 | 183876.2044 | 7406 | 14026.2044 | 0 | 14026.2044 | 55718 | 0 | 55718 | 106726 | 0 | 106726 | 176470.2044 | 0 | 176470.2044 | 84049.2 | 0 | 84049.2 | 63639 | 0 | 63639 | 79030 | 0 | 79030 | 72476 | 0 | 72476 | 95209 | 0 | 95209 | 80294 | 0 | 80294 | 390648 | 428509.2
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
Всего по группе 2.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1. | Строительство ЦТП ул.Литейная в Соломбальском округе | Повышение надёжности, снижение потерь | АГТС |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 4659 | 0 | 4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3659 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 4659 | 0
2.1.2. | Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова | Повышение надёжности, снижение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 100мм, 95м, минвата | 100мм, 55м, минвата | 2021 | 2021 | 4900 | 0 | 4900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 4900 | 0
2.1.3. | Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м |  | 1000 мм, 6000 м | 2019 | 2021 | 32856 | 0 | 32856 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32856 | 0 | 32856 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32856
Всего по группе 2. | [9 empty] | 42415 | 0 | 42415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33856 | 0 | 33856 | 3659 | 0 | 3659 | 4900 | 0 | 4900 | 42415 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 325мм, 215 м траммы, минвата | 325 мм, 215 м трассы, ППМи | 2019 | 2019 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 | 0
3.1.2 | Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700 мм, 204 м трассы, минвата | 800мм, 204 м трассы, ППМи | 2018 | 2018 | 24030 | 0 | 24030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24030 | 0 | 24030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24030 | 0
3.1.3 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700 мм, 212 м трассы, минвата | 800 мм, 212 м трассы, ППМи | 2019 | 2019 | 27872 | 0 | 27872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 1434 | 26438 | 0 | 26438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27872 | 0
3.1.4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 155 м.трассы, минвата | 800 мм, 155 м.трассы, ППМи | 2019 | 2020 | 20915 | 0 | 20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 18915 | 0 | 18915 | 0 | 0 | 0 | 20915 | 0
3.1.5 | Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 245 м.трассы, ППМи | 800 мм,245 м.трассы, ППМи | 2020 | 2021 | 31898 | 0 | 31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 30898 | 0 | 30898 | 31898 | 0
3.1.6 | Реконструкция зданий и оборудования ЦТП | Повышение надёжности | АГТС | количество | шт. | 15 | 15 | 2016 | 2021 | 2944 | 0 | 2944 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 1282 | 1282 | 0 | 1282 | 1844 | 0 | 1844 | 200 | 0 | 200 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
3.1.7 | Реконструкция теплотрассы от ТК-45 до ТКС-12 (участок от ТК С-6 до ТК С-7) | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 500мм, 102м.трассы, ППУ | 500мм, 102 м.трассы, ППМи | 2014 | 2014 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении ЦТП АГТС | Повышение надёжности | АГТС | количество | шт. | 1 | 1 | 2014 | 2015 | 498 | 0 | 498 | 498 | 0 | 246 | 0 | 246 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Реконструкция теплотрассы от ТК-15-2-7-27 до ТК-15-2-7-33 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 159-219 мм, 236 м.трассы, минераловата | 159-219мм, 236 м.трассы, ППМи | 2012 | 2016 | 9551 | 0 | 9551 | 13764 | 4213 | 1428 | 0 | 1428 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 7928 | 0 | 7928 | 9551 | 0 | 9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-6 до ТК-8 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700 мм, 256 м.трассы, минвата | 800 мм, 256 м трассы, ППМи | 2015 | 2015 | 49377 | 0 | 49377 | 49377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 49377 | 0 | 49377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Реконструкция теплотрассы по пр. Обводный канал от ТК-23-2 до ТК-23-3 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, прттяжённость, тип изоляции | мм, м | 400мм, 166 м трассы, минвата | 500мм, 166 м трассы, ППМи | 2015 | 2015 | 12347 | 0 | 12347 | 12347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 10650 | 12347 | 0 | 12347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Реконструкция тепловых сетей 1-го укрупнённого района с применением труб "Профлекс" | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 50мм, 70мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200мм, 781 м трассы, минвата | 50мм, 70мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200 мм, 781 м. трассы, изопрофлекс, ППУ | 2019 | 2020 | 12463 | 0 | 12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 12163 | 0 | 12163 | 0 | 0 | 0 | 12463 | 0
3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей 188 квартала с применением труб Профлекс | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 57мм-479 м.трассы, 76мм-301 м.трассы, 89мм-414 м.трассы, 108мм-353м.трассы, 133мм-60 м.трассы, 159мм-241 м.трассы, 219мм - 11 м.трассы, минвата | 57мм-479 м.трассы, 76мм-301 м.трассы, 89мм-414 м.трассы, 108мм-353 м.трассы, 133мм-60 м.трассы, 159мм-241 м.трассы, 219мм - 11 м.трассы, ППУ, изопрофлекс | 2019 | 2020 | 12463 | 0 | 12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 12163 | 0 | 12163 | 0 | 0 | 0 | 12463 | 0
3.1.14 | Создание системы сбора информации с приборов учёта, установленных на узлах потребителей тепловой энергии | Повышение надёжности, снижение затрат | АГТС |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС | Повышение надёжности, снижение затрат | АГТС |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.16 | Реконструкция тепловых камер с установкой узлов учёта АГТС | Повышение надёжности, снижение затрат | АГТС | количество | шт. | 4 | 4 | 2017 | 2017 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
3.1.17 | Реконструкция здания производственной базы АГТС ул.П.Усова, 8 с перепланировкой помещений административной части. | Улучшение условий работы персонала | АГТС |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2550 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0
3.1.18 | Реконструкция теплотрассы от ТК-118 до ТК-120 | Повышение надёжности, сокращение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 720 мм, 444 м. трассы, минераловата | 720 мм, 444 м. трассы, ППМи | 2017 | 2018 | 34209 | 0 | 34209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33409 | 0 | 33409 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34209 | 0
3.1.19 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 до ТК-3 подз. Ул.Гагарина | Повышение надёжности, сокращение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 630 мм, 290 м. трассы, минераловата | 630 мм, 290 м. трассы, ППМи | 2017 | 2017 | 24800 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24800 | 0
3.1.20 | Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-5 | Повышение надёжности | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м |  |  | 2018 | 2020 | 12011 | 0 | 12011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 664 | 0 | 664 | 11347 | 0 | 11347 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12011
3.1.21 | Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 | Повышение безопасности. | АГТС |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250
3.1.22 | Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул.Дзержинского | Повышение безопасности. | АГТС |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 |  | 800 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 800
3.2.111 | Модернизация ЦТП 188 квартала (ул.Выучейского, 79, корп.2) | Повышение надёжности, сокращение потерь | АГТС |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 7502 | 0 | 7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 7002 | 0 | 7002 | 0 | 0 | 0 | 7502 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 | Снижение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 205 м трассы, минераловата | 800мм, 205 м, ППМи | 2018 | 2019 | 40372 | 0 | 40372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372 | 0 | 40372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40372 | 0
4.1.2 | Реконструкция теплотрассы от ТК-23-5 до ТК-23-6 | Снижение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 426мм, 114 м трассы, минераловата | 530мм, 114 м трассы, ППМи | 2016 | 2017 | 11371 | 0 | 11371 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 13364 | 0 | 13364 | 14164 | 0 | 14164 | 10371 | 0 | 10371 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
4.1.3 | Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 | Снижение потерь | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 600мм, 391 м трассы, минераловата | 700 мм, 391 м трассы, ППМи | 2018 | 2020 | 44507 | 0 | 44507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18364 | 0 | 18364 | 26143 | 0 | 26143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44507 | 0
4.1.4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6 (Устройство ДНС по ул.Касаткиной.) | Снижение потерь | АГТС | Количество | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2018 | 6714 | 0 | 6714 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 5857 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857 | 0
4.1.5 | Реконструкция теплотрассы от ТК-47 до ТК-48 (Устройство ДНС) | Снижение потерь | АГТС | количество | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2017 | 5911 | 0 | 5911 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 2000 | 0 | 2000 | 2600 | 0 | 2600 | 711 | 0 | 711 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0
4.1.6 | Реконструкция котельных (Установка узлов коммерческого учёта тепловой энергии) | Повышение надёжности | АГТС | количество | шт. | 2 | 2 | 2014 | 2014 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Реконструкция ПНС-1 с установкой частотного регулирования | Снижение потерь | АГТС | Количество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2019 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 500 | 10500 |  | 10500 | 9000 |  | 9000 | 0 |  | 0 | 20000

## Реконструкция сетей и строитель
Приложение 17
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО "Город Архангельск" от Архангельской ТЭЦ на 2019-2028 г.г. для включения в схему теплоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основание | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. руб. | [6 empty] | Примечания
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | в т.ч. по годам
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Реконструкция источников тепловой энергии
1.1. | Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АТЭЦ |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 323000 |  |  |  |  | 5000 | 318000
1.2. | Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск») |  | ИП 2014-2021 | п. Талажский авиагородок. п. Талаги, МО "Талажское" |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 101500 | 3500 | 98000
1.3. | Строительство котельной в пос. Талаги (МО «Приморский муниципальный район») |  | ИП 2014-2021 | п. Талажский авиагородок. п. Талаги, МО "Талажское" |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 14000 | 1000 | 13000
1.4. | Строительство теплотрассы 3-го вывода от Архангельской ТЭЦ до тепловой камеры ТК-3 с уменьшением диаметров с Ду 500 на Ду 200 мм, протяженность - 1.2 км. |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | п. Талажский авиагородок. п. Талаги, МО "Талажское" |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 81000 |  |  |  |  | 81000
| Итого по разделу 1 | [9 empty] | 519500 | 4500 | 111000 | 0 | 0 | 86000 | 318000
2 | Реконструкция оборудования ЦТП
2.1. | Модернизация тепловых сетей и ЦТП 188 квартала (ул.Выучейского, 79, корп.2) | Повышение надёжности, сокращение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 3733 |  | 500 | 3233
2.2. | Строительство ЦТП ул.Литейная в Соломбальском округе | Повышение надёжности, снижение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 4659 |  | 4659
2.3. | Реконструкция зданий и оборудования ЦТП | Повышение надёжности | ИП 2014-2021 | АГТС | количество | шт. | 8 | 8 | 2019 | 2022 | 900 | 900
2.4. | Реконструкция существующих ЦТП | Повышение надёжности | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2023 | 2029 | 13484 | 4068 | 4015 | 5401
| Итого по разделу 3 | [9 empty] | 22776 | 4968 | 9174 | 8634 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция магистральных теплотрасс
3.1 | Реконструкция теплотрассы от ТКС-22 до ТКС-24 | Повышение надёжности | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 325мм, 215 м траммы, минвата | 325 мм, 215 м трассы, ППМи | 2022 | 2022 | 8570 |  |  |  | 8570
3.2 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 | Повышение надёжности | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700 мм, 212 м трассы, минвата | 800 мм, 212 м трассы, ППМи | 2019 | 2020 | 41098 | 1500 | 39598
3.3 | Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 | Повышение надёжности | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 155 м.трассы, минвата | 800 мм, 155 м.трассы, ППМи | 2020 | 2021 | 31495 |  | 1559 | 29936
3.4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 | Повышение надёжности | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 245 м.трассы, минвата | 800 мм,245 м.трассы, ППМи | 2021 | 2022 | 32531 |  |  | 1633 | 30898
3.5 | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 | Снижение потерь, Подключение потребителей | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 700мм, 205 м трассы, минераловата | 800мм, 205 м, ППМи | 2020 | 2020 | 18117 |  | 2139 | 15978
3.6 | Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 | Снижение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм, м | 600мм, 391 м трассы, минераловата | 700 мм, 391 м трассы, ППМи | 2019 | 2021 | 65894 | 25958 | 17999 | 21937
3.7 | Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6 (Устройство ДНС по ул.Касаткиной.) | Снижение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС | Количество | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 6200 | 6200
3.8 | Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) |  | ИП 2014-2021 | АГТС |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 203905 | 33658 | 61295 | 69484 | 39468 | 0 | 0
3.9 | Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 мм |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2023 | 2029 | 494642 |  |  |  |  | 164880.6667 | 329761.3333 | Этого нет
3.10 | Увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400 |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 13836 |  |  |  |  | 691.8 | 13144.2
3.11 | Реконструкция магистрали от ТК- 19 до ТК-55 с увеличением на Ду 700 |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2024 | 2027 | 157857 | [5 empty] | 157857
3.12 | Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2023 | 2028 | 467991 |  |  |  |  | 66855.8571 | 401135.1429
3.13 | Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 доТКС-25 с Ду 500 до Ду 600 |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2023 | 2028 | 294827 |  |  |  |  | 98275.6667 | 196551.3333
3.14 | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-55-8 до ТК-55-9 длиной 1177 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 800 мм (надземная прокладка) для обеспечения нормативной вероятности безотказной работы тепловых сетей |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2024 | 2028 | 79093 | [5 empty] | 79093
3.15 | Реконструкция участка магистральной тепловой сети от ТК-55-13 до ТК-55-15 длиной 376 метров в двухтрубном исчислении и диаметром 800 мм(подземная прокладка)для обеспечения нормативной вероятности безотказной работы тепловых сетей |  | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 27793 | [5 empty] | 27793
3.16 | Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4а АГТС | Повышение надёжности, сокращение потерь |  | АГТС |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2650 |  | 0 | 2650
3.17 | Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 | Повышение надёжности, сокращение потерь |  | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции, тип прокладки | мм, м | 420 мм, 141 м. трассы, минераловата, бесканальная | 420 мм, 141м. трассы, ППМи, непроходной канал | 2020 | 2021 | 16169 |  | 844 | 15325
4 | Строительство теплотрасс
4.1 | Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр.Ломоносова | Повышение надёжности, сокращение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 100мм, 95м, минвата | 100мм, 55м, минвата | 2021 | 2021 | 4659 |  | 0 | 4659
| Итого по разделу 5 | [9 empty] | 4659 | 0 | 0 | 4659 | 0 | 0 | 0
5 | Прочее
5.1 | Модернизация оборудования ПНС-1 АГТС с установкой частотного регулирования и с заменой насосов(проектирование, СМР по результатам проектирования) | Повышение надёжности, сокращение потерь | ИП 2014-2021 | АГТС |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 20000 | 500 | 10500 | 9000
| Итого по разделу 6 | [9 empty] | 20000 | 500 | 10500 | 9000 | 0 | 0 | 0

## Строительство для подключения
Приложение 18
Список мероприятий ПАО "ТГК-2" по строительству теплотрасс для подключения объектов по действующим договорам о подключении
№ п/п | Заявитель | Объект подключения | № объекта | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Год реализации проекта | Ориентировочная протяженность теплотрассы, м | Диаметр теплотрассы, Ду мм | Расходы на реализацию, млн. руб
2 | УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | «Административное здание УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск»», расположенном по адресу: ориентир здание. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 54 | 4147 | 0.4541 | 2018-2020 | 5 | 70 | 0.2365
3 | ИП Пшенишнюк Юлия Андреевна | Здание общественного назначения, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Романа Куликова | 4541 | 0.035 | 2018-2020 | 10 | 50 | 0.473
5 | ООО "АВТОМАТИКА-ВЕКТОР" | "Лаборатория с производственными помещениями", расположенная по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, по пр. Новгородский | 4283 | 0.095 | 2018-2020 | 10 | 50 | 0.473
6 | ООО "СоюзАрхСтрой" | Многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка,ул. Дачная | 3740 | 0.431 | 2018-2020 | 15 | 70 | 0.7095
7 | ООО "ДомСтройИнвест" | «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения», расположенном по адресу Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского. | 3487 | 0.6342 | 2018-2020 | 15 | 70 | 0.7095
8 | ООО «Платинум» | «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения на нижних этажах», расположенный по адресу: г. Архангельск, т.о. Майская горка, ул. Овощная, д. 4 | 3945 | 0.75164 | 2018-2020 | 15 | 80 | 0.7095
9 | Леневихин Александр Владимирович | "Здание РБУ", расположенное по адресу: город Архангельск, Окружное шоссе, дом 3, корпус 3, строение 5 | 4609 | 0.037 | 2018-2020 | 20 | 50 | 0.946
10 | ИП Пшенишнюк Юлия Андреевна | "Здание общественного назначения", расположенное по адресу: обл. Архангельская, г. Архангельск, округ Майская горка, по ул. Ленина | 4803 | 0.0423 | 2018-2020 | 20 | 50 | 0.946
11 | ООО "ФФФВ" | "Спортивный зал ВАРАВИНО по адресу: г. Архангельск, ул. Никитова", расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Никитова | 2830 | 0.09881 | 2018-2020 | 20 | 50 | 0.946
12 | ООО "Архлес-сервис" | "Материально-технический центр", расположенный по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Ленинградский, д. 6, корп. 1 (земельный участок кадастровый номер 29:22:050407:60) | 4457 | 0.099636 | 2018-2020 | 20 | 50 | 0.946
13 | АО "Архгражданреконструкция" | "Многоэтажный жилой дом (III очередь строительства) в составе комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения", расположенный по адресу: Архангельская область,г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Стрелковой (кадастровый номер ЗУ 29:22:060403:3304) | 4909 | 0.55723 | 2018-2020 | 20 | 70 | 0.946
14 | ООО "ТРАНС-М" | «Гостиница по адресу г. Архангельск, пересечение пр. Новгородский и ул. Свободы», расположенном по адресу г. Архангельск, пересечение пр. Новгородский и ул. Свободы | 3972 | 0.2591 | 2018-2020 | 20 | 80 | 0.946
15 | ООО "Интер-ТЕП" | "Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (1,2,3,4,5 этапы строительства), расположенный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная | 3574 | 1.844 | 2018-2020 | 20 | 125 | 1.12
16 | ООО "Строитель" | Среднеэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Вологодской, дом 18 | 4908 | 0.094 | 2018-2020 | 25 | 50 | 1.1825
18 | ИП Вахрушев Юрий Александрович | Здание магазина, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Вельская, дом 3 | 4282 | 0.04 | 2018-2020 | 30 | 50 | 1.419
19 | Носова Анна Юрьевна | Здание конторы, расположенное по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 140, к. 1 | 3779 | 0.04299 | 2018-2020 | 30 | 50 | 1.419
20 | ООО "Торговая фирма "Морсервис" | Двухэтажное здание кафе быстрого питания с магазином-кулинарией, расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 43, корп. 1 | 4746 | 0.0601 | 2018-2020 | 30 | 50 | 1.419
21 | Васильева Валентина Ивановна | Спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Революции, д.8 | 3634 | 0.0886 | 2018-2020 | 30 | 50 | 1.419
22 | ООО "Прайм Инвест" | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский | 3458 | 0.3512 | 2018-2020 | 30 | 50 | 1.419
23 | ООО "Новый Век" | «Здание подстанции № 4, общая площадь 261,7м², двухэтажное», расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 79 | 4764 | 0.0949 | 2018-2020 | 40 | 50 | 1.892
24 | Общественный региональный Фонд социальной защиты военнослужащих и работников правоохранительных органов "Гарантия" по Архангельской области | "Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения (вторая очередь)", расположенном по адресу г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского | 3691 | 0.93654 | 2018-2020 | 40 | 100 | 2.24
25 | ГКУ АО "ГУКС" | Многоквартирный жилой дом (дом № 3), расположенный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по пр. Московскому - ул. Карпогорской, кадастровые номера земельных участков 29:22:060401:88 и 29:22:060401:2718 | 4396 | 1.2594 | 2018-2020 | 40 | 100 | 2.24
26 | Евменов Николай Викторович, Пакулина Елена Николаевна | Нежилое помещение подвала, расположенное по адресу: г. Архангельск на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморская | 3576 | 0.099 | 2018-2020 | 50 | 50 | 2.365
27 | ИП Авалиани Наталья Юрьевна | "Нежилое здание", расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 18 | 4747 | 0.099785 | 2018-2020 | 50 | 50 | 2.365
28 | ООО "СоюзАрхСтрой-Сбыт" | "Многоквартирный жилой дом", расположенный по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 1-му Ленинградскому переулку | 4763 | 0.0999 | 2018-2020 | 50 | 50 | 2.365
29 | ООО "Прайм Инвест" | "Многоквартирный жилой дом", расположенный по адресу: Архангельска область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Адмиралтейская, д. 3 | 3225 | 0.2586 | 2018-2020 | 50 | 50 | 2.365
30 | ООО "АрхИнвест" | "Жилой многоквартирный дом", расположенном по адресу: г. Архангельск, округ Майская Горка, ул. Рабочая, 19 | 3778 | 0.38809 | 2018-2020 | 50 | 70 | 2.365
31 | Никитинский Виктор Валерьянович | "Здание магазина", расположенное по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск. ул. Стрелковая, д. 26 | 4364 | 0.0259 | 2018-2020 | 70 | 40 | 3.311
32 | ИП Лукошков Дмитрий Алексеевич | «Нежилое здание, расположенном по адресу: г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карельская, д. 35, строение 3, | 4317 | 0.0097 | 2018-2020 | 70 | 50 | 3.311
33 | ООО "ЖилСтрой" | "Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения", расположенный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара, г. Архангельск | 4531 | 0.78228 | 2018-2020 | 70 | 80 | 3.311
34 | Трусов Андрей Викторович | Жилой дом, назначение жилое, 1 - этажный, общая площадь 90,8 кв.м., инв. № 11:401:002:000196090, лит А, А1, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 7 | 3765 | 0.007726 | 2018-2020 | 100 | 50 | 4.73
35 | ООО "СтройГрад" | "Здание спортивного зала", расположенном по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина | 4303 | 0.0886 | 2018-2020 | 100 | 50 | 4.73
36 | ООО "Эталон" | «Многоэтажный жилой дом по ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска», расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Серафимовича | 4504 | 0.3012 | 2018-2020 | 100 | 50 | 4.73
37 | ООО"А4 Проджект" | "Среднеэтажный жилой дом в осях 1-16/Р-Ц (2 очередь)", расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Краснофлотской | 4757 | 0.096 | 2018-2020 | 100 | 70 | 4.73
38 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО "Город Архангельск" | Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска, расположенный по адресу: на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:60, местонахождение земельного участка: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Стрелковая, в 26 метрах северо-восток от здания № 26, корп. 2 по ул. Стрелковой | 4264 | 0.41039 | 2018-2020 | 100 | 80 | 4.73
39 | ИП Фатеев А.А. | «Здание торгово-административного назначения с помещениями бытового обслуживания», расположенного по адресу: местоположение установлено согласно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом, участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 27. | 4128 | 0.05687 | 2018-2020 | 120 | 50 | 5.676
40 | Индивидуальный предприниматель Попова Екатерина Геннадьевна | "Здание административно-торгового назначения с гаражами и автостоянка", расположенное по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, д. 23, к. 1 | 4922 | 0.08601 | 2018-2020 | 120 | 50 | 5.676
41 | АО "Архангельскгражданреконструкция" | "Многоэтажный жилой дом (IV очередь строительства) в составе комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения", расположенный по адресу: установлено примерно в 50 м на юг от ориентира, расположенного за пределами участка - жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 24 | 4455 | 1.5174 | 2018-2020 | 120 | 100 | 6.72
42 | Чертков Василий Юрьевич | «Индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Беломорская, кадастровый номер 29:22:022538:3 | 4853 | 0.1 | 2018-2020 | 130 | 50 | 6.149
43 | ООО "Строитель" | "Среднеэтажный жилой дом", расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по ул. Вологодской | 4866 | 0.098 | 2018-2020 | 150 | 50 | 7.095
44 | ООО "ФИН-Строй" | Малоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Архангельск, 1-й Ленинградский переулок, д. 8, кадастровые номера 29:22:071601:88, 29:22:071601:90 | 3782 | 0.18397 | 2018-2020 | 150 | 100 | 7.095
45 | ООО «Архинвестресурс» | «Многоквартирный жилой дом (1 очередь)», расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 59, корп. 4, | 4671 | 0.82303 | 2018-2020 | 400 | 125 | 22.4
46 | ООО "Лунный лев" | "Общественно-административный комплекс", расположенный по адресу Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория на пересечении пр. Ленинградского и ул. Папанина | 3162 | 0.28 | 2018-2020 | 190 | 70 | 8.987
47 | ОАО "Архангельский траловый флот" | Административное здание Управления - (г. Архангельск, пр. Ленинградский, 324) | 3929 | 0.45695 | 2018-2020 | 400 | 200 | 27.2

## Реконструкция для подключения
Приложение 19
Список мероприятий по реконструкции тепловых сетей для подключения объектов по действующим договорам о подключении
Наименование мероприятий | Основание | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию, тыс. руб.
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя
[5 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Реконструия теплотрассы ПАО «ТГК-2» от ТК-19 до ТК-19-1 с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 200 мм на Ду 250 мм (ИП Авалиани) | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 219 мм, 117м.трассы, минвата | 273 мм, 117 м.трассы, ППМИ | 2019 | 2020 | 3335.168
Реконструкция трассы ПАО «ТГК-2» теплотрассы от уз.1а-5-7 до уз.1а-5-11 с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 89 мм на Ду108 мм (ООО "Платинум") | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 89/108 мм, 216.5 м.трассы, минвата | 108/125 мм, 216.5 м.трассы, минвата | 2019 | 2020 | 6033
Реконструкция теплотрассы ПАО «ТГК-2» от узла ТК-55-12 до узла 55-12-1 с заменой диаметра трубопроводов с Ду 200 мм на Ду 250 мм. (ООО "Инер-ТЕП") | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 219мм, 73 м.трассы, минвата | 273 мм, 73 м.трассы, ППМИ | 2019 | 2020 | 3487
Реконструкция теплотрассы ПАО «ТГК-2» от тепловой камеры ТК-55-12-2 до узла 55-12-3 с заменой диаметра трубопроводов с Ду 150 мм на Ду 200 мм (ООО "Инер-ТЕП") | Предложения к Схеме теплоснабжения | АГТС | Диаметр, протяжённость, тип изоляции | мм,м | 159 мм, 113 м.трассы, минвата | 219 мм, 113 м.трассы, ППМИ | 2019 | 2020 | 5311