|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ**  **о реализации муниципальных программ муниципального образования**  **"Город Архангельск" за 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Отчет о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Наименования целевых индикаторов | | Единицы измере-ния | | | | | | | | | | | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | Причины невыполнения | |
| План | | | | | | | | | | Факт | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | |
| **10 0 0000 Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" в социальной сфере муниципального образования "Город Архангельск" | % | | | | | | | | | | | Не менее 87,7 | | | | | | | | | | 88,0 | | | |  | |
| 2. | Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта | % | | | | | | | | | | | 54,5 | | | | | | | | | | 55,0 | | | |  | |
| 3. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | % | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | | | | | | | 30,0 | | | |  | |
| 4. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих в муниципальном образовании "Город Архангельск" услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | | | | | | | | | | | Не менее 62,0 | | | | | | | | | | 62,6 | | | |  | |
| 5. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Город Архангельск" | % | | | | | | | | | | | 242,0 | | | | | | | | | | 276,0 | | | |  | |
| 6. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | 29,3 | | | |  | |
| 7. | Удельный вес обеспеченных мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение и обратившихся в органы местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | % | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | | |  | |
| **20 0 0000 Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" по решению вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск" | | % | | | | | | | | | | | Не менее 15,0 | | | | | | | | | | 15,0 | | |  | |
| 2. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования "Город Архангельск" услугами внутреннего водного и городского автомобильного пассажирского транспорта | | Единиц на 1 000 жителей | | | | | | | | | | | Не менее 1,45 | | | | | | | | | | 1,45 | | |  | |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" | | % | | | | | | | | | | | Не менее 4,2 | | | | | | | | | | 4,2 | | |  | |
| 4. | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в которых в результате реализации мероприятий по их капитальному ремонту и по ремонту жилых и нежилых помещений были улучшены условия предоставления жилищно-коммунальных услуг | | Единиц | | | | | | | | | | | Не менее 26 | | | | | | | | | | 26 | | |  | |
| 5. | Доля благоустроенной мэрией города Архангельска территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" от общей площади, подлежащей благоустройству в соответствующем году | | % | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | |  | |
| 6. | Доля объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт, от общего количества объектов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующем году | | % | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | |  | |
| 7. | Уровень обеспеченности муниципального образования "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | | % | | | | | | | | | | | 69,4 | | | | | | | | | | 69,4 | | |  | |
| **30 0 0000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых мэрией города Архангельска муниципальных услуг | | % | | | | | | | | | | | Не менее 53,0 | | | | | | | | | | 98,0 | | |  | |
| 2. | Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | | % | | | | | | | | | | | Не менее 60,0 | | | | | | | | | | 60,0 | | |  | |
| 3. | Удовлетворенность жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск" степенью информационной доступности туристских ресурсов муниципального образования "Город Архангельск" | | % | | | | | | | | | | | Не менее 60,0 | | | | | | | | | | 61,0 | | |  | |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем году | | Единиц | | | | | | | | | | | 2 460 | | | | | | | | | | 2 467 | | |  | |
| 5. | Доля муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" | | % | | | | | | | | | | | Не менее 48,0 | | | | | | | | | | 33,6 | | |  | |
| 6. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | Балл | | | | | | | | | | | Не менее 1 | | | | | | | | | | 1 | | |  | |
| 7. | Оценка состояния готовности муниципального образования "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | | Балл | | | | | | | | | | | Не менее 1 | | | | | | | | | | 1 | | |  | |
| 8. | Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | | Раз | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |  | |
| **40 0 0000 Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расселенная площадь | | | Квадрат-ных метров | | | | | | | | | | | 8 407,12 | | | | | | | | | | 3 076,16 | | Невыполнение подрядной организацией ООО "АМ Констракшн" принятых обязательств на выполнение работ по строительству жилых домов в Цигломенском территориальном округе, в связи в чем мэрией города Архангельска проведены процедуры расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке. | |
| 2. | Количество расселенных помещений | | | Единиц | | | | | | | | | | | 185 | | | | | | | | | | 76 | |
| 3. | Количество переселенных жителей | | | Человек | | | | | | | | | | | 529 | | | | | | | | | | 195 | |
| **41 0 0000 Муниципальная программа "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей | | | % | | | | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | | | | 1,5 | | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ухудшением материального положения семей | |
| 2. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан РФ, от общего количества выявленных в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | % | | | | | | | | | | | 41,5 | | | | | | | | | | 40,5 | | Выявление значительного количества детей школьного возраста и детей из одной семьи, чье семейное устройство затруднительно | |
| 3. | Доля раннего выявления детей из семей группы риска | | | % | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | 74 | | Выявление семей группы риска по социальному сиротству, в которых воспитываются не только дети в возрасте до 7 лет, но и дети в возрасте 7-18 лет | |
| 4. | Удельный вес "отказных детей" от общего количества выявленных в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | % | | | | | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | | | 17,6 | | Увеличение количества "отказных детей" за счет детей, родившихся в городе Архангельске у женщин, постоянным местом жительства которых являются другие муниципальные образования Архангельской области | |
| 5. | Количество детей, возвращенных из домов ребенка, учреждений социальной сферы в родную семью | | | Человек | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | 122 | |  | |
| 6. | Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (от общего числа детей школьного возраста) | | | % | | | | | | | | | | | 45,0 | | | | | | | | | | 45,0 | |  | |
| 7. | Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысивших свой профессиональный уровень | | | Человек | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 17 | | Отсутствие курсов повышения квалификации по требуемой тематике | |
| 8. | Количество педагогов, принявших участие в конкурсе авторских программ по работе с одаренными детьми | | | Человек | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 23 | | В связи с разнообразием проводимых городских мероприятий с участием педагогических работников, снизилось участие в конкурсе авторских программ | |
| 9. | Количество золотых и серебряных медалистов города Архангельска | | | Человек | | | | | | | | | | | 97 | | | | | | | | | | 121 | |  | |
| **42 0 0000 Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество социально-значимых объектов, оборудованных стационарными пандусами и поручнями | | | | Единиц | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |  | |
| 2. | Количество социально-значимых объектов, оборудованных специальными подъемниками | | | | Единиц | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |  | |
| 3. | Количество социально-значимых объектов, в которых созданы условия для получения инвалидами иных услуг | | | | Единиц | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |  | |
| **43 0 0000 Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес молодых архангелогородцев, участвующих в мероприятиях и проектах муниципальной программы (от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск") | | | | | % | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | 47 | |  | |
| 2. | Среднее число посещений сайта "Молодежь Архангельска" пользователями сети Интернет в сутки в соответствующем году | | | | | Посеще-ний | | | | | | | | | | 360 | | | | | | | | | 360 | |  | |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединений, от общего количества молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | | | | % | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | |  | |
| 4. | Количество волонтеров среди молодежи, принявших участие в мероприятиях муниципальной программы, в соответствующем году | | | | | Человек | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | |  | |
| 5. | Количество молодежных инициатив, реализованных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в соответствующем году | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | 65 | |  | |
| 6. | Число молодых людей, проживающих в муниципальном образовании "Город Архангельск", принявших участие в творческих конкурсах, организованных в рамках реализации муниципальной программы, в соответствующем году | | | | | Человек | | | | | | | | | | 640 | | | | | | | | | 640 | |  | |
| 7. | Количество временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | 68 | |  | |
| 8. | Количество молодых архангелогородцев, принявших участие в мероприятиях по профессиональному ориентированию в рамках реализации муниципальной программы, в соответствующем году | | | | | Человек | | | | | | | | | | 1 150 | | | | | | | | | 1 150 | |  | |
| 9. | Количество участников мероприятий в рамках муниципальной программы, направленных на поддержку семьи, в соответствующем году | | | | | Человек | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | |  | |
| **44 0 0000 Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля каталогов ЦГБ им М.В. Ломоносова МУК "ЦБС", переведенных в цифровой формат и доступных пользователям через веб-сайт библиотеки в соответствующем году | | | | | | % | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | 100,0 | |  | |
| 2. | Число вновь созданных автоматизированных рабочих мест для пользователей муниципальных библиотек | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |  | |
| 3. | Количество удовлетворенных запросов пользователей муниципальных библиотек | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 16 500 | | | | | | | | 39 432 | |  | |
| 4. | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию от их общего количества | | | | | | % | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | |  | |
| 5. | Удельный вес населения муниципального образования "Город Архангельск", участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в течение соответствующего года | | | | | | % | | | | | | | | | | 209 | | | | | | | | 276 | |  | |
| 6. | Сохранность контингента обучающихся по программам дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Архангельска | | | | | | % | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | 100 | |  | |
| 7. | Удельный вес лауреатов и дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов в общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Архангельска - участников выставок, фестивалей и конкурсов | | | | | | % | | | | | | | | | | 4,6 | | | | | | | | 40,0 | |  | |
| 8. | Процент обновляемости особо ценного имущества муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" сферы культуры | | | | | | % | | | | | | | | | | 4,8 | | | | | | | | 4,8 | |  | |
| 9. | Число посетителей платных культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в течение соответствующего года | | | | | | Тысяч человек | | | | | | | | | | 125 | | | | | | | | 183 | |  | |
| **45 0 0000 Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | Человек | | | | | | | | | | 55 000 | | | | | | | 55 000 | |  | |
| 2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | % | | | | | | | | | | 13,76 | | | | | | | 29,30 | |  | |
| 3. | Количество культивируемых видов спорта на территории города Архангельска | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | 67 | |  | |
| **46 0 0000 Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля пожилых людей, участвующих в мероприятиях муниципальной программы (от общего количества пенсионеров города Архангельска) | | | | | | | % | | | | | | | | | | 33,5 | | | | | | | 33,5 | |  | |
| 2. | Количество граждан, получивших социальную карту архангелогородца | | | | | | | Человек | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | 2 597 | | Все граждане в возрасте от 65 лет и старше, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" и обратившиеся за ее получением, обеспечены социальными картами архангелогородца | |
| 3. | Количество граждан, охваченных реализацией социальных проектов для граждан старшего поколения | | | | | | | Человек | | | | | | | | | | 2 650 | | | | | | | 2 676 | |  | |
| 4. | Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в занятия спортом | | | | | | | Человек | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | 175 | |  | |
| 5. | Количество граждан старшего поколения, получивших адресную помощь в решении бытовых и досуговых проблем | | | | | | | Человек | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 103 | |  | |
| **47 0 0000 Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам (от общего их количества) | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 90 | | | | | | 90 | |  | |
| 2. | Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, посетивших занятия спортом, экскурсии, концерты, спектакли и музейные экспозиции (от общего их количества) | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 44 | | | | | | 44 | |  | |
| 3. | Удельный вес членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, получивших печатные издания СМИ (от общего их количества) | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 35 | |  | |
| 4. | Количество семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, получивших компенсацию расходов, связанных с проведением ремонта квартир | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | |  | |
| 5. | Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | |  | |
| 6. | Удельный вес ветеранов Великой Отечественной войны (ст. ст. 14, 15, 17, 18, 19 Федерального закона "О ветеранах"), получивших единовременную денежную выплату в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (от общего их количества) | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | |  | |
| **48 0 0000 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения города Архангельска | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 0,49 | | | | | | 0,48 | |  | |
| 2. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними города Архангельска в общем числе раскрытых преступлений | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 10,3 | | | | | | 6,3 | |  | |
| 3. | Доля детей и подростков, состоящих на учетах в КДН и ЗП и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, охваченных организованными формами досуга от числа всех несовершеннолетних, состоящих на учетах | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 45 | | | | | | 48 | |  | |
| 4. | Количество выпущенных информационно-методических изданий по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |  | |
| **49 0 0000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых семей, ставших участниками муниципальной программы, от числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, в соответствующем году | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 88 | | | | | 37 | | Ежегодное приведение списка молодых семей-участников муниципальной программы в соответствие с Правилами предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | |
| 2. | Доля молодых семей, получивших Свидетельство, от общего количества семей - участников муниципальной программы в соответствующем году | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 26,1 | | | | | 42,3 | |  | |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты, в соответствующем году | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 77 | | | | | 69 | | Специфика реализации Свидетельств, срок действия которых составляет до 9 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве | |
| **51 0 0000 Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество памятников архитектуры, на которых выполнялись научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные работы в соответствующем году | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |  | |
| 2. | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры, числящихся в реестре имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск" | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 69,2 | | | | | 66,2 | | Увеличение общего количества памятников истории и культуры, числящихся в Реестре муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" | |
| **52 0 0000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество ТОС на территории города Архангельска | | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 7 | | | | 10 | |  | |
| 2. | Количество реализованных ТОС социально значимых проектов, получивших финансирование из городского бюджета | | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 9 | | | | 15 | |  | |
| 3. | Количество статей, публикаций в СМИ, освещающих деятельность развития и создания ТОС в городе Архангельске | | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 10 | | | | 10 | |  | |
| **53 0 0000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", оснащенных системами наружного наблюдения, от общего количества зданий муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 62,5 | | | | 62,5 | |  | |
| 2. | Количество массовых мероприятий, на которых использовались барьерные ограждения | | | | | | | | | | Единиц | | | | | | | | | | 560 | | | | 560 | |  | |
| **60 0 0000 Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году | | | | | | | | | | | Штук | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |  | |
| 2. | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году | | | | | | | | | | | Штук | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |  | |
| 3. | Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | | | | | | | | | | | Штук | | | | | | | | | | 1 | | | 0 | | Невыполнение подрядной организацией ООО "Ремстройновация" принятых обязательств на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе, в связи с чем мэрией города Архангельска проведены процедуры расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке | |
| 4. | Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году | | | | | | | | | | | Штук | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |  | |