|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год** | | | | | |
| № п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
|
| **Высокая эффективность реализации** | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы" | 100,0% |  | 114,9% | 107,4% |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы" | 100,0% |  | 100,0% | 100,0% |
| 3. | Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы" | 100,0% |  | 99,8% | 99,9% |
| 4. | Муниципальная программа "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" | 100,0% |  | 99,4% | 99,7% |
| 5. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% |  | 99,3% | 99,6% |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 97,7% | 99,9% | 99,2% |
| 7. | Муниципальная программа "Физкультура – здоровье – спорт на 2013 – 2015 годы" | 100,0% |  | 98,5% | 99,2% |
| 8. | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)" | 100,0% |  | 96,5% | 98,3% |
| 9. | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 92,4% | 99,0% | 97,2% |
| 10. | Муниципальная программа "Старшее поколение на 2013-2015 годы" | 93,8% |  | 99,6% | 96,7% |
| 11. | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы" | 100,0% |  | 91,3% | 95,6% |
| 12. | Муниципальная программа  "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)" | 90,9% |  | 99,9% | 95,4% |
| 13. | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" | 100,0% | 97,3% | 90,3% | 95,9% |
| **Средняя эффективность реализации** | | | | | |
| 14. | Муниципальная программа "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск" | 97,8% |  | 67,5% | 82,7% |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | 75,0% |  | 67,3% | 71,1% |
| **Удовлетворительная эффективность реализации** | | | | | |
| 16. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" | 77,1% |  | 60,8% | 68,9% |
| 17. | Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | 38,2% |  | 98,6% | 68,4% |