"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

## по реализации инициативы

## "Детская театрализованная студия "Театр без границ "

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации инициативы детской театрализованной студии "Театр без границ"  | 03.04.2024 | 03.04.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий  |
| 2 | Презентация инициативы детской театрализованной студии "Театр без границ" участника конкурса "Бюджет твоих возможностей" педагогическому и родительскому сообществу с целью ознакомления с ее реализации | 15.04.2024 | 19.04.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий;Панфилова Александра Анатольевна, старший воспитатель |
| 3 | Заключение дополнительного соглашения о предоставлении целевых субсидий | 10.04.2024 | 30.04.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик", департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий  |
| 4 | Составление и утверждение программы работы детской театрализованной студии "Театр без границ" | 22.04.2024 | 31.05.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий;Панфилова Александра Анатольевна, старший воспитатель; Чуркина С.В., музыкальный руководитель;Цыганкова Т.А., воспитатель;Пышкарова М.А., учитель-логопед |
| 5 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на приобретение оснащения детской студии "Театр без границ" (приобретение музыкальных инструментов, театрализованных атрибутов, декораций, баннеров, технических средств, костюмов, разных видов театров  | 06.05.2024 | 01.07.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий |
| 6 | Открытие детской театрализованной студии "Театр без границ" | 22.08.2024 | 22.08.2024 | МБДОУ "Детский сад № 91 "Речецветик" | Ушеренко Татьяна Петровна, заведующий;Панфилова Александра Анатольевна, старший воспитатель;Чуркина С.В., музыкальный руководитель;Цыганкова Т.А., воспитатель;Пышкарова М.А., учитель-логопед |