УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 22 июня 2021 г. № 1155

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в 2021 году мероприятий,**

 **в рамках музыкальной программы фестиваля "Другой"**

| №  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году празднования Дня города Архангельска  | 24 июня14:00 | Члены организационного комитета |
| 1.2.  | Организация и проведение фестиваля уличных театров (по отдельному плану) | 23 - 26 июня | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3. | Организация и проведение летнего фестиваля книги "Белый июнь" в Петровском парке и на просп. Чумбарова-Лучинского | 24 – 27 июня | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.4. | Организация и проведение церемонии награждения победителей городского конкурса "Лучший архангельский дворик" в филиале "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ" | 25 июня15:00 – 16:30 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5. | Организация и проведение торжественной части на сцене у театра Драмы им. М.В. Ломоносова | 27 июня14:15 – 14:45 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Организация и проведение музыкального фестиваля "Другой" | 27 июня15:00 – 22:00 | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
| 1.7. | Организация и проведение семейной театральной гостиной "Сказки Архангельского Арбата" на просп. Чумбарова-Лучинского | 27 июня | Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация работы выездной торговли:просп. Чумбарова-Лучинского;площадь перед театром Драмы им. М.В. Ломоносова;Красная пристань;наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 27 июня | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.9. | Организация церемонии возложения цветов к:стеле"Архангельск – город воинской славы";памятному камню городам воинской славы; монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 27 июня13:3013:3513:40 | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.10. | Приобретение и доставка цветов для возложения к:стеле"Архангельск – город воинской славы";памятному камню городам воинской славы; монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 27 июня13:3013:3513:40 | Муниципальное учреждениеМО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| **2. Информационно-рекламная работа** |
| 2.1. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города Архангельска в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

|  |
| --- |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** |
| 3.1. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, улиц и площадей к ним прилегающих: Петровский парк,площадь перед театром драмы им. М.В. ЛомоносоваКрасная пристань | Июнь | Администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий  | 27 июня | Администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
| 3.3. | Обеспечение дополнительными урнами и контейнерами территории проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины от пл. Мира до ул. Карла Либкнехта;просп. Чумбарова-Лучинского;Петровский парк;Красная пристань | 27 июня | Администрации Ломоносовскогои Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.4. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий  | 23 – 27 июня | Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное автономное учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Парк аттракционов"Потешный двор" |

|  |
| --- |
| **4. Техническое обеспечение праздника** |
| 4.1. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности  | 27 июня | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 27 июня | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5.2. | Обеспечение барьерами и рамками металлоискателя мест проведения праздничных мероприятийрамки металлоискателя – 4 штук; барьеры – 165 погонных метров | 23 – 28 июля | Муниципальное учреждениемуниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба",Фонд развития культуры и искусства Архангельской области |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**