ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**РЕГЛАМЕНТ**

**взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"**

**по реализации инициативных проектов на территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

| № п/п | Полномочия | Ответственный орган | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Рассмотрение инициативного проекта на сходе, собрании или конференции** **граждан до его внесения в Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация города)** |
|  | Рассмотрение и согласование уведомления, направленного в Администрацию города в письменной форме инициатором проекта о предполагаемом месте, дате и времени проведения собрания граждан в целях обсуждения инициативного проекта, предполагаемом количестве участников данного мероприятия, а также с указанием цели проведения собрания граждан  | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения данного уведомления |
|  | Направление информации о представителе Администрации города инициатору проекта | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города | Не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемого дня проведения собрания граждан |
|  | Участие представителя Администрации города в собрании граждан | Департамент организационной работы общественных связей и контроля Администрации города, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города | В день проведения собрания граждан |
| **II. Внесение инициативного проекта в Администрацию города** |
|  | Ведение раздела "Реализация инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск" на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" (далее – город Архангельск) | Пресс-служба Администрации города,управление информационных ресурсов и систем Администрации города, департамент финансов Администрации города | Постоянно |
|  | Присвоение регистрационного номера внесенному в Администрацию города инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города | В течение 1 рабочего дня со дня внесения инициативного проекта в Администрацию города |
|  | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска информации о внесении инициативного проекта в Администрацию города | Департамент финансов Администрации города, пресс-служба | В течение 3 рабочих днейсо дня внесения инициативного проекта в Администрацию города |
|  | Информирование жителей города Архангельска о возможности предоставления в Администрацию города своих замечаний и предложений по инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города, пресс-служба | В течение 5 рабочих дней со дня размещения инициативного проекта на официальном информационном интернет-портале города Архангельск |
|  | Регистрация замечаний и предложений по инициативному проекту | Департамент финансов Администрации города | По мере поступления замечаний и предложений |
|  | Направление на экспертизу инициативных проектов и замечаний и предложений к ним в отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города  | Департамент финансов Администрации города | В течение 2 дней со дня окончания приема замечаний и предложений по инициативному проекту  |
|  | Рассмотрение инициативного проекта, замечаний и предложений по инициативному проекту, подготовка заключений | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города | В течение 30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию города |
|  | Организация проведения совещания при заместителе Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам по принятию решения по инициативному проекту (в случае – если проект один), организация проведения заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов (в случае поступления нескольких инициативных проектов) | Департамент финансов Администрации города | В течение 30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию города |
|  | Извещение инициатора проекта о дате и времени рассмотрения инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня рассмотрения инициативного проекта |
|  | Подготовка протокола совещания (заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов). Направление его Главе города Архангельска. | Департамент финансов Администрации города | В течение 3 дней со дня проведения совещания (заседания) |
|  | Подготовка решения (в виде распоряжения Администрации города) о поддержке инициативного проекта или об отказе в поддержке инициативного проекта по результатам рассмотрения инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | Срок не определен  |
|  | Направление копии распоряжения Администрации города инициатору проекта | Департамент финансов Администрации города | В течение 3 рабочих дней со дня подписания данного распоряжения |
| **III. Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициативных проектов, реализация инициативных проектов** |
|  | Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициативных проектов в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели | Бюджетная комиссия Администрации города | В течение 15 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации города о поддержке инициативного проекта |
|  | Реализация инициативных проектов | Главный распорядитель средств городского бюджета, до которого доведены бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию инициативного проекта | В течение очередного финансового года |
|  | Расчет возврата инициативных платежей (или остатка инициативных платежей) лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в городской бюджет, в случае, если инициативный проект не был реализован (или в случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта) | Администраторы доходов городского бюджета | В сроки, установленные Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществлявшим их перечисление в бюджет городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22 сентября 2021 года № 433 |
| **V. Контроль за реализацией инициативных проектов** |
|  | Подготовка информации о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованныхв его реализации лиц | Департамент финансов Администрации города | По мере наступления события |
|  | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц  | Департамент финансов Администрации города,пресс-служба Администрации города | По мере наступления события |
|  | Подготовка отчета Администрации города об итогах реализации инициативного проекта  | Главный распорядитель средств городского бюджета, до которого доведены бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию инициативного проекта | В течение 25 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта |
|  | Опубликование (обнародование) и размещение на официальном информационном интернет-портале города Архангельска отчета Администрации города об итогах реализации инициативного проекта | Департамент финансов Администрации города | В течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**СОСТАВ**

**комиссии по рассмотрению инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АкишевДмитрий Анатольевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| БелозероваНаталья Викторовна | **-** | начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ВоронцовИван Александрович | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Герасимов Алексей Евгеньевич | **-** | директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| ГревцовАлександр Викторович | **-** | заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Засолоцкий Сергей Валерьевич | **-** | директор департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| Лапин Денис Викторович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" - руководитель аппарата |
| ЛидерАлександр Владимирович | **-** | исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию |
| Лычева Вера Альбертовна | **-** | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Махлягин Андрей Сергеевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| ПодстриганьТатьяна Владимировна | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| ХарченкоМария Борисовна | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| ЧанчиковСергей Андреевич | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |
| Шапошников Даниил Вадимович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам  |
| ШевцовВладислав Викторович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству |
| ШирокийВячеслав Александрович | **-** | депутат Архангельской городской Думы (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 5 марта 2022 г. № 1200р

**СОСТАВ**

**рабочей группы по реализации инициативных проектов на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анциферова Татьяна Александровна | **-** | главный специалист пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Белова Мария Сергеевна | **-** | директор департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| БелозероваНаталья Викторовна | **-** | начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Глебов Сергей Александрович | **-** | начальник отдела информационных технологий управления информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Калашников Алексей Владимирович | **-** | заместитель начальника управления транспорта и дорожного хозяйства - начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Лычева Вера Альбертовна | **-** | директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Малахова Елена Андреевна | **-** | заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Полуянова Ольга Андреевна | **-** | начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Пономарева Евгения Сергеевна | **-** | главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Сахарова Анна Павловна | **-** | заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Семушина Наталья Александровна | **-** | главный специалист отдела по связям с общественными организациями департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Соколова Мария Владимировна | **-** | главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Сорокин Владислав Владимирович | **-** | начальник управления городской среды и дизайна департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск"– главный художник |
| Худякова Ольга Леонидовна | **-** | заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Чуваков Владимир Дмитриевич | **-** | начальник управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шапошников Даниил Вадимович | **-** | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам  |
| Ялунина Наталья Юрьевна | **-** | начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_