УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии

города Архангельска

от 20.04.2015 № 1216р

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,  посвященных 70-летию

Победы  в Великой Отечественной войне

| Орлова Ирина Васильевна | - | заместитель мэра города по социальным вопросам (руководитель оргкомитета) |
| --- | --- | --- |
| Балеева Глафира Генадьевна | - | начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель руководителя оргкомитета) |
| Трофимова Мария Игоревна | - | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города (секретарь оргкомитета) |
| Абанов Андрей Александрович | - | начальник муниципального учреждения муни-ципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" |
| Агеев Юрий Викторович | - | начальник управления военно-мобили-зационной работы и гражданской обороны мэрии города |
| Боровиков Николай Валериевич | - | глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города |
| Галышева Наталья Владимировна | - | директор муниципального учреждения куль-туры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| Гаркавенко Сергей Иванович | - | глава администрации Маймаксанского терри-ториального округа мэрии города |
| Гибадуллин Андрей Рафаилович | - | начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города |
| Гудим-Левкович Георгий Евгеньевич | - | начальник пресс-службы мэрии города |
| Дулепова Ольга Валерьевна | - | начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города |
| Иванов Михаил Александрович | - | начальник полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Архан-гельску (по согласованию) |

2

| Калинин Алексей Александрович | - | глава администрации Октябрьского террито-риального округа мэрии города |
| --- | --- | --- |
| Кудряшов Ян Валерьевич | - | директор департамента градостроительства мэрии города |
| Лузьянов Виктор Анатольевич | - | начальник муниципального казенного учреж-дения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова Ирина Владимировна | - | начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города |
| Майданов Александр Сергеевич | - | исполняющий обязанности директора муници-пального унитарного предприятия "Горсвет" |
| Малыхин Вадим Николаевич | - | военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию) |
| Морозова Инна Михайловна | - | начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города |
| Намойлик Сергей Александрович | - | директор департамента организационной работы мэрии города |
| Огибина Татьяна Сергеевна | - | директор департамента образования мэрии города |
| Плюснин Владимир Николаевич | - | директор департамента городского хозяйства мэрии города |
| Столяров Андрей Александрович | - | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |
| Таран Александр Викторович | - | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города |
| Трофимов Игорь Владимирович | - | глава администрации Северного террито-риального округа мэрии города |
| Феклистов Александр Николаевич | - | глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города |
| Чечулин Александр Сергеевич | - | глава администрации Соломбальского террито-риального округа мэрии города |
| Шадрин Владимир Александрович | - | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа мэрии города |

__________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии

города Архангельска

от 20.04.2015 № 1216р

ПЛАН

подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 16 апреля , 30 апреля | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, члены организационного комитета |
| 1.2. | Разработка сценариев праздничных мероприятий | До 25 апреля | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК "АГКЦ" |
| 1.3. | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий: 07 мая наб.Северной Двины, от ул. Свободы до ул. П. Норицына (11-13 часов) 09 мая пл. Терехина - пр. Никольского - ул. Валявкина - Кузнечевского моста - наб. Северной Двины - пл. Профсоюзов (07 часов 30 минут -10 часов); пл.Мира, наб.Северной Двины, от ул.Воскресенской до ул.Попова (08 часов 30 минут-16 часов, 21-23 часа); пр.Троицкого, от ул.Попова до ул. Поморской, ул. Воскресенской, от наб. Северной Двины до пр. Ломоносова (09-16 часов ); ул. Химиков, на участке от ул. Кировской до ул. Малиновского (09-14 часов) | До 25 апреля | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска, отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 1.4. | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая с 08 часов 30 минут до 16 часов, с 21 до 00 часов, опубликование вышеуказанного графика | До 25 апреля до 30 апреля | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города, пресс-служба мэрии города Архангельска |
| 1.5. | Организация и проведение 48-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Соломбалы 25 апреля с 11 часов | 20-25 апреля | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Организация и проведение городских личных соревнований по городошному спорту, посвященных Дню Победы, 25-26 апреля (площадка судоремонтного завода "Красная кузница") | 20-26 апреля | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска |
| 1.7. | Организация и проведение акции "Наша Великая Победа" на пл. Мира 26 апреля с 12 часов | 20-26 апреля | Департамент организационной работы, управление культуры и молодёжной политики, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, департамент образования мэрии города Архангельска |
| 1.8. | Организация и проведение у стелы "Архангельск – город воинской славы" 30 апреля с 14 часов акции передачи гильз, заполненных землёй города воинской славы Архангельска, делегации города, участвующей в патриотическом форуме городов воинской славы в Москве "Наказу героев верны" | 20-30 апреля | Управление культуры и молодёжной политики, департамент образования, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска |
| 1.9. | Организация торжественного приёма мэром города ветеранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы 30 апреля с 14 часов 30 минут в Пур-Наволок отеле | 20-30 апреля | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, управление культуры и молодежной политики, управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска, МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 1.10. | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 30 апреля- 09 мая | Отдел по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска |
| 1.11. | Организация и проведение 02 мая с 11 часов традиционной Майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 20 апреля- 02 мая | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска |
| 1.12. | Организация вахты памяти: у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира; | 05-08 мая 10.00-18.00, 09 мая 10.00-18.00 18.00 – 23.30 | Департамент образования, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, АОО ВООВ "Боевое Братство", |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у стелы "Архангельск - город воинской славы"; у памятника юнгам Северного флота | 07-09 мая 10.00-18.00 08 мая 15.00-17.00 |  |
| 1.13. | Установка сцены и настила на бетонные плиты на площади перед зданием мэрии города, художественное оформления площади установка сценической площадки, художественное оформление пл. Мира, наб. Северной Двины, пр. Троицкого в местах проведения праздничных мероприятий | 07 мая до 22.00 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК "АГКЦ", МУП "Горсвет", администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов мэрии города Архангельска |
| 1.14. | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади перед зданием мэрии города, площади Мира | 07-10 мая | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, МУК "АГКЦ" |
| 1.15. | Приобретение и доставка цветов для возложения: 16.30 – к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, 16.45 – к памятнику юнгам Северного флота, 09.20 – к стеле "Архангельск - город воинской славы", 10.00 – к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 08 мая 09 мая | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" |
| 1.16. | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка из территориальных округов города и обратно | 09 мая 09.00-16.00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства, администрации территориальных округов мэрии города Архангельска |
| 1.17. | Организация работы Полевых кухонь на площади перед зданием мэрии города: для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени; для жителей и гостей города. Обеспечение ограждения территории Полевой кухни для ветеранов | 09 мая с 12.00 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК "АГКЦ" |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18. | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях, праздничного оформления торговых мест | 09 мая 09.00 – 17.00 | Управление по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска |
| 1.19. | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК |
| 1.20. | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город воинской славы", на экране, установленном на пересечении ул. Воскресенской и пр. Троицкого | 07-09 мая | Пресс- служба мэрии города Архангельска, МУП "Горсвет" |
| 1.21. | Предоставление помещений в здании мэрии города для переодевания артистов – участников праздничных программ | 09 мая 10.00-16.00 | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" |
| 1.22. | Организация приветствия ветеранов Великой Отечественной войны - участников акции "Солдатская каша" на площади у здания мэрии города учащимися кадетских классов муниципальных образовательных учреждений | 09 мая 11.45-12.30 | Департамент образования мэрии города Архангельска |
| 2. Информационно-рекламная работа |  |  |  |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | До 22 апреля | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК "АГКЦ" |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания мэрии областного центра "Архангельск город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий | 25 апреля – 12 мая | Пресс-служба мэрии города Архангельска |
| 2.3. | Организация изготовления и размещения праздничных плакатов, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на здании мэрии города | До 27 апреля до 30 апреля | Департамент градостроительства, администрации территориальных округов мэрии города Архангельска муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", МУК "АГКЦ" |
| 2.4. | Организация выставки детских рисунков под открытым небом "Мир без войны" на наб. Северной Двины, от ул. Свободы по пл. Мира | До 01 мая | Департамент градостроительства, департамент образования, управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству: воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, колонн молодёжи (ул. К. Маркса - пр. Троицкий - ул. К.Либкнехта), Бессмертного полка (ул.К.Маркса - пр.Троицкий - ул.Воскресенская); мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | До 30 апреля | Администрации территориальных округов, департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска |
| 3.2. | Организация работы по подготовке территории рекреации (в районе пл.Мира) для проведения праздничного салюта | До 07 мая | Администрация Октябрьского территориального округа мэрии города Архангельска |
| 3.3. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 08-09 мая | Администрации территориальных округов мэрии города, управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска |
| 3.4. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, занятых в праздничных программах – бесплатно) | 09 мая 11.00-16.00, 21.00 – 23.00 | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов мэрии города Архангельска |
| 3.5. | Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, занимаемых управлением культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска, администрацией Октябрьского территориального округа мэрии города Архангельска | 09 мая 09.00-12.00 | Муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии", управление культуры и молодёжной политики, администрация Октябрьского территориального округа мэрии города |
| 3.6. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | До 30 апреля | Администрации территориальных округов, департамент градостроительства мэрии города Архангельска |
| 3.7. | Организация работы: по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных на наб. Северной Двины, в районе пл. Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 05 мая до 09.00 10 мая до 10.00 | Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города, администрация Октябрьского территориального округа мэрии города Архангельска |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий: на площади перед зданием мэрии города (мощность - 30 кВт); на пл. Мира (мощность - 20 кВт) | 09 мая 11.00-16.00 21.00-23.30 | МУП "Горсвет", муниципальное учреждение МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба мэрии" |
| 4.2. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, МУК "АГКЦ" |
| 5. Обеспечение безопасности граждан |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 07-09 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска, МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 09 мая | До 06 мая | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска, МКУ "Городской центр гражданской защиты", МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 5.3. | Организации дежурства скорой медицинской помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий: пл. Мира (с 09 часов 30 минут до 12 часов, с 21 часа 30 минут до 23 часов 30 минут), площадь перед зданием мэрии (с 12 до 15 часов) | 09 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска |

____________

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением мэрии

города Архангельска

от 20.04.2015 № 1216р

ПРОГРАММА

празднования 7-9 мая 2015 года в городе Архангельске

70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Общегородские мероприятия

7 мая

| 10.00 | - | традиционный городской турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы (спортивный зал МАУ ФСК им.А.Ф. Личутина) |
| --- | --- | --- |
| 13.30 | - | открытие памятной доски в честь дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина (площадь у здания МБОУ СОШ № 50, ул. Красно- флотская, 3) |
| 15.00 | - | открытие музея посёлка Первых пятилеток в МУК КЦ "Северный" |
| 17.00 | - | театрализованное представление для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла "Война нам выбрала судьбу" (МУК "АГКЦ") |

8 мая

| 10.00 | - | традиционный городской турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы (спортивный зал МАУ ФСК им.А.Ф.Личутина) |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | - | открытие памятника жителям военного Архангельска 1941- 1945 г.г. в Сквере Победы (ул.Поморская/пр.Чумбарова-Лучин-ского). Возложение цветов к памятникам: |
| 16.30 | - | Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову |
| 16.45 | - | юнгам Северного флота |

9 мая

| 08.00 | - | 50-й легкоатлетический пробег (пл.Терехина - пр.Никольский - ул.Валявкина - Кузнечевский мост - наб. Северной Двины - пл.Профсоюзов) |
| --- | --- | --- |
| 09.20 | - | возложение цветов к стеле "Архангельск - город воинской славы" |
| 10.00 | - | торжественный митинг в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира) |

2

| 10.00- 18.00 | - | публичная демонстрационная работа радиостанции, организован-ная региональным отделением "Союза радиолюбителей России", по специальным юбилейным позывным (наб. Северной Двины, в районе ул. Свободы) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.40 | - |  | высадка парашютного десанта Архангельской региональной спасательно-поисковой базы (территория рекреации в районе пл. Мира) |
| 11.00 | - |  | торжественное прохождение: войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, колонн молодёжи (ул. К. Маркса – пр. Троицкий - ул. К.Либкнехта); Бессмертного полка (ул.К.Маркса - пр.Троицкий - ул.Воскресен-ская) |
| 11.00 | - |  | традиционная городская гонка по гребле на байдарках и каноэ, посвященная Дню Победы (р. Соломбалка) |
| 12.00- 15.00 | - |  | реконструкция военно-спасательного лагеря времён Великой Отечественной войны (наб.Северной Двины, в районе ул.Свободы) |
| 12.00-15.30 | - |  | праздничное народное гуляние "Победный май" (площадь у здания мэрии города) |
| 12.00- 13.30 | - |  | праздничный концерт "И всё-таки мы победили!" |
| 12.00 | - |  | работа Полевых кухонь: для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени; для жителей и гостей города |
| 13.30- 15.30 | - |  | концертные программы: Государственного академического Северного русского народного хора, заслуженной артистки России Аллы Сумароковой, образцовых хореографических коллективов "Дружба" и "Россиянка", вокального ансамбля "Созвездие"; премьера песен Сергея Сараева на слова Т.Москвиной, С.Митиной, Е.Богданова, Р.Алеева, Л.Зыковой, посвящённых 70-летию Великой Победы |
| 14.00 | - |  | соревнования, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Кубок города (шахматы, блиц) (МБОУ ДОД ДЮСШ № 5, ул.Воскресенская, 95) |
| 15.00- 16.00 | - |  | акция "Народная Победа" (площадь у ГБУ Архангельской области "Патриот", пр. Троицкий, 118) |
| 21.30- 22.30 | - |  | праздничная концертная программа "Майский вальс" с участием эстрадного ансамбля "Северное сияние", Архангельского городского духового оркестра им.В.Н.Васильева (наб.Северной Двины, в районе пл.Мира) |
| 22.30 | - |  | праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы - Архангельске (наб. Северной Двины, в районе пл.Мира) |

3

Окружные мероприятия

Ломоносовский территориальный округ

9 мая

| 10.00 | - | митинг памяти на воинском захоронении (Ильинское кладбище) |
| --- | --- | --- |

Октябрьский территориальный округ

9 мая

| 10.00 | - | митинг памяти у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Вологодское кладбище) |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к мемориалу лётчикам пятого полка ГВФ (о-в Кего) |

Территориальный округ Варавино-Фактория

8 мая

| 17.00 | - | народное гуляние в честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-ной войне (пос. Силикатного завода) |
| --- | --- | --- |

9 мая

| 10.00 | - | митинг "Пусть музы не молчат" (у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2) |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | - | митинг "Пусть музы не молчат" (у стелы Победы в память о тех, кто не вернулся с войны, и мемориальной доски В. Д.Никитову) |
| 13.00 | - | народное гуляние "Победный май 45-ого" (площадь у Ломоносов-ского ДК, ул.Никитова, 1) |

Территориальный округ Майская горка

7 мая

| 11.30 | - | торжественный митинг "Далекому мужеству, верность храня…" (площадка у памятной доски Герою Советского Союза Павлу Галу-шину, ул.Галушина, 9) |
| --- | --- | --- |
| 11.45 | - | праздничное шествие по маршруту: ул.Галушина, 9 - пр.Ленин-градский - ул.Ф.Абрамова, 5, корп.1 |
| 12.00 | - | праздничное гуляние "Сияй в веках, великая Победа!" (площадь у филиала № 1 МУК МКЦ "Луч", ул.Ф. Абрамова, 5, корп.1) |

8 мая

| 11.30 | - | торжественный митинг "Люди мира, на минуту встаньте!" (площадка у памятника жителям Краснофлотского острова, павшим в боях за освобождение Родины) |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | - | праздничное гуляние "Победа в сердце каждого живет!" (остров Краснофлотский, площадь у филиала № 2 МУК МКЦ "Луч", ул. Дружбы, 39) |

4

9 мая

| 11.00 | - | праздничное шествие по маршруту: филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч" - проспект Ленинградский - обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода |
| --- | --- | --- |
| 11.30 | - | торжественный митинг "Память сердца" (у обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, пр.Ленинградский) |
| 11.45 | - | праздничное шествие по маршруту: обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода - проспект Ленинградский - филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч" |
| 12.00 | - | праздничное гуляние "Победа остается молодой!" (площадь у филиала № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч", пр.Ленинградский, 165/2) |

Соломбальский территориальный округ

7 мая

| 18.00 | - | праздничный концерт "Салют тебе, Великая Победа" (МУК КЦ "Соломбала-Арт", пр. Никольский, 29) |
| --- | --- | --- |

8 мая

| 11.00 | - | торжественный митинг памяти (у монумента Героям Великой Отечественной войны, пос. Кемский) |
| --- | --- | --- |

9 мая

| 09.00 | - | торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (на площади у памятника воинам-судоремонтникам, пр. Никольский, 22,) |
| --- | --- | --- |
| 14.00 | - | народное гуляние "Победный май" (пл. Терёхина) |

Северный территориальный округ

8 мая

| 15.00 | - | праздничный концерт, посвящённый Дню Победы "Нам мир подарила Победа" (КЦ "Северный", ул. Кировская, 27) |
| --- | --- | --- |

9 мая

| 10.00 | - | праздничный митинг, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (площадь у мемориального комплекса "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", ул. Химиков/ул. Красных маршалов) |
| --- | --- | --- |
| 10.45 - 12.15 | - | Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (площадь у спорткомплекса, ул. Химиков, 4) |
| 10.45 | - | акция "Солдатская каша" (площадь у спорткомплекса, ул.Хими-ков, 4) |
| 12.00-14.00 | - | праздничный концерт в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (площадь у спорткомплекса, ул. Химиков, 4) |

Маймаксанский территориальный округ

7 мая

| 14.00 | - | концерт "Вальс Победы" в рамках акции "Фронтовой идет концерт" (площадь у МБОУ СОШ № 68, ул. Менделеева, 19) |
| --- | --- | --- |

5

9 мая

| 10.00 |  | митинг "Живая память прошлого", посвященный 70–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище, поселок Гидролизного завода) |
| --- | --- | --- |
| 10.00 |  | торжественный митинг "Салют и слава павшим и живым" (у монумента Победы в поселке Маймаксанского Лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13) |
| 10.00 |  | торжественный митинг – концерт "Мы помним…", посвященный 70–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (площадь у МБОУ СОШ № 59, ул. Победы, 128, корп.1, пос. 26 лесозавода) |

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

8 мая

| 14.00 |  | торжественный митинг, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (площадь у КЦ "Бакарица", ул.Адмирала Нахимова, 15) |
| --- | --- | --- |

9 мая

| 10.00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой Отечественной войны (пос. Затон) |
| --- | --- | --- |
| 11.00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой Отечественной войны (ул. Вычегодская, 19, корп.2) |
| 12.00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к обелиску погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны (ул.Ленинская/ ул. Матросова) |
| 12.15 | - | Акция "Свеча памяти" (площадь у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Ленинская/ул. Матросова) |
| 12.30 | - | праздничный концерт "Дню Победы-салют!" (площадь перед КЦ "Цигломень", ул. Севстрой, д.2) |
| 14.00 | - | праздничный концерт для жителей округа "Одна на всех, мы за ценой не постоим" (КЦ "Бакарица", ул. Адмирала Нахимова, 15) |

___________