Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 24.01.2020 № 137

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**("дорожная карта") муниципального образования "Город Архангельск"**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015-2030 годы)**

План мероприятий ("дорожная карта") муниципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности
для инвалидов муниципальных объектов и услуг (далее – "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг к 2030 году.

Для достижения указанной цели "дорожной картой" предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение физических и информационных барьеров на пути инвалида и приведение муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств (далее – муниципальные объекты) и предоставляемых услуг (далее – услуги) в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

На территории муниципального образования "Город Архангельск" с 2009 года реализуются мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, которые предусматривают как устранение физических барьеров на пути инвалида, так и возможность организации альтернативного формата предоставления услуг (дистанционная форма предоставления услуг, изменения режима работы и др.), а также инструктирование и обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг, и оказанием им помощи в их использовании или получении.

Для полноценной реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" необходимо:

актуализировать муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области по вопросам социальной защиты инвалидов;

осуществлять мероприятия по обучению и информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, оказывающих услуги населению, а также задействованных в формировании доступной среды для инвалидов;

обеспечивать участие сертифицированных экспертов по вопросам создания доступной среды из числа членов общественных организаций инвалидов
в обследовании муниципальных объектов и разработке мер по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения муниципального образования "Город Архангельск".

"Дорожная карта" устанавливает последовательность действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – органы Администрации города)
в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по обеспечению для инвалидов условий доступности муниципальных объектов и услуг, а также по оказанию им при этом необходимой помощи.

Реализация мероприятий "дорожной карты" происходит как в отношении объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта) – принцип "универсального дизайна", так и в отношении объектов и услуг, введенных
в действие ранее утверждения соответствующих нормативов – принцип "разумного приспособления". Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов может достигаться двумя путями:

1) архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;

2) организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг (альтернативная форма предоставления услуг).

Реализация мероприятий по обеспечению для инвалидов условий доступности муниципальных объектов и услуг, а также по оказанию им при этом необходимой помощи осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

С 2015 года проводится оценка состояния и мониторинг доступности муниципальных объектов и услуг; информационно-разъяснительная работа
с руководителями и сотрудниками муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих услуги населению; инструктирование (обучение) специалистов органов Администрации города и сотрудников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющих прием населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; издание соответствующих локальных нормативных актов,
а также реализации конкретных мероприятий, разработанных с учетом результатов обследования муниципальных объектов и предоставляемых услуг, по повышению уровня их доступности для инвалидов.

Ежегодный анализ, обобщение и оценка реализации "дорожной карты" определяет перспективные направления работы по успешной социализации инвалидов в муниципальном образовании "Город Архангельск".

Финансовое обеспечение реализации мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств городского бюджета, областного бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет своевременное предоставление в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области ежегодного мониторинга выполнения Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" плана мероприятий ("дорожной карты") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг приведен в приложении № 1 к настоящему Плану мероприятий ("дорожной карте").

Перечень мероприятий "дорожной карты" муниципального образования "Город Архангельск", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен
в приложении № 2 к настоящему Плану мероприятий ("дорожной карте").

Форма аналитического отчета о выполнении плана мероприятий "дорожной карты" муниципального образования "Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – отчет) приведена в приложении № 3 к настоящему Плану мероприятий ("дорожной карте").

Органы Администрации города, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности, представляют отчет
в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" ежегодно не позднее
15 января текущего финансового года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муниципального образования

"Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности

для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015-2030 годы)

**ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ**

**для инвалидов муниципальных объектов и услуг**

**в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицаизмерения | Значение показателя в плановый период | Органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015–2017 годы | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021–2025годы | 2026–2030годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Общие показатели |
| 1.1 | Количество приоритетных муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Ед. | 853 | 852 | 844 | 848 | 850 | 855 | Департамент образования,управление культуры и молодежной политики,управление по физической культуре и спорту, департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, департамент экономического развития |
| 1.2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 54 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 1.3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 54 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов | % | 30 | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и организации предоставления услуг инвалидам (от числа муниципальных служащих, подлежащих обучению (инструктированию) | % | 57 | 57 | 57 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Показатели в сфере образования |
| 2.1 | Общее количество объектов в сфере образования, в том числе:школы;детские сады;дополнительное образование;иные учреждения | Ед. | 116 | 116 | 116 | 120 | 125 | 125 | Департамент образования |
| 2.2 | Количество объектов в сфере образования, на которых инвалиды проходят обучение, в том числе:школы;детские сады;дополнительное образование;иные учреждения | Ед. | 83 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.3 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 21,7 | 28 | 28 |
| 2.4 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 81,9 | 88,5 | 88,5 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5 | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |  |
| 2.6 | Доля дошкольных образовательных организаций, у которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 20,6 | 27,3 | 27,3 |
| 2.7 | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 3. Показатели в сфере культуры |
| 3.1 | Общее количество объектов в сфере культуры, в том числе:муниципальные учреждения культурно-досугового типа,учреждения дополнительного образования,библиотеки,иные учреждения  | Ед. | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | Управление культуры и молодежной политики  |
| 3.2 | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| 3.3 | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 5,4 | 11,8 | 13 | 15 | 17 | 17 |
| 3.5 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 18 | 21 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 3.6 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотровна 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 4. Показатели в сфере физической культуры и спорта |
| 4.1 | Общее количество объектов в сфере физической культуры и спорта | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление по физической культуре и спорту  |
| 4.2 | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % | 42,8 | 52,3 | 57,1 | 66,7 | 71,4 | 80,9 |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.3 | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | 9,5 | 9,5 | 14,3 | 14,3 | 19,0 | 19,0 |  |
| 4.4 | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:а) с участием инвалидов;б) специально для инвалидов | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 4.5 | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в муниципальном образовании) | % | 24,3 | 25,2 | 37,1 | 41,2 | 42,3 | 44,6 |
|  | 5. Показатели в сфере транспортной инфраструктуры |
| 5.1 | Общее количество объектов в сфере транспортной инфраструктуры | Ед. | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |
| 5.2 | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % | - | 0,2 | 1,2 | 3,0 | 10, | 17,8 |
| 5.3 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 0 | 0 | 24 | 24 | 54 | 54 |
| 5.4 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.5 | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 5.6 | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | % | 0 | 0 | 24 | 54 | 54 | 54 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | морских/речных судов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| автобусов | % | 0 | 0 | 24 | 54 | 54 | 54 |
| такси | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6. Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 (по заявлениям граждан) | Ед. | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства |
| 6.2 | Количество жилых помещений, приспособ-ленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 (мониторинг осуществляется по факту) | Ед.(прирост к предыду-щему году) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |
| 6.3 | Количество жилых помещений, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида в отчетном году, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 (мониторинг осуществляется по факту) | Ед. | 0 | 4 | - | - | - | - | Департамент городского хозяйства (МВК) |
| 6.4 | Общее количество объектов, предостав-ляющих услуги ЖКХ, в том числе:банные услуги,ритуальные услуги и кладбища,услуги муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" | Ед. | 31 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | Департамент городского хозяйства |
| 6.5 | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов), в том числе:банные услуги,ритуальные услуги и кладбища,услуги муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" | % | 20 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | Департамент городского хозяйства |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 7. Показатели в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 7.1 | Общее количество объектов, предоставляющих услуги торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Ед.  | 2747 | 2759 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | Департамент экономического развития |
| 7.2 | Доля объектов, предоставляющих услуги торговли, общественного питания, бытового обслуживания, из числа подведомственных учреждений, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов).Примечание: МУП "Стигла" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Количество проведенных семинаров для руководителей организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидовв соответствии с нормами действующего законодательства.Примечание: семинары будут проводиться согласно заявкам руководителей организаций торговли, питания, бытового обслуживания | Ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент экономического развития |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муниципального образования

"Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности

для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015-2030 годы)

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**"дорожная карта" муниципального образования "Город Архангельск",**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Нормативный правовой акт,иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Общие мероприятия |
| 1.1. | Создание правовых условий для обеспечения доступности муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств (далее – муниципальные объекты) и предоставляемых услуг (далее – услуги) для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,  | Органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация города) | С 2015 года постоянно  | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации |
| 1.2. | Размещение информации об уровне доступности для инвалидов муници-пальных объектов и услуг на интер-активной карте доступности города | Управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Админи-страции города | С 2015 года постоянно | Предоставление населению возможности оперативного составления маршрута при посещении инвалидом муниципальных объектов, получении услуг  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Освещение средствами массовой информации (печатные, официальные интернет-ресурсы, другие доступные источники) уровня доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг | органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерацииот 30.11.2015 № 483 "Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государст-венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети "Интернет", постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп "Об утверждении государст-венной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" | Органы Администрации города | С 2015 года постоянно | Предоставление актуальной информации населению об условиях доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг |
| 1.4. | Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов и сотрудников, оказывающих услуги населению, а также задействованных в формировании доступной среды для инвалидов | Постоянное повышение уровня знаний муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений  |
| 1.5. | Адаптирование для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официальных Интернет-ресурсов Администрации города и подведомственных организаций, предоставляющих услуги  | Управление информационных ресурсов и систем Администрации города | 2016 год | Все официальные сайты органов Администрации города и подведомственных организаций, предостав-ляющих услуги населению, имеют версии для слабо-видящих |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 2.1. Создание условий доступности для инвалидов на объектах сферы образования |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по адаптации действующих объектов в соответствии с рекомендациями паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставля-емых на них услуг в сфере образования | Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации города от 29.12.2016 № 1542 | Департамент образования Администрации города | 2016-2030 | Выполнение рекомендаций паспортов доступности в 28% образовательных учреждений  |
| 2.1.2. | Создание универсальной безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов  | 2016-2030 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в 30,1%дошкольных образова-тельных организаций |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для их самостоятельного передвижения по объекту сферы образования  |  |  | 2016-2030 | Создание условий для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для их самостоятельного передвижения в 62,04% образовательных организаций  |
| 2.1.4. | Оборудование индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой помещения образовательной организации, предназначенного для проведения массовых мероприятий  |  | 2020-2030 | Оборудование индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, в 0,8%образовательных организаций |
| 2.2. Создание условий доступности для инвалидов объектов сферы культуры |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по адаптации действующих объектов в соответствии с рекомендациями паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере культуры | Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации города от 15.01.2016 № 22(до 01.01.2016 – ведомственная целевая программа "Культура Архангельска") | Управление культуры и молодежной политики Админи-страции города | 2016-2030 | Обеспечение беспрепят-ственного доступа для инвалидов к 45% объектов сферы культуры |
| 2.2.2. | Создание условий доступности для инвалидов к библиотечной системе, в том числе к электронным библиотекам и библиотечному обслуживанию  | 2016-2030 | Создание условий полной доступности услуг библиотечной системы. |
| 2.2.3. | Создание условий для виртуального просмотра учреждений культуры  |  | 2020-2030 | Создание условий для виртуального просмотра в 45% учреждений сферы культуры |
| 2.3. Создание условий доступности для инвалидов объектов сферы физической культуры и спорта |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по адаптации действующих объектов в соответствии с рекомендациями паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере физической культуры и спорта | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации города от 18.01.2017 № 55  | Управление по физической культуре и спорту Администрации города | 2016-2030 | Создание условий доступности для инвалидов в 6% объектов сферы физической культуры и спорта |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3.2. | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов к местам проведения тестирования Всерос-сийского физкультурно-оздорови-тельного комплекса "Готов к труду и обороне" |  |  | 2019-2030 | Предоставление возмож-ности для тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" в 6% сферы физической культуры и спорта |
| 2.4. Создание условий доступности для инвалидов объектов сферы транспортной инфраструктуры |
| 2.4.1. | Увеличения парка общественного транспорта, приспособленного для использования инвалидами, а также оснащенного услугой текстового и аудио-информирования | Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск",утвержденная постановлением Админи-страции города от 17.01.2017 № 47 | Департамент транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры Администрации города | 2018-2030 | Повышение количества транспортных средств, приспособленных для использования инвалидами (автобусов – не менее 54% от общего числа соответствующих транспортных средств)  |
| 2.4.2. | Адаптация городской среды для беспрепятственного передвижения инвалидов  | 2016-2030 | Благоустройство улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, тактильная плитка и цветовая разметка на переходах, занижение бордюрного камня, оборудование транспортных остановок графическими схемами маршрутов транспорта, световыми табло и др.), не менее 4,1% от общего числа улиц |
| 2.4.3 | Выделение бесплатных парковочных мест для инвалидов | 2016-2030 | Выделение бесплатных парковочных мест для инвалидов не менее 10% от общего числа автомобильных стоянок |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5. Создание условий доступности для инвалидов объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.5.1. | Реализация мероприятий по адаптации действующих объектов в соответствии с рекомендациями паспорта доступности для инвалидов объекта и предостав-ляемых на нем услуг (банные услуги, ритуальные услуги и погребение, регистрационные и информационно-расчетные услуги) | Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации городаот 17.01.2017 № 47 | Департамент городского хозяйства Администрации города | 2016-2030 | Создание условий доступности для инвалидов в 40% объектов, предостав-ляющих банные услуги,в 20% объектов, предостав-ляющих ритуальные услуги и погребение, в 40% объектов, предоставляющих регистрационные и инфор-мационно-расчетные услуги  |
| 2.5.2. | Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, из числа обследованных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | 2018-2030 | Обеспечение условий доступности во всех жилых помещениях инвалидов и общего имущества много-квартирных домов, в которых проживают инвалиды, из числа обследованных в соответствии с постанов-лением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Создание условий для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) | Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации города от 29.12.2016 № 1542 | Департамент образования Администрации города | 2016-2030 | Удовлетворение 100% потребности детей-инвалидов в обучении по адаптированным программам, дистанционном обучении, в услугах сурдо- и тифлосурдоперевода |
| 3.2. | Создание условий для участия детей-инвалидов в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) | Ведомственная целевая программа "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", утвержденная постановлением Администрации города от 15.01.2016 № 22(до 01.01.2016 – ведомственная целевая программа "Культура Архангельска") | Департамент образования Админи-страции города,управление культуры и молодежной политики Админи-страции города | 2016-2030 | Не менее 2% различных конкурсов (танцевальных, музыкальных, художест-венных и др.) доступны для участия детей-инвалидов |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта:а) с участием инвалидов;б) специально для инвалидов  | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Архангельск",утвержденная постановлением Админи-страции города от 18.01.2017 № 55 | Управление по физической культуре и спорту Администрации города | 2016-2030 | Не менее 4% мероприятийв сфере физической культуры и спорта проведены с участием инвалидов, не менее 3% мероприятий в сфере физической культуры и спорта проведены специально для инвалидов |
| 3.4. | Предоставление услуг лицам с нарушениями слуха с помощью сурдоперевода | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 № 608 "О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)" | Органы Админи-страции города | 2020-2030 | Сопровождение услуг, предоставляемых лицам с нарушением слуха, сурдо-переводом (переводчик русского жестового языка, в том числе видеоудаленный перевод на жестовый язык) |
| 3.5. | Разработка конкурсной документации, направленной на обеспечение населения общественным транспортом, приспособленным для использования инвалидами  | Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск",утвержденная постановлением Админи-страции города от 17.01.2017 № 47 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города | 2018-2030 | 100% конкурсной докумен-тации, направленной на обеспечение населения общественным транспортом, содержат требования по доступности для инвалидов не менее 54% транспортного парка.  |
| 3.6. | Проведение информационно-разьясни-тельной работы с руководителями организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего законода-тельства | Положение о департаменте экономи-ческого развития, утвержденное постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск"от 24.10.2016 № 1192 | Департамент экономического развития Админи-страции города | 2016-2030 | 100% охват разъяснительной деятельностью руководителей организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности объектов и услуг для инвалидов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Плану мероприятий ("дорожной карте") муниципального образования

"Город Архангельск" по повышению значений показателей доступности

для инвалидов муниципальных объектов и услуг (2015-2030 годы)

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**о реализации мероприятий, направленных на достижение показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг муниципального образования "Город Архангельск"**

**за 20\_\_\_\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Достигнутое значение показателядоступностидля инвалидов объектов и услуг | Наименование мероприятия, направленного на достижение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Объем и источники финансового обеспечения,тыс. рублей |
| Всего | областной бюджет | городскойбюджет | внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. исполнителя, телефон

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_