УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 13.12.2017 № 1479

ПЛАН

мероприятий по организации новогодних и рождественских праздников в муниципальном образовании "Город Архангельск"

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников | 29.11.2017, 15:00 21.12.2017 14:00 | Организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников, управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2 | Разработка сценарных планов проведения новогодних и рождественских праздников | 15.12.2017 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "АГКЦ" (далее – МУК "АГКЦ") |
| 1.3 | Организация и проведение городского конкурса новогоднего оформления территориальных округов "Новогодний Архангельск" | 28.12.2017 | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление торговли и услугам населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.4 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения новогодних и рождественских праздников: на наб. Северной Двины, от улицы К.Маркса до улицы Свободы, улиц Северных конвоев и Петра Норицына: 31.12.2017 21:00 - 00:00; 01.01.2018 00:00 - 02:30 в Маймаксанском территориальном округе: ул. Пионерская, от дома № 46 по ул. Победы/ ул. Лесотехнической, д.1, корп.1 и ул. Байкальской, д.1, 01.01.2018 00:30 - 03:30 | 22.12.2017 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Архангельску, администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.5 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации графика движения общественного транспорта к месту проведения общегородского ночного новогоднего гуляния 01.01.2018 00:30 - 02:30 | 20.12. 2017 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.6 | Организация охраны: новогодней елки на пр. Чумбарова-Лучинского; главной новогодней елки города, новогоднего оформления площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" ледовых фигур на площади В.И.Ленина | 24.11.2017-09.01.2018 21.12.2017-09.01.2018 25.12.2017 - 31.01.2018 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", УМВД России по городу Архангельску |
| 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |
| 2.1 | Организация работ по благоустройству территорий, прилегающих к местам установки новогодних елей и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий: площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; | 25.12.2017 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск": Ломоносовского |
|  | площади Мира, наб. Северной Двины, территории рекреации в районе площади Мира; площади у КЦ "Маймакса" (ул. Лесотехническая, д.1, корп. 1), площадок у дома № 14 по ул. Буденного, у МОУ СОШ № 60 (пос. л/з № 29), у дома № 17-1 по ул. Юнг ВМФ (пос. Лесного порта); | 31.12.2017 16.12.2017 | Октябрьского Маймаксанского |
|  | площади у Ломоносовского ДК (ул. Никитова, д. 1), в пос. Силикатчиков, ул. Силикатчиков, д.3, корп.1 (детская площадка); сквер им. А. Грачева на пересечении пр.Ленинградского и ул. Русанова; | 24.12.2017 23.12.2017 17.12.2017 | Варавино-Фактория |
|  | площадей у КЦ "Цигломень" (ул. Севстрой, д. 2), у КЦ "Бакарица" (ул. Нахимова, д. 15), у филиала "Исакогорский" КЦ "Бакарица" (ул. Клепача, д. 9); в микрорайоне Лесная речка (Лахтинское шоссе), в микрорайоне Зеленец, ул. Дежневцев (жилой микрорайон ЛДК 4), в микрорайоне Затон (территория жилых домов по ул. Штурманской), ул. Кирпичного завода, ул. Дрейера; | 17.12.2017 25.12.2017 | Исакогорского и Цигломенского |

|  | площади у МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, д. 3), у филиала № 1 МКЦ "Луч" на о. Краснофлотском (ул. Дружбы, д. 39), у филиала № 2 МКЦ "Луч" (пр. Ленинградский, д. 165); | 17.12.2017 | Майская горка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площади у КЦ "Северный" (ул. Кировская, д. 27); | 17.12.2017 | Северного |
|  | площади у КЦ "Соломбала-Арт" (пр. Никольский, д. 29) | 02.12.2017 | Соломбальского |
| 2.2 | Установка горки для катания детей на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 29.12. 2017 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.3 | Установка с ограждениями и оформление новогодних елей: на площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; новогоднее оформление живорастущих елей у здания Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; площади у КЦ "Маймакса" (ул. Лесотехническая, д.1, корп. 1), площадок у дома № 14 по ул. Буденного, у МОУ СОШ № 60 (пос. л/з № 29), у д.17-1 по ул. Юнг ВМФ (пос. Лесного порта); площади у Ломоносовского ДК (ул. Никитова, д.1), в пос. Силикатчиков, ул. Силикатчиков, д.3, корп.1 (детская площадка); сквер им. А. Грачева (на пересечении пр.Ленинградского и ул. Русанова, д. 2), у КЦ "Бакарица" (ул. Нахимова, д. 15), у филиала "Исакогорский" КЦ "Бакарица" (ул. Клепача, д. 9); в микрорайоне Лесная речка (Лахтинское шоссе), в микрорайоне Зеленец, ул. Дежневцев (жилой микрорайон ЛДК 4), в микрорайоне Затон (территория жилых домов по ул. Штурманской), ул. Кирпичного завода, ул. Дрейера; площади у МКЦ "Луч" (ул. Первомайская, д. 3), у филиала № 1 МКЦ "Луч" на о. Краснофлотском (ул. Дружбы, д. 39), у филиала № 2 МКЦ "Луч" (пр. Ленинградский, д. 165); площади у КЦ "Северный" (ул. Кировская, д. 27); площади у КЦ "Соломбала-Арт" (пр. Никольский, д. 29); новогоднее оформление живорастущих елей на наб. Северной Двины в районе площади Мира, деревьев в сквере у к/т " Мир" | Установка – 21.12.2017. Оформление - 23.12.2017 23.12. 2017 16.12.2017 24.12.2017 23.12.2017 17.12.2017 17.12.2017 25.12.2017 17.12.2017 17.12.2017 02.12.2017 22.12.2017 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие "Горсвет", МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск": Маймаксанского Варавино-Фактория Исакогорского и Цигломенского Майская горка Северного Соломбальского МУП "Горсвет", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования " Город Архангельск" |
| 2.4 | Благоустройство парковой территории у МУК КЦ "Соломбала-Арт" | 02.12.2017 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 2.5 | Организация внутреннего и внешнего новогоднего светового оформления предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рынков, муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта, социальных учреждений | 22.12.2017 | Управление торговли и услугам населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководители учреждений |
| 2.6 | Организация новогоднего оформления зданий, улиц, площадей и дворов города | 22.12.2017 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.7 | Организация изготовления и размещения социальных новогодних плакатов на носителях наружной рекламы | 22.12.2017 | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.8 | Новогоднее оформление площади В.И. Ленина, территории у здания Администрации муниципального образования "Город Архангельск", здания Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 25.12.2017 | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУ МО "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", МУП "Горсвет" |
| 2.9 | Организация своевременной уборки территорий в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий: площади В.И. Ленина, зоны рекреации в районе площади Мира | 20.12.2017 - 28.02.2018 31.12.2017- 01.01.2018 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Администрация Октябрьского территориального округа, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.10 | Обеспечение работы общественных туалетов во время проведения праздничных мероприятий (для артистов – участников праздничных программ бесплатно) | 01.01.2018 00:00 - 02:30 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.11 | Организация работ по новогоднему световому оформлению центральных улиц и проспектов города (Воскресенская, Выучейского, Троицкий, наб. Северной Двины, Чумбарова-Лучинского) | 20.12.2017 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет", администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов |
| 2.12 | Установка опор и подключение светового оборудования для освещения горки на территории рекреации, на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 15.12.2017 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| 2.13 | Обеспечение ежедневного подключения иллюминации и осуществление технического обслуживания светового оформления в соответствии с расчетным суточным графиком включения и отключения системы наружного освещения г. Архангельска, утвержденным директором департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.03.2017: новогодней ёлки на проспекте Чумбарова-Лучинского; главной новогодней ёлки города; новогоднего светового оформления деревьев в сквере у к/т "Мир" | 25.11.2017-08.01.2018 25.12.2017 – 08.01.2018 22.12.2017 – 01.02.2018 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| 2.14 | Обеспечение электропитания для подключения звуковой аппаратуры, сценического света на наб. Северной Двины в районе площади Мира: (мощность 60кВт) (мощность 20кВт) для обеспечения работы световых опор для освещения горки | 31.12.2017 22:00 - 00:00; 01.01.2018 00:00 - 02:30 15.12.2017- 28.02.2018 11:00 - 20:00 | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| 2.15 | Организация расчистки от снега съезда на территорию рекреации в районе Пур-Наволок отеля, территории реки от ул. Свободы до дома № 96 по наб. Северной Двины; пешеходной наб. Северной Двины и аллеи, от историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы" до площади Мира (для проезда автотранспорта); лестничного спуска на территорию рекреации в районе площади Мира; организация ежедневной уборки снега: на наб. Северной Двины в районе площади Мира, на площади В.И.Ленина; парковой территории у МУК "Культурный центр "Соломбала-Арт" | 31.12.2017 –01.01.2018 30.12.2017 – 01.01.2018 15.12.2017 – 28.02.2018 23.12. 2017 – 28.02.2018 01-02.12.2017; 31.12.2017 – 08.01.2018 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение рождественской регаты в классах зимний виндсерфинг и кайтинг Рождественский легкоатлетический пробег по наб. Северной Двины | 23-24.12.2017 07.01.2018 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организация развлекательно-познавательной семейной программы в "Ледяном леденцовом парке" | 01-08.01.2018 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 09.01-28.02.2018 12:00, 14:00, 16:00 Парковая территория у МУК КЦ "Соломбала-Арт" | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК КЦ "Соломбала-Арт" |
| 3.3 | Организация и проведение общегородского новогоднего ночного гуляния на наб. Северной Двины в районе площади Мира. Организация и проведение новогоднего фейерверка на наб. Северной Двины (территория рекреации), и обеспечение первичных мер пожарной безопасности во время проведения праздничного фейерверка | 01.01.2018 01:00 - 02:10 01.01.2018 01:50 - 02:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 3.4 | Проведение ночных новогодних гуляний в территориальных округах: - Маймаксанском, - Северном, - Соломбальском, - Майская горка, - Исакогорском, - Варавино-Фактория, - Цигломенском | 01.01.2018 00:30 - 03:30 00:00 - 03:00 01:00 - 03:00 01:00 - 03:00 01:00 - 03:00 01:30 - 03:30 01:00 - 02:00 | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |
| 3.5 | Развлекательные программы для детей на пл. В.И. Ленина | 01-08.01.2018 12:00 –13:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |
| 3.6 | Организация и проведение VIII международного фестиваля "Рождественский Благовест в Архангельске" в муниципальных учреждениях культуры. Театрализованные представление, концертные программы в рамках фестиваля | 06-08.01.2018 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", МУК "Культурный центр "Соломбала-Арт", пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7 | Организация и проведение новогоднего конкурса "Маскарад календаря". Заключительное представление конкурса | Декабрь 2017г.- январь 2018г. 14.01.2018 14:00 МУК КЦ "Соломбала - Арт" | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК КЦ "Соломбала - Арт" |
| 3.8 | Организация и проведение новогодних мероприятий в школах, детских садах, социальных учреждениях города | Декабрь 2017г. | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные образовательные и социальные учреждения |
| 3.9 | Проведение новогодних мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения в муниципальных учреждениях культуры города Архангельска | Декабрь 2017г.- январь 2018г. | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры |
| 3.10 | Организация торговли выпечными изделиями и горячими напитками в районе площади В.И. Ленина (установка тонара) | 01 – 08.01.2018 12:00 - 18:00 | Управление торговли и услугам населению департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ |  |  |  |
| 4.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения городских новогодних и рождественских праздников | Декабрь 2017г.- январь 2018г. | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.2 | Формирование общей программы новогодних и рождественских праздничных мероприятий и представление её в пресс-службу Администрации муниципального образования "Город Архангельск": мероприятия, проходящие в период 19-31.12.2017; мероприятия, проходящие в период 01-08.01.2018 | 15.12.2017 22.12.2017 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4.3 | Публикация программ новогодних мероприятий, VIII международного фестиваля "Рождественский благовест в Архангельске" | 22.12.2017 | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, пожарной безопасности в местах проведения новогодних и рождественских праздников | 20.12.2017- 08.01.2018 | УМВД России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2 | Получение необходимых согласований на организацию фейерверка в новогоднюю ночь 01:50 – 02:00; организация обеспечения безопасности граждан во время новогоднего фейерверка | 25.12.2017 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", МУК "АГКЦ", УМВД России по городу Архангельску |
| 5.3 | Организация работы бригады скорой помощи на участке проведения общегородского ночного новогоднего гуляния | 01.01.2018 01:00 - 02:00 | МУК "АГКЦ" |
| 5.4 | Организация дежурства экипажа службы спасения во время проведения общегородского ночного новогоднего гуляния на наб. Северной Двины | 01.01.2018 01:00 – 02:00 | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение МО "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |

_______________