# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению    Администрации муниципального образования

# "Город Архангельск"

от 26.12.2016 № 1498

## "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие и поддержка территориального

общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" и их значениях

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | Годы реализации ведомственной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 1. Количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств городского и областного бюджетов | Единиц | 11 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Целевой индикатор 2. Количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Единиц | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3. Количество участников конкурса "Лучший активист ТОС" | Человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Целевой индикатор 4. Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов ТОС | Единиц | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |

______________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы

"Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск"

| Наименование | Заказчики ведомственной программы / исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Реализация социально значимых проектов ТОС | Администрация города Архангельска/ департамент экономики, отдел учета и отчетности, администрации территориальных округов, ТОС | Итого | 1 902,9 | 2152,2 | 1410,9 | 1410,9 | 1410,9 | 1410,9 |
|  |  | Городской бюджет | 1 533,0 | 1936,9 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 | 1269,8 |
|  |  | Областной бюджет | 179,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 190,3 | 215,3 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| Мероприятие 2. Публикация в средствах массовой информации статей и информа-ционных материалов, освещаю-щих деятельность ТОС на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска / департамент экономики, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов "Лучший ТОС", "Лучший активист ТОС" | Администрация города Архангельска / департамент экономики, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

2

| Мероприятие 4. Возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС | Администрация города Архангельска/ департамент экономики, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная программа | Всего | Итого | 2 007,9 | 2 247,2 | 1 505,9 | 1 505,9 | 1 505,9 | 1 505,9 |
|  |  | Городской бюджет | 1 638,0 | 2 031,9 | 1 364,8 | 1 364,8 | 1 364,8 | 1 364,8 |
|  |  | Областной бюджет | 179,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 190,3 | 215,3 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |

".

________