**УТВЕРЖДЕНЫ**

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 09.03.2016 № 236

ПРАВИЛА

оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится департа-
ментом экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

степень достижения плановых значений целевых индикаторов под-
программ муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

4. Степень эффективности реализации муниципальной программы, вклю-
чающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

$О^{мп}= К\_{ци}^{мп}\*0,34+К\_{ци}^{пп}\*0,33+К\_{ф}^{мп}\*0,33 , где$:

$О^{мп}$– степень эффективности реализации муниципальной программы;

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$К\_{ци}^{пп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, не включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

$О^{мп}= К\_{ци}^{мп}\*0,5+К\_{ф}^{мп}\*0,5 , где$:

$О^{мп}$– степень эффективности реализации муниципальной программы;

2

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы определяется по формуле:

$К\_{ци}^{мп}=\frac{\sum\_{1}^{j}ЦИ\_{j}^{мп}}{j}\*100\%, где$:

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

j – количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

$ЦИ\_{j}^{мп}=\frac{ЦИ\_{jфакт}^{мп}}{ЦИ\_{jплан}^{мп}} ,$ где:

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jфакт}^{мп}-$ фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jплан}^{мп}- $плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

3

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

$ЦИ\_{j}^{мп}=\frac{ЦИ\_{jплан}^{мп}}{ЦИ\_{jфакт}^{мп}} ,$ где:

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jплан}^{мп}- $плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jфакт}^{мп}-$ фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается
равным 1.

7. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмммуниципальной программы определяется по формуле:

$К\_{ци}^{пп}$ =$\sum\_{1}^{i}(R\_{ци}^{ппi}\*x^{ппi})$\*100%, где:

$К\_{ци}^{пп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

$R\_{ци}^{ппi}$ – коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ x^{ппi}$ - коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы.

7.1. Коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов
i-той подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

$R\_{ци}^{ппi}=\frac{\sum\_{1}^{n}ЦИ\_{n}^{ппi}}{n}, где$:

$R\_{ци}^{ппi}$ – коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы.

7.2. Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой

4

тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

$ЦИ\_{n}^{ппi}=\frac{ЦИ\_{nфакт}^{ппi}}{ЦИ\_{nплан}^{ппi}} ,$ где:

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nфакт}^{ппi}-$ фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы;

 $ЦИ\_{nплан}^{ппi}- $плановое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы.

 Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора
i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

$$ЦИ\_{n}^{ппi}=\frac{ЦИ\_{nплан}^{ппi}}{ЦИ\_{nфакт}^{ппi}} , где:$$

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nплан}^{ппi}- $плановое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nфакт}^{ппi}-$ фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора
i-той подпрограммы муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7.3. Коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

$x^{ппi}=\frac{Ф\_{факт}^{ппi}}{Ф\_{факт}^{мп}} , где:$

$x^{ппi}$ - коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{ппi}$ – объем кассового исполнения на реализацию i-той подпрограммы муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{мп}$ – объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы.

5

8. Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

$К\_{ф}^{мп}=\frac{Ф\_{факт}^{мп}}{Ф\_{план}^{мп}-Э} \*100\%,где$:

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{мп}$– объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{план}^{мп}$– объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе;

Э – объем бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, поступивших в городской бюджет позднее 24 декабря 2015 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение**

к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 09.03.2016 № 236

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ****о реализации муниципальных программ муниципального образования** **"Город Архангельск" за 2015 год** |
|  | **I. Отчет о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименования целевых индикаторов  | Единицы измере-ния | Значения целевых индикаторов | Причины невыполнения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **II. Отчет об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск", за 2015 год** |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспеченияпо муници-пальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение,тыс. рублей | Процент исполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **По муниципальным программам** | **ВСЕГО** |  |  |  |
| **Городской бюджет** |  |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Средства Фонда** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |
| **Муниципальная программа** **"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** | **Итого** |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"(заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Итого |  |  |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Муниципальная программа** **"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**(заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Итого** |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**III. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципаль-ной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципаль-ной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективно-сти муници-пальной программы |
| **Высокая эффективность реализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Средняя эффективность реализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Удовлетворительная эффективность реализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Неудовлетворительная эффективность реализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_