ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 9 марта 2021 г. № 460

|  |
| --- |
| **План мероприятий ("дорожная карта") на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных организациях различного типа, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами** |
| Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования детей |
|  |  |  |  |
| Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций (далее – ОО) | До 25.03.2021,далее – ежегодно до 15 сентября текущего года | Приказ директора ОО о проведении мониторинга.Утверждение формы и алгоритма мониторинга на уровне ОО.Списки обучающихся, не охваченных хотя бы 1 раз дополнительным образованием |
| Организация работы с каждым обучающимся, не охваченными дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению на дополнительные общеразвивающие программы, программы спортивной подготовки и т.д. | Заместители директоров ОО, классные руководители | До 01.04.2021,далее – ежегодно до 20 сентября текущего года | Приказ директора ОО по назначению ответственных за работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вовлечению в занятость дополнительным образованием.Утвержденный приказом директора ОО план работы по вовлечению обучающихся на обучение по программам в рамках дополнительного образования. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Списки обучающихся, не охваченных дополнительным образованием, которым оказано содействие по зачислению на обучение на ДОП, программам спортивной подготовки на отчетную дату |
| Подготовка сводной отчетной/аналитической информации по муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы, на основании итогов мониторингов, проведенных ОО и УДО.Разработка инструктивных писем в адрес руководителей ОО и УДО | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | По состоянию на 1 июня и1 января текущего года | Подготовлены и направлены в адрес руководителей ОО и УДО инструктивные материалы |
| Разработка и утверждение новых востребованных программ для обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет  | Руководители ОО, УДО,заместители директо-ров ОО, УДО, педа-гоги дополнительного образования ОО, УДО | До 01.06.2021, далее – ежегодно | Разработаны новые востребованные ДОП для обучающихся 13-18 лет для реализации с 01.09.2021 (далее – ежегодно) |
| Разработка электронных каталогов, реализуемых ДОП, организация рекламно-просветительской деятельности с обучающимися, достигшими 14-летнего возраста, родителями (законными представителями) | Руководители ОО, УДО, заместители директоров ОО, УДО, специалисты Муниципального опорного центра (далее – МОЦ) | До 25.03.2021,далее – ежегодно до 30 августа текущего года | Разработаны каталоги, размещены в социальной сети.Каталоги УДО направлены в ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При формировании бюджета на плановые 2022, 2023, 2024 годы учитывать расходы на реализацию востребованных ДОП, в том числе ДОП технической и естествен-нонаучной направленностей | Руководители УДО | Ежегодно | Сформированы заявки на дополнительную потребность |
| Публикация востребованных программ в ГИС АО "Навигатор" и организация зачисления на них обучающихся | Руководители УДО, ОО | Ежегодно | Опубликованы и организована запись на востребованные ДОП через ГИС АО "Навигатор" |
| Увеличение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики  | Департамент образования, управление культуры и молодежной политики, управление физкультуры и спорта Администрации городского округа "Город Архангельск", МОЦ | До 01.09.2021,далее – ежегодно до 30 августа текущего года | Подписаны договоры и программы сетевого взаимодействияРазработка концепции сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ образования в образовательныхорганизациях г. Архангельска.Разработаны методические рекомендации и инструктивные материалы |
| Участие в конкурсах на условиях софинансирования в целях модернизации материально-технической базы для реализации ДОП, в том числе ДОП технической и естественнонаучной направленности | Руководители ОО, УДО | Постоянно | Оснащение материально-технической базы ОО, УДО для реализации ДОП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заседания муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в городском округе "Город Архангельск" | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Не реже 1 раза в квартал | Протоколы заседаний |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_