УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 03.05.2017 № 460

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 
в городе Архангельске праздничных мероприятий,  
посвященных  72-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне

| Дулепова Ольга Валерьевна | – | исполняющий обязанностей заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-гельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета) |
| --- | --- | --- |
| Зарубина Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета) |
| Трофимова Мария Игоревна | – | ведущий специалист управления культуры и молодежной политики Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" (секретарь организационного комитета) |
| Авдеев Валерий Александрович | – | Исполняющий обязанности главы админи-страции Исакогорского и Цигломенского терри-ториальных округов Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Агеев Юрий Викторович | – | начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты инфор-мации и административных органов Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Атапин Игорь Юрьевич | – | начальник пресс-службы Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" |
| Белов Руслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |
| Боровиков Николай Валериевич | – | глава администрации Ломоносовского террито-риального округа Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Галышева Наталья Владимировна | – | директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архан-гельск" "Архангельский городской культурный центр" |

2

| Гибадуллин Андрей Рафаилович | – | глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Докучаев Алексей Валентинович | – | исполняющий обязанности начальника управ-ления по физической культуре и спорту Адми-нистрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Завернин Александр Александрович | – | руководитель Архангельского регионального штаба межрегионального историко-патриотичес-кого движения "Бессмертный полк" (по согла-сованию) |
| Илюшина Ольга Васильевна | _ | начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Калинин Алексей Александрович | – | глава администрации Октябрьского террито-риального округа Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| Кривонкин Никита Константинович | – | директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Лебединский Кирилл Владимирович | – | директор департамента организационной работы и протокола Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Лузьянов Виктор Анатольевич | – | начальник муниципального казенного учреж-дения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| Любова Ирина Владимировна | – | заместитель директора департамента экономи-ческого развития Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" – начальник управления торговли и услуг населению |
| Макарова Людмила Юрьевна | – | художественный руководитель ГБУК Архангель-ской области "Дом народного творчества" (по согласованию) |
| Малыхин Вадим Николаевич | – | военный комендант Архангельского гарнизона (по согласованию) |
| Меженный Владимир Сергеевич | – | директор департамента образования Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |

3

| Пономарева Вера Яковлевна | – | глава администрации Северного террито-риального округа Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- |
| Семушин Дмитрий Владимирович | – | начальник муниципального учреждения муници-пального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Супалов Андрей Александрович | – | директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" |
| Феклистов Александр Николаевич | – | глава администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| Хиле Андрей Иванович | – | глава администрации Маймаксанского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| Чечулин Александр Сергеевич | – | глава администрации Соломбальского террито-риального округа Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
| Чечулин Петр Александрович | – | директор департамента транспорта, строитель-ства и городской инфраструктуры Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" |
| Яхлаков Андрей Викторович | – | начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) |

_______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 03.05.2017 № 460

ПЛАН

подготовки и проведения в городе Архангельске праздничных мероприятий,

посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 16 марта, 27 апреля 14:00 | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", члены организационного комитета |
|  | Разработка сценариев праздничных мероприятий | 21 апреля | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
|  | Разработка схем ограничения движения автотранспорта на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий: 09 мая пл.Терехина – пр.Никольский – ул.Валявкина – Кузнечевский мост – наб.Северной Двины – пл.Профсоюзов (07:30-10:00); пл.Мира, наб.Северной Двины, от ул.Логинова до ул.Воскресенской (08:30-17:30), от ул.Логинова до ул.К.Маркса (21:00- 22:30); пр.Троицкий, от ул.Логинова до ул.К.Либкнехта, ул.Воскресенская, от наб.Северной Двины до пр.Троицкого (12:00-14:00); ул.Кировская, от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 43 до ул.Химиков (09:00-09:45); ул.Химиков, на участке от ул.Кировской до ул.Малиновского (09:00-14:00); пр.Ленинградский, на участке от ул.Чкалова до ул.Ленина (10:00-10:20); ул.Куйбышева, на участке от ул.Красина до ул.Цигломенской, ул.Ленинская, от ул.Матросова до ул.Куйбышева (11:30-12:30) | 21 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

2

|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к месту проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 09 мая 08:30-17:30, 21:00-23:00, опубликование вышеуказанного графика | 21 апреля 26 апреля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам Соломбалы, посвященной Архангельску – городу воинской славы | 22 апреля 11:00 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муници-пального образования "Город Архан-гельск", Администрация Соломбаль-ского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 24 апреля- 09 мая | Управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
|  | Организация и проведение 06 мая с 11:00 традиционной Майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 06 мая | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
|  | Организация вахты памяти: у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл.Мира; у стелы "Архангельск – город воинской славы"; у памятника "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг."; у памятника юнгам Северного флота | 05-08 мая 10:00-17:00, 09 мая 10:00-17:00, 17:00-22:30 07-09 мая 10:00-16:00, 07-09 мая 11:00-14:00 | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", АОО ВООВ "Боевое Братство", ГБОУ АО "Кадетская школа-интернат "Архангельский морской кадетский корпус" |

3

|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Установка сценической площадки, художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий на площадке у памятника юнгам Северного флота, наб.Северной Двины в районе пл.Мира | 07-08 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ", МУП "Горсвет", администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация круглосуточной охраны установленного оборудования и художественного оформления праздничных мероприятий на площади Мира | 07-10 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, МУК "АГКЦ" |
|  | Организация церемоний возложения цветов Приобретение и доставка цветов для возложения: к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, к памятнику юнгам Северного флота, к стеле "Архангельск – город воинской славы" к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади Мира | 09 мая 11:00 | Департамент организационной работы Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация и проведение 52-го легкоатлетического пробега с пл.Терёхина до пл.Профсоюзов, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09 мая 08:00 | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях и их доставка из территориальных округов города и обратно | 09 мая 11:00-16:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

4

|  | Организация работы Полевой кухни для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени на территории у Пур-Наволок отеля, обеспечение ограждения территории Полевой кухни для ветеранов | 09 мая 13:30 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях, праздничного оформления торговых мест | 09 мая 09:00-17:30 | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |
|  | Организация участия творческих коллективов города в праздничных мероприятиях | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУК |  |
|  | Организация участия кадетских классов школ города Архангельска в торжествен-ном прохождении: пр.Троицкий (от ул.К.Маркса) – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – пл.Мира | 09 мая 13:00-14:00 |  | Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. Информационно-рекламная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка макетов праздничных плакатов, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 22 апреля | Пресс- служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организация выпуска специального номера еженедельного издания Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельск – город воинской славы" с афишей праздничных мероприятий | 24 апреля- 12 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |
| 2.3. | Организация изготовления и размещения праздничных плакатов, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 27 апреля | Департамент градостроительства Адми-нистрации муниципального образо-вания "Город Архангельск", админи-страции территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |
| 2.4. | Обеспечение трансляции видеосюжетов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, теме "Архангельск – город воинской славы", на экране, установленном на пересечении ул.Воскресенской и пр.Троицкого | 09 мая | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |  |

5

| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение мероприятий по благоустройству: воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; маршрута торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города Архангельска, колонн молодёжи, Бессмертного полка (ул.К.Маркса – пр.Троицкий (от ул.Попова) – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – пл.Мира); мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей, к ним прилегающих | 30 апреля | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация работы по подготовке территории рекреации (в районе пл.Мира) для проведения праздничного салюта | 07 мая | Администрация Октябрьского территориального округа, департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна": # Мемориал "Вечная память героям, павшим за Родину в 1941-1945 гг."; # Монумент солдата-победителя; # Мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."; Памятник воинам-судоремонтникам; # Памятник "Слава героям 1941-1945 гг."; # Стела "Победа 1945"; # Обелиск погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; Обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг." | 22 апреля 29 апреля 29 апреля 30 апреля 06 мая 06 мая 06 мая 06 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск": Октябрьского Ломоносовского Северного Соломбальского Майской горки Варавино-Фактории Исакогорского Цигломенского |
| 3.4. | Художественное оформление мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 07-08 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

6

| 3.5. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 08-09 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов и артистов, занятых в праздничных программах – бесплатно) | 09 мая 11:00-17:30 21:00-22:00 | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.7. | Организация работы туалетов для ветеранов в помещениях, занимаемых управлением культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и обеспечение необходимыми расходными материалами | 09 мая 11:00-14:00 | Муниципальное учреждение муници-пального образования "Город Архан-гельск" "Хозяйственная служба", управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.8. | Организация праздничного оформления улиц и площадей города, фасадов зданий | 05 мая | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.9. | Организация работы: по уборке вазонов и бетонных ограждений, расположенных на наб.Северной Двины в районе пл.Мира, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; по установке вазонов и бетонных ограждений после проведения праздничных мероприятий | 05 мая 10 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

7

| 4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничных мероприятий (мощность – 24 кВт): на пл.Мира на территории у Пур-Наволок отеля | 08 мая 12:00-20:00 09 мая 11:00-17:30 21:00-22:30 13:00-16:00 | МУП "Горсвет", МУК "АГКЦ" |
| 4.2. | Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 09 мая | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 5. Обеспечение безопасности граждан |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 09 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 09 мая | 06 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Администрации муниципаль-ного образования "Город Архангельск", МКУ "Городской центр гражданской защиты", МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |

8

| 5.3. | Организации дежурства экипажа скорой медицинской помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий: площадь Мира (09:30-12:30), территория у Пур-Наволок отеля (13:30-16:00) | 09 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муни-ципального образования "Город Архангельск" |
| --- | --- | --- | --- |

___________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от______________ №______

ПРОГРАММА

празднования 07-09 мая 2017 года в городе Архангельске
 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Общегородские мероприятия

09 мая

| 08:00 | - | 52-й легкоатлетический пробег, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (пл.Терехина – пр.Никольский – ул.Валявкина – Кузнечевский мост – наб.Северной Двины – пл.Профсоюзов) (6+) |
| --- | --- | --- |
| 11:00 | - | возложение цветов: к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову; к памятнику юнгам Северного флота; к стеле "Архангельск – город воинской славы"; к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." |
| 12:00 | - | торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл.Мира) |
| 13:00 | - | торжественное прохождение: духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы (ул.К.Маркса – пр.Троиц-кий – ул.К.Либкнехта); кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морского института имени В.И.Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н.Орешкова (пр.Троицкий (от ул.К.Маркса) – ул.Воскресенская – наб.Северной Двины – пл.Мира) |
| 13:30 | - | праздничная программа на Полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени "Майский вальс" (площадка у отеля "Пур-Наволок") |
| 14:00 – 17:30 | - | праздничное народное гуляние "И снова май и День Победы" (набережная Северной Двины, от ул.Свободы до ул.К.Маркса, пл.Мира) |
| 14:00 – 16:00 | - | соревнования "Полевой курс молодого бойца" (сквер у к/т "Мир") |

2

| 14.00 – 15:30 | - | концертная программа "Май. Весна. Победа!" (наб.Северной Двины в районе пл.Мира) |
| --- | --- | --- |
| 16:00 | - | акция "Рекорд Победы" (выполнение 25933 отжиманий, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом) (у памятника Соловецким юнгам) |
| 15:30 | - | массовое исполнение вальса молодыми людьми "Победный вальс" (наб.Северной Двины в районе пл.Мира) |
| 16:00 –17:30 | - | концертная программа "Архангельск поет о Победе" |
| 15:00 – 17:00 | - | праздничный концерт "От Москвы до Бреста" (наб.Северной Двины в районе ресторана "Боброфф", ул.Попова, 2) |
| 21:00 | - | молодежная акция "Исполнение песен военных лет "Песни Победы" |
| 21:30 – 22:00 | - | праздничная концертная программа "Победный май!" |
| 22:00 | - | праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб.Северной Двины в районе пл.Мира) |

Мероприятия в территориальных округах города Архангельска

Октябрьский территориальный округ

09 мая

| 10:00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к памятнику лётчикам отдельного авиаполка ГВФ (о.Кего) (0+) |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к памятнику погиб-шим землякам (о.Кего) (0+) |
| 10:00 | - | митинг памяти у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Вологодское кладбище) (0+) |
| 11:00 – 13:00 | - | выставка военного оружия "Оружие Победы" с организацией фотозоны (ГАУ Архангельской области "Патриот", пр.Троиц-кий, 118) (3+) |
| 12:00 | - | торжественное возложение цветов к мемориалу 10-ти военных лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны (о.Кего) (0+) |
| 12:00 – 17:00 | - | акция "Солдатская каша", концерт военной и патриотической песни "И все о той весне" (площадь у ГАУ Архангельской области "Патриот", пр.Троицкий, 118) (0+) |

3

Территориальный округ Варавино-Фактория

08 мая

| 15:00 | - | народное гуляние "Победа остаётся молодой" (пос. Силикат-ного завода, ул.Силикатчиков, 3, корп.1 (детская площадка) (0+) |
| --- | --- | --- |

09 мая

Митинг-концерт "Журавли над Россией":

| 10:00 | - | у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул.Октябрьская, 3, корп.1 (0+) |
| --- | --- | --- |
| 12:00 | - | у стелы Победы в память о тех, кто не вернулся с войны и мемориальной доски В.Д.Никитову, ул.Никитова, 1 (0+) |
| 13:00 | - | народное гуляние "Победа остаётся молодой" (площадь у Ломоносовского ДК, ул.Никитова, 1) (0+) |

Территориальный округ Майская горка

07 мая

| 10:00 | - | торжественный митинг (площадка у памятной доски Герою Советского Союза П.И.Галушину, ул.Галушина, 9) (0+) |
| --- | --- | --- |
| 10:30 | - | народное гуляние, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. (площадь перед МУК МКЦ "Луч", ул.Первомайская, 3) (14+) |
| 11:00 | - | торжественный митинг "Во славу павших, во имя живых..." (площадка у памятника жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины) (0+) |
| 11:30 | - | праздничное гуляние "Салют Победы" (остров Краснофлот-ский, площадь у филиала № 2 МУК МКЦ "Луч", ул.Дружбы, 39) (0+) |

09 мая

| 10:00 | - | праздничное шествие по маршруту: филиал № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч" – проспект Ленинградский – обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода (0+) |
| --- | --- | --- |
| 10:30 | - | торжественный митинг "Дань памяти" (у обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, пр.Ленинградский) (0+) |
| 11:30 | - | праздничное гуляние "Подвигу жить в веках!" (площадь у филиала № 3 "Космос" МУК МКЦ "Луч", пр.Ленинградский, 154/2) (0+) 4 |

Соломбальский территориальный округ

09 мая

| 09:00 | - | торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (на площади у памят-ника воинам-судоремонтникам, пр.Никольский, 22) (0+) |
| --- | --- | --- |
| 12:00 | - | уличное гуляние, посвященное празднованию Дня Победы (парковая территория у МУК КЦ "Соломбала-Арт", пл.Тере-хина) (0+) |

Северный территориальный округ

07 мая

| 15:00 | - | концерт "Эхо Великой Победы", посвящённый Победе в Вели-кой Отечественной войне (МУК КЦ "Северный", ул.Киров- ская, 27) (12+) |
| --- | --- | --- |

08 мая

| 15:00 | - | праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Оте-чественной войне "Великий день! Великая Победа!" (МУК КЦ "Северный", ул.Кировская, 27) (3+) |
| --- | --- | --- |

09 мая

| 10:00 | - | торжественный митинг "Память в сердцах поколений" (пло-щадь у мемориального комплекса Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) (0+) |
| --- | --- | --- |
| 11:00 – 13:00 | - | легкоатлетическая эстафета, посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (площадь у спорт-комплекса, ул.Химиков, 4) (6+) |
| 11:00 – 14:00 | - | народное гуляние: мероприятие для детей "Я рисую мир" (рисунок на асфальте), арт-объекты "Голубь мира", "Мысли", мастер-класс "Гвоздика – символ памяти" (площадь у МУК КЦ "Северный", ул.Кировская, 27) (0+) |

Маймаксанский территориальный округ

05 мая

| 14:00 | - | торжественный митинг – концерт "Есть память, которой не будет конца" (площадь у МБОУ СШ № 59, ул.Победы, 128, корп.1, пос.26 лесозавода) (6+) |
| --- | --- | --- |

5

09 мая

| 10:00 | - | торжественный митинг "Идёт весна победным маем!" (воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище, поселок Гидролизного завода) (6+) |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | - | торжественный митинг "Идёт весна победным маем!" (ул.Лесоэкспортная, 3) (6+) |
| 10:00 | - | митинг-концерт "Мы все Победою сильны" (площадь у дома № 3 по ул.Лесоэкспортной, в поселке 23 лесозавода на острове Бревенник) (3+) |
| 10:00 | - | # торжественный митинг "Помнит сердце, не забудет никогда" (памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по ул.Юнг ВМФ) (6+) |

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

09 мая

| 09:00 | - | митинг у мемориала "Никто не забыт, ничто не забыто!" (ул.Речников/ул.Судоремонтная) (0+) |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | - | торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой Отечественной войны (ул.Вычегодская, 19, корп.2) (3+) |
| 11:00 | - | концертная программа "Споёмте, друзья" (филиал "Турде-евский" МУК КЦ "Бакарица", ул.Центральная, 28) |
| 11:30 | - | Всероссийская акция "Бессмертный полк" (в районе ООШ № 69 и памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (ул.Куйбышева/ул.Ленинская) (0+) |
| 12:00 | - | торжественный митинг (ул.Куйбышева/ул.Ленинская) (0+) |
| 12:30 | - | праздничный концерт "Сны о победе" (площадка перед МУК КЦ "Цигломень", ул.Севстрой, 2) |
| 14:00 | - | праздничный концерт "Письма с фронта" (МУК КЦ "Бакарица", ул.А.Нахимова, 15) (3+) |

_____________