УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от  15.06.2017 № 637

Порядок

проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
"Город Архангельск"

| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта решения "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" | 21 августа 2017 года | Департамент градострои-тельства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту решения | 01 сентября 2017 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. | Опубликование материалов по проекту решения. | 08 сентября 2017 года | Департамент градострои-тельства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| 4. | Проведение публичных слушаний | 10 октября 2017 года | Департамент градострои-тельства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" |
| 5. | Принятие решения о направлении проекта решения в Архангельскую городскую Думу | 25 октября 2017 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 6. | Утверждение представленного проекта решения | 29-30 ноября 2017 года | Архангельская городская Дума |
| 7. | Публикация решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" в официальном печатном издании | 15 декабря 2017 года | Архангельская городская Дума |

____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от  15.06.2017 № 637

Порядок

направления предложений заинтересованных о внесении изменений

в Генеральный план муниципального образования

"Город Архангельск"

1.	Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Гене-ральный план муниципального образования "Город Архангельск" направля-ются в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

2.	Предложения от заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.

3.	Предложения должны быть адресованы на имя директора департа-мента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", а также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса. По желанию может быть указан контактный телефон. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", не рассматриваются.

4.	Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" вправе вступать в переписку с заинтере-сованными лицами, направившими предложения.

____________