УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 28 апреля 2023 г. № 697

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Общие организационные мероприятия** |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | 27 апреля 14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";члены организационного комитета |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая до 22:30 | 2 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 4 – 9 мая | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезда из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
|  | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение эвакуации транспортных средств, препятствующих проведению праздничных мероприятий  | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на наб. Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадского до ул. Воскресенской для размещения военной техники  | 9 мая 05:00 –13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Воскресенской,пересечение наб. Северной Двины/ул. Попова,пересечение наб. Северной Двины/ул. К. Маркса,пересечение наб. Северной Двины/ул. Героя Советского Союза Петра Норицына,пересечение наб. Северной Двины/ул. Северных конвоев,пересечение наб. Северной Двины/ул. Свободы | 9 мая 07:00 –23:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация работы полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск": | 9 мая 12:30 – 15:30 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| на нижней набережной напротив Биржевого зала историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы"(наб. Северной Двины, 85/86); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на нижней набережной у "Пур-Наволок отеля" (наб. Северной Двины, 88, корп. 1); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины (2 кухни); |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот"; |
| на нижней набережной на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова;на верхней набережной у ресторана "Боброфф" (ул. Попова, 2) |  | государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот";департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Мониторинг и своевременная зачистка вандальных надписей на объектах города | В период подготовки и проведения праздничных мероприятий | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**
 |
|  | Торжественный прием Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны  |  4 мая15:00 | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") |
|  | Организация вручения знаков "Дети войны" (по отдельному плану) | 5 – 8 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Праздничные уличные программы, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в территориальных округах города Архангельска (по отдельному плану) | 4 – 8 мая | Муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира  | 5 мая10:00 – 11:00 | Прокуратура Архангельской области |
|  | Церемонии возложения цветов:к стеле "Архангельск - город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов";к памятнику "Детям войны";к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флотак Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира  | 8 мая12:0012:0512:1512:3512:0012:159 мая09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | 9 мая09:00 – 15:00 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Церемонии возложения цветов в территориальных округах города Архангельска: |  |  |
| Воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; | 9 мая09:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на Вологодском кладбище;воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на острове Кего;памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего; | 9 мая09:00 | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник воинам-судоремонтникам, просп. Никольский, 22; | 9 мая09:00 | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов " на ул. Химиков; | 9 мая08:30 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище в поселке Гидролизного завода;монумент-памятник жителям поселка 23 лесозавода, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, по ул. Лесоэкспортная;памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск", ул. Победы, д. 69, корп. 1;памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов по ул. Юнг ВМФ;обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в поселке Конвейер, ул. Льва Толстого;памятник жителям поселка 29 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Мудьюгская; | 9 мая09:00 | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, просп. Ленинградский;памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины;мемориальная доска П.И. Галушину, ул. Галушина, д. 1; | 9 мая09:00 | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мемориальная доска капитану Кононову И.Г., ул. Кононова, 1;памятник "Погибшим в Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1", территория завода металлоконструкций, ул. Революции, д. 1, стр. 1;обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул. Октябрьская, 3, корп. 1;стела Победы "В память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальнаядоска В.Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1; | 4 мая13:005 мая10:008 мая10:008 мая 12:00 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| памятник Участникам Великой Отечественной войны, ул. Привокзальная;обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов " по ул. Цигломенской;обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов", ул. Дежнёвцев, м/р ЛДК 4;обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;обелиск "Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов ", ул. Вычегодская, 19, корп.2, м/р Исакогорская лесобаза;памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ул. Речников/ул. Судоремонтников, м/р Затон | 8 мая10:008 мая12:008 мая14:008 мая15:009 мая 08:009 мая09:00 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Парад войск Архангельского территориального гарнизона министерств, управлений, ведомств и учебных заведений Архангельской области, посвященного 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Парад) на пл. Профсоюзов | 9 мая10:00 – 11:00 | Министерство культуры Архангельской области,управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Парад военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 –1945 годов по маршруту: наб. Северной Двины –просп. Троицкий – ул. Гагарина – ул. Тимме Я. – ул. Урицкого – наб. Северной Двины | 9 мая 11:30 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 –– 1945 годов на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая 12:30 – 15:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч",управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Дороги Победы" на пл. Мира | 9 мая 12:30 – 15:30 | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч",управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Концертная программа "Фронтовые бригады" у полевых кухонь: | 9 мая12:30 – 15:30 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| нижняя набережная, напротив Биржевого зала историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы" (наб. Северной Двины, 85/86); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"; |
| на нижней набережной у "Пур-Наволок отеля" (наб. Северной Двины, 88, корп. 1); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"; |
| на пересечении ул. Карла Маркса и наб. Северной Двины (2 кухни); |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"; |
| на нижней набережной на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова, на верхней набережной у ресторана "Боброфф"(ул. Попова, 2) |  | муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" |
|  | Концертная программа "Живет Победа в поколениях", посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на пл. Мира | 9 мая19:00 – 21:50 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
|  | Праздничный фейерверк в зоне рекреации у пл. Мира | 9 мая22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению церемоний возложения цветов**
 |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемоний возложения цветов по наб. Северной Двины от ул. Гайдара до ул. Карла Маркса | 8 мая11:00 – 13:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Приобретение и доставка цветов к местам их возложений:к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятному камню городам воинской славы;к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 годов ";к памятнику "Детям войны";к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову;к памятнику юнгам Северного флота;к Вечному огню на пл. Мира  | 8 маяк 12:009 маяк 09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия Главы городского округа "Город Архангельск" в церемониях возложения цветов  | 8 мая12:009 мая09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников:воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова;памятник "Доблестным защитникам Советского Севера";мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны1941 – 1945 годов";памятник "Воинам-судоремонтникам";памятник "Слава героям 1941 – 1945 годов",стела "Победа 1945";обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 – 1945 годов"по ул. Цигломенской | Апрель – май | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация территориального округа Варавино-Фактории Администрации городского округа "Город Архангельск";администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению Парада**
 |
|  | Формирование перечня объектов, расположенных в зоне проведения Парада, приостановку деятельности которых необходимо обеспечить 9 мая 2023 года | 28 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Профсоюзов на месте для установки сценической площадки со стороны наб. Северной Двины | 25 апреля08:00 – 13:30 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины и ул. Иоанна Кронштадтского для монтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта  | 25 апреля 12:30 – 26 апреля 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Нанесение временной дорожной разметки на пл. Профсоюзов для движения военной техники | 2 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Проведение репетиций Парада на пл. Профсоюзов | 3,5 и 6 мая09:00 – 14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" |
|  | Организация оперативной уборки пл. Профсоюзов во время проведения репетиций Парада | 3,5 и 6 мая09:00 – 14:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка и обеспечение работы биотуалета у здания Морского-речного вокзала для людей, задействованных в организации и проведении Парада  | 3,5,6 и 9 мая | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта:а) для проведения репетиций Парада на пл. Профсоюзов, пересечение наб. Северной Двины/ул. Выучейского,пересечение просп. Троицкого/ ул. Иоанна Кронштадтского,наб. Северной Двины от ул. Выучейского до ул. Карла Либкнехта; | 3,5 и 6 мая09:00 – 14:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| б) для проведения Парада на пл. Профсоюзов: пересечение ул. Иоанна Кронштадтского/просп. Чумбарова-Лучинского, пересечение ул. Выучейского/просп. Чумбарова-Лучинского,пересечение просп. Троицкий/ул. Серафимовича,просп. Троицкого от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича,наб. Северной Двины от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской,ул. Поморской от наб. Северной Двины до просп. Троицкого,Морской речной вокзал в районе здания по адресу: наб. Северной Двины, 24, причалов 152 - 154 | 9 мая05:00 – 13:00 |  |
|  | Обеспечение драпировки вывесок торговых объектов:на ул. Выучейского от пл. Профсоюзов до просп. Чумбарова-Лучинского,на ул. Иоанна Кронштадтского от просп. Троицкий до просп. Чумбарова-Лучинского, на зданиях по просп. Троицкому от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича | 9 мая09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Приостановка деятельности объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях:по просп. Троицкий от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Поморской;по ул. Иоанна Кронштадтского от просп. Троицкий до просп. Чумбарова-Лучинского;по ул. Выучейского от пл. Профсоюзов до просп. Чумбарова-Лучинского;по наб. Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург | 9 мая09:00 – 13:00 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию пл. Профсоюзов:3 арочных металлодетектора на пересечении наб. Северной Двины и ул. Иоанна Кронштадтского;4 арочных металлодетектора на пересечении просп. Троицкого и ул. Иоанна Кронштадтского;6 арочных металлодетектора на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Выучейского;4 арочных металлодетектора на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Иоанна Кронштадтского, 3 арочных металлодетектора на пересечении ул. Розы Люксембург и просп. Троицкого | 9 мая06:00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба",управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Организация оперативной уборки пл. Профсоюзов после проведения Парада  | 9 маяс 12:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Профсоюзов на месте для демонтажа сценической площадки со стороны наб. Северной Двины | 10 мая08:00 – 13:30 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины и ул. Иоанна Кронштадтского для демонтажа трибуны для проведения Парада, установка дополнительных знаков дорожного движениядля обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 10 мая 08:00 –11 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Организационные мероприятия по подготовке и проведению праздничных концертных программ, праздничного салюта на наб. Северной Двины**
 |
|  | Получение необходимых согласований на проведение праздничного фейерверка 9 мая | До 6 мая | МУК "АГКЦ";управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | До 30 апреля | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Монтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 7 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";МУК "АГКЦ" |
| Демонтаж сборно-разборной сцены на наб. Северной Двины на пл. Мира | 10 мая |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 маядо 08:00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия творческих коллективов города в концертной программе на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 9 мая19:00 – 22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания на пл. Мира и работы дежурного электрика | 9 мая | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство" |
| 1. **Организация и проведение спортивных мероприятий**
 |
|  | Организация и проведение 78-й традиционной майской эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне  | 7 мая  | Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное автономное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина" |
| 1. **Организация и проведение патриотических и молодежных акций**
 |
|  | Акция "Диктант Победы"  | 27 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Георгиевская лента"  | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Генеральная репетиция молодежной акции "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира | 6 мая15:00 – 17:008 мая17:00-18:15 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежная акция "Вальс Победы" у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на пл. Мира в рамках концертной программы | 9 мая18:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Молодежные акции "Песни Победы" и "Рекорд Победы" у памятника "Юнгам Северного флота" | 9 мая13:00 – 16:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Апрель – май  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения: 78-й традиционной майской эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне; 56-го легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне | Апрель – май | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование графика перекрытия движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно | 2 мая | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Опубликование схем перекрытия движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий  | 2 мая | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**
 |
|  | Организация субботников, в том числе для проведения работ по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях | 29 апреля | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, пл. Профсоюзов, ул. Выучейского, ул. Воскресенской, ул. Карла Либкнехта, наб. Северной Двины от пл. Профсоюзов до ул. Попова | До 5 мая | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | До 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству: |  |  |
| воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  | До 6 мая  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; |
| мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и площадей к ним прилегающих | До 5 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров  | 8 – 10 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан**
 |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий  | 7 – 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску;управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| * 1.
 | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение народной дружины Архангельского городского казачьего общества к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_