УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от 29.06.2017 № 738

Порядок

проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"

| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта решения "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" | 04 августа 2017 года | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту решения | 08 августа 2017 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3. | Опубликование материалов по проекту решения | 11 августа 2017 года | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4. | Проведение публичных слушаний | 12 октября 2017 года | Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5. | Принятие решения о направлении проекта решения в Архангельскую городскую Думу | 25 октября 2017 года | Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
| 6. | Утверждение представленного проекта решения | 29-30 ноября 2017 года | Архангельская городская Дума |
| 7. | Публикация решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в официальном печатном издании | 15 декабря 2017 года | Архангельская городская Дума |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования

"Город Архангельск"

от  29.06.2017 № 738

Порядок

направления предложений заинтересованных лиц в комиссию

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в Комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Комиссия) направляются:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-гельск" могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, если Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" могут воспрепятствовать функциониро-ванию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" могут воспрепятствовать функционированию, размеще-нию объектов капитального строительства местного значения;

органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории муниципального образования "Город Архангельск";

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо 
в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-гельск" в Комиссию направляются в письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

3.	Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются 
в департаменте градостроительства Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.

2

4.	Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявления и предложения.

5.	Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным 
в настоящем Порядке, а также заявления и предложения, не имеющие отно-шения к Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", Комиссией не рассматриваются.

____________