ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 16 мая 2023 г. № 782

**СОСТАВ   
рабочей группы по подготовке и проведению праздника, посвященного окончанию школы, "Последний звонок"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герасимов  Алексей Евгеньевич | – | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата (председатель рабочей группы) |
| Сычева  Мария Игоревна | – | начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы) |
| Белов  Руслан Сергеевич | – | начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архангельску, подполковник полиции (по согласованию) |
| Буйновская  Ирина Петровна | – | начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Власов  Василий Николаевич | – | начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| Зарубина  Наталья Ивановна | – | начальник управления культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Олейникова  Елизавета Юрьевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" |
| Хотеновский  Владимир Сергеевич | - | директор муниципального автономного учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск"

от 16 мая 2023 г. № 782

**ПЛАН**

**подготовки и проведения в городском округе "Город Архангельск" праздника,**

**посвященного окончанию школы, "Последний звонок"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
|  | Заседания рабочей группы по подготовке  и проведению в городе Архангельске праздника, посвященного окончанию школы, "Последний звонок" | Май 2023 года | Департамент организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  члены рабочей группы |
|  | Разработка сценарного плана праздничного мероприятия | Май 2023 года | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" (далее – МБУ "Молодежный центр") |
|  | Организация и проведение концертной программы | 22 мая 2023 года с 14.00 до 17.00 | Департамент организационной работы, общественных связей  и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  МБУ "Молодежный центр" |
|  | Обеспечение работы волонтеров  для проведения праздничных мероприятий | 22 мая 2023 года  с 14.00 до 17.00 | МБУ "Молодежный центр" |
| 2. Информационно-рекламная работа | | | |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий | Май 2023 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города | | | |
| 3.1. | Подготовка территории для проведения праздника | До 22 мая 2023 года | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 4. Техническое обеспечение праздничных мероприятий | | | |
| 4.1. | Обеспечение точек подключения необходимой мощности для работы ведущего, выступления группы и подключения рамок металлодетекторов | 22 мая 2023 года  с 14.00 до 17.00 | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 5. Обеспечение безопасности граждан | | | |
| 5.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 22 мая 2023 года  с 14.00 до 17.00 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Установка и демонтаж рамок металлодетекторов  и столов при входах в муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" | 22 мая 2023 года  установка – с 12.00  до 13.00,  демонтаж – с 17.00  до 18.00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 5.3. | Обеспечение работы выездной бригады службы скорой помощи | 22 мая 2023 года  с 14.00 до 17.00 | МБУ "Молодежный центр" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_