Приложение

к распоряжению мэрии

города Архангельска

от 02.04.2013 № 792р

"ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 185 "Росинка" и   муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 169 "Тюльпанчик"  путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск"

"Центр развития ребенка - детский сад № 173  "Подснежник"

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление работников МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 о реорганизации учреждения | До 01.02.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Плотникова С.В. |
| 2. | Уведомление ИФНС России по г.Архан-гельску о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 3. | Размещение в специализированных органах печати объявления о реорганизации учреждения | В соответствии с действующим законодательством | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 4. | Направление в городскую службу заня-тости населения г.Архангельска уведомле-ния о реорганизации с приложением списка основных работников, подлежащих сокращению | До 01.02.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.В., Голубина Е.В. |
| 5. | Направление в городскую профсоюзную организацию работников образования и науки уведомления о реорганизации учреждения | До 01.02.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 6. | Уведомление в письменной форме сторонних организаций и известных кредиторов МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 о реорганизации учреждения | До 01.02.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 7. | Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01.04.2013 | До 10.04.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 8. | Подготовка документов в департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска на списание имущества | До 01.04.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Анциферова С.И., Голубина Е.В., Долгобородова И.А. |

2

| 9. | Формирование штатного расписания МБДОУ ЦРР – детский сад № 173 | До 01.03.2013 | Силуянова Е.В., Миронова Г.Н., Абиева Л.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Заключение договоров (внесение допол-нений в ранее заключенные) с поставщи-ками услуг на обслуживание здания МБДОУ ЦРР – детский сад № 173, расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.Островского, д.13; ул.Силикатчиков, д.3, корп.3 | До 16.04.2013 | Силуянова Е.В., Абиева Л.М. |
| 11. | Сверка расчетов по налогам, сборам, взносам с ИФНС России по г.Архангель- ску, отделением Пенсионного фонда РФ, региональным отделением ФСС РФ | До 16.04.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 12. | Подготовка и утверждение передаточного акта МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 до 01.04.2013 | До 18.04.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 13. | Подготовка изменений и дополнений в Устав, лицензию МБДОУ "ЦРР – детский сад № 173 | До 01.04.2013 | Силуянова Е.В., Ерыкалова Е.С., Галицына И.Е., Плотникова С.В. |
| 14. | Получение в ИФНС России по г.Архан-гельску свидетельства об исключении из ЕГР, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о снятии с учета | До 01.05.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Долгобородова И.А., Голубина Е.В. |
| 15. | Списание и уничтожение печатей, штампов, неиспользованных бланков МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 | 01.05.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Миронова Г.Н. |
| 16. | Передача документов МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 по личному составу, регистрационных и бухгалтерских документов, архива, документов временного и постоянного срока хранения (в соответствии с номенклатурой дел) по акту приема-передачи в МБДОУ ЦРР – детский сад № 173 | До 01.05.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Силуянова Е.В., Миронова Г.Н., Голубина Е.В., Долгобородова И.А. |
| 17. | Внесение изменений в муниципальное задание МБДОУ ЦРР – детский сад № 173 | В течение пяти рабочих дней с момента получения ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГР | Филимонова Н.С. |

3

| 18. | Внесение изменений в Перечень муници-пальных казенных и бюджетных учрежде-ний муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | В течение пяти рабочих дней с момента получения ИФНС России по городу Архангельску свидетельства об исключении из ЕГР | Ерыкалова Е.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Списание и уничтожение документов МБДОУ Детский сад № 185 и МКДОУ Детский сад № 169 со сроком хранения до одного года по акту | До 01.05.2013 | Хвиюзова Н.В., Манзырева М.В., Миронова Г.Н. |

."

___________