УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 30 апреля 2021 г. № 800

**ПЛАН**

 **подготовки и проведения в городе Архангельске торжественного митинга,
посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка схемы ограничения движения автотранспорта на территории, прилегающей к месту проведения торжественного митинга:07:00 – 13:00 наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Садовая;наб. Северной Двины/ ул. Героя Советского Союза Петра Норицына;наб. Северной Двины/ ул. Северных конвоев;наб. Северной Двины/ ул. Карла Маркса;наб. Северной Двины/ ул. Свободы  | 6 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску; |
|  | опубликование вышеуказанной схемы |  | пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
|  | Организация вахты памяти у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 9 мая09:00 – 13:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
|  | Разработка графика возложения цветов к памятным местам и памятникам в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" | 30 апреля | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  |
|  | Организация церемоний возложения цветов.Приобретение и доставка цветов для возложения: к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову; к памятнику юнгам Северного флота;к памятнику "Детям войны";к стеле "Архангельск – город воинской славы";к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 г.г.";к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира | 9 мая09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| **2. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**  |
| 2.1. | Организация уборки пл. Мира во время проведения репетиций  | 29 апреля,12:00 – 15:004 мая,10:00 – 14:007 мая 10:00 – 14:00 | Администрация Октябрьского территориального округу Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2.2 | Проведение мероприятий по благоустройству территории на наб. Северной Двины в районе пл. Мира | 8 мая  | Администрация Октябрьского территориального округу Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. Обеспечение безопасности граждан**  |
| 3.1. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности на территории проведения торжественного митинга | 9 мая09:30 – 13:00 | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
| 3.2.  | Установка железно-бетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения на перекрестках:наб. Северной Двины/ ул. Логинова;наб. Северной Двины/ ул. Попова;наб. Северной Двины/ ул. Карла Маркса;наб. Северной Двины/ ул. ул. Героя Советского Союза Петра Норицына;наб. Северной Двины/ ул. Северных конвоев;наб. Северной Двины/ ул. Свободы | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"*,* департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_