ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 4 мая 2022 г. № 835

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | |
|  | Заседания организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Май | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  члены организационного комитета |
|  | Организация торжественного приема Главы городского округа "Город Архангельск" ветеранов Великой Отечественной войны, Кавалеров Ордена Славы | 5 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа  "Город Архангельск";  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация Вахты Памяти:  у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира; | 4 мая  11:00 – 17:15  5 мая  14:00 – 18:00  6 мая – 8 мая  11:00 – 17:00  9 мая  08:45 – 18:00  8 мая  12:00 – 12:35 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| у стелы "Архангельск – город воинской славы"; |
| у памятного камня в Аллее городов воинской славы; |
| у памятника участникам северных конвоев;  у памятника "Детям войны" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в праздничных мероприятиях,  их доставка из территориальных округов города и обратно | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени в праздничном шествии; организация для ветеранов автобусов по маршруту: просп. Троицкий (от ул. Героя Советского Союза Петра Норицына – до пл. Профсоюзов) | 9 мая | Управление по вопросам семьи, опеки  и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация работы выездной торговли на праздничных мероприятиях (площадь Профсоюзов, наб. Северной Двины, площадь Мира), праздничного оформления торговых мест | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий (для ветеранов – бесплатно) | 9 мая  11:00 – 22:00 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск",  администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работы полевых кухонь на территории городского округа "Город Архангельск":  на наб. Северной Двины в районе ул. Попова; | 9 мая | Департамент экономического развития Администрации городского округа  "Город Архангельск", |
| Никольский сквер, просп. Никольскому, 24; |  | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", |
| вход в Петровский парк (частная кухня); |  | Главное управление МЧС России  по Архангельской области, |
| в районе Вологодского кладбища; |  | Архангельская региональная общественная благотворительная организация "Долг", |
| пл. Мира на наб. Северной Двины;  государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот", просп. Троицкий, д. 118;  у средней общеобразовательной школы № 62 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, ул. Кедрова, 34; |  | Государственное автономное учреждение Архангельской области "Патриот" |
| МУК "Ломоносовского Дворец культуры", ул. Никитова, 1;  на 2 лесозаводе, ул. Октябрьская, 3, корп. 1 |  | Администрация территориального округа Варавино-  Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| ул. Первомайская, 3  пр. Ленинградский, 165, корп. 2  ул. Дружбы, 39 | 7 – 9 мая | Администрация территориального округа Майская горка Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения выставки военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов  и концертной программы с участием коллектива "Московские фанфары", ансамбля "Русские традиции" и творческих коллективов города Архангельска:  пересечение наб. Северной Двины и ул. Северных конвоев,  пересечение наб. Северной Двины и ул. Героя Советского Союза Петра Норицына | 10 мая  05:00 – 18:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Проезд военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Окружное шоссе – ул. Гагарина – ул. Тимме Я.– ул. Урицкого –  просп. Обводный канал – ул. Воскресенская – просп. Ломоносова –  ул. Урицкого – наб. Северной Двины – просп. Троицкий – ул. Карла Либкнехта – наб. Северной Двины – пл. Мира), выставка военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и концертная программа с участием коллектива "Московские фанфары", ансамбля "Русские традиции" и творческих коллективов города Архангельска | 10 мая  13:00 – 18:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Церемонии возложения цветов** | | | |
|  | Организация церемонии возложения цветов к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира | 6 мая  10:00 – 11:00 | Прокуратура Архангельской области |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения церемонии возложения цветов:  наб. Северной Двины от ул. Гайдара до ул. Карла Маркса | 8 мая  11:00 – 12:30 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация церемоний возложения цветов.  Приобретение и доставка цветов для возложения:  к стеле "Архангельск - город воинской славы";  к памятному камню городам воинской славы;  к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941 - 1945 г.г. ";  к памятнику "Детям войны";  к Монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира | 8 мая  12:00  12:05  12:15  12:35  9 мая  09:30 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
|  | Организация церемоний возложения цветов в территориальных округах города Архангельска:  Воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; | 9 мая  09:00-09:45 | Администрация Ломоносовского территориального округа |
| мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., умершим в госпиталях г. Архангельска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на Вологодском кладбище;  воинский мемориал десяти военных летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г. на острове Кего;  памятник воинам – землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на "Площади Памяти" на о. Кего;  Мемориал Миг-31 в аэропорту ТАЛАГИ (Архангельск); | 9 мая  6 мая  12:00 – 13:30 | Администрация Октябрьского территориального округа  Архангельское межрегиональное территориальное управление Росавиации |
| памятник воинам – судоремонтникам, просп. Никольский, 22; | 9 мая | Администрация Соломбальского территориального округа |
| мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г" на ул. Химиков; |  | Администрация Северного территориального округа, |
| воинское захоронение на старом Маймаксанском кладбище в поселке Гидролизного завода;  памятник жителям поселка 26 лесозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, находящийся у очистной станции муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа "Город Архангельск", ул. Победы, д. 69, корп. 1;  памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.  по ул. Юнг ВМФ;  обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,  в поселке Конвейер, ул. Льва Толстого,  памятник жителям поселка 29 лесозаводаза, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г., ул. Мудьюгская; |  | Администрация Маймаксанского территориального округа |
| обелиск погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, просп. Ленинградский;  памятник жителям острова Краснофлотский, павшим в боях за освобождение Родины; |  | Администрация территориального округа Майская горка |
| обелиск погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2,  ул. Октябрьская, 3, корп. 1,  стела "Победы в память о тех, кто не вернулся с войны" и мемориальная доска В. Д. Никитову, ул. Никитова, д. 1; |  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория |
| обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.", ул. Дежнёвцев, м/р ЛДК 4;  обелиск "Воинам-портовикам, погибшим в годы Великой отечественной войны", ул. Нахимова, д. 15;  памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.,  ул. Речников/ул. Судоремонтная, м/р Затон;  обелиск "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.", ул. Вычегодская, 19, корп. 2, м/р Исакогорская лесобаза,  обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941 - 1945 г.г." по ул. Цигломенской |  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству:  воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  маршрута колонн Бессмертного полка (просп. Троицкий от пл. Профсоюзов по просп. Троицкому до ул. Карла Либкнехта, ул. Карла Либкнехта  до наб. Северной Двины, наб. Северной Двины до пл. Мира);  мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах,  улиц и площадей к ним прилегающих | 6 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация работ по облагораживанию мемориалов и памятников в рамках проведения проекта "Зеленая Весна":  воинское захоронение Ильинского кладбища на ул. Павла Усова; мемориальный комплекс "Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "; памятник "Воинам-судоремонтникам"; памятник "Слава героям 1941-1945 гг. ";стела "Победа 1945"; обелиск "Цигломянам, погибшим в годы войны 1941-1945 гг. "  по ул. Цигломенской | Апрель – май | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Северного территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Соломбальского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация территориального округа Варавино-Фактории Администрации городского округа "Город Архангельск",  администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организация Парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**   **и прохождения Бессмертного полка** | | | |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины  и ул. Иоанна Кронштадтского для монтажа трибуны для проведения Парада войск Архангельского территориального гарнизона министерств, управлений, ведомств и учебных заведений Архангельской области, посвященного  77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Парад), а также установка дополнительных знаков дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 2 мая 12:30 – 3 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Проведение репетиций Парада на пл. Профсоюзов | 5, 6, 7 мая  09:00 – 14:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация уборки пл. Профсоюзов во время проведения репетиций Парада | 5, 6, 7 мая  09:00 – 14:00 | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Установка био-туалета у Морского-речного вокзала для людей, задействованных в организации и проведении Парада | 9 мая | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта:  для проведения репетиций Парада на пл. Профсоюзов,  пересечение наб. Северной Двины/ ул. Иоанна Кронштадтского,  наб. Северной Двины/ул. Выучейского,  просп. Троицкого/ ул. Иоанна Кронштадтского;  для проведения Парада на площади Профсоюзов:  пересечение наб. Северной Двины/ул. Иоанна Кронштадтского,  наб. Северной Двины/ул. Выучейского,  просп. Троицкого/ ул. Иоанна Кронштадтского,  наб. Северной Двины от ул. ул. Розы Люксембург до ул. Поморской;  для прохождения Бессмертного полка:  наб. Северной Двины от ул. Розы Люксембург до ул. Иоанна Кронштадтского;  наб. Северной Двины от ул. Поморской до ул. Карла Маркса,  просп. Троицкий от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Карла Либкнехта;  ул. Карла Либкнехта, ул. Воскресенская, ул. Свободы, ул. Северных конвоев, ул. Героя Советского Союза Петра Норицына и ул. Карла Маркса  от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 5, 6, 7 мая  09:00 – 14:00  9 мая  05:00 – 15:00  9 мая  10:00 – 15:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Установка барьеров, 23 арочных металлодетекторов и 14 столов  для ограждения прохода на территорию пл. Профсоюзов:  2 арочных металлодетектора и 2 стола на пересечении наб. Северной Двины и ул. Иоанна Кронштадтского;  4 арочных металлодетектора и 3 стола на пересечении  просп. Троицкий и ул. Иоанна Кронштадтского;  4 арочных металлодетектора и 3 стола на пересечении  просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Выуческого;  4 арочных металлодетектора и 3 стола на пересечении  просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Иоанна Кранштадского,  4 арочных металлодетектора и 3 стола на пересечении  ул. Розы Люксембург и просп. Троицкого | 9 мая | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба",  управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  департамент экономического развития Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Установка барьеров на пересечении наб. Северной Двины  и ул. Карла Либкнехта для создания направления поворота для колонн участников Всероссийской акции "Бессмертный полк" | 9 мая | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба",  управление Министерства внутренних дел России  по городу Архангельску |
|  | Ограничение движения автотранспорта на участке наб. Северной Двины  и ул. Иоанна Кронштадтского для демонтажа трибуны для проведения Парада, а также установка дополнительных знаков дорожного движения  для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта | 10 мая 08:00 –  11 мая 18:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Организация праздничной концертной программы на пл. Мира** | | | |
|  | Разработка сценарных планов праздничных мероприятий | 5 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"), муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Атр" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт") |
|  | Монтаж сборно-разборной сцены | 8 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  МУК "АГКЦ" |
| Демонтаж сборно-разборной сцены | 10 мая |
|  | Организация участия творческих коллективов города в концертной программе | 9 мая | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры |
|  | Обеспечение точки подключения электропитания  на пл. Мира и работу дежурного электрика | 9 мая | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
|  | Организация интерактивных молодежных площадок на наб. Северной Двины от ул. Логинова до ул. Карла Маркса | 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта на наб. Северной Двины  от ул. Свободы до ул. Карла Маркса,  ул. Карла Либкнехта, ул. Воскресенская, ул. Свободы, ул. Северных конвоев, ул. Героя Советского Союза Петра Норицына и ул. Карла Маркса  от просп. Троицкого до наб. Северной Двины | 9 мая  14:00 – 22:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Установка и подключение барьеров и арочных металлодетекторов  для ограждения прохода на территорию пл. Мира | 9 мая  15:00 | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1. **Организация и проведение праздничного фейерверка** | | | |
|  | Получение необходимых согласований на проведение праздничного салюта 9 мая | 6 мая | МУК "АГКЦ", управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Организация и проведение праздничного фейерверка в зоне рекреации  на наб. Северной Двины в районе площади Мира | 9 мая  22:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организация и проведение легкоатлетических пробегов** | | | |
|  | Организация и проведение 55-го легкоатлетического пробега по маршруту: пл. Терехина – просп. Никольский – ул. Валявкина – Кузнечевский мост –  наб. Северной Двины – переход на нижнюю набережную на ул. Логинова – ул. Свободы | 9 мая  08:00 | Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспорта для проведения легкоатлетического пробега по маршруту: пл. Терехина – просп. Никольский – ул. Валявкина – Кузнечевский мост – наб. Северной Двины – переход на нижнюю набережную на ул. Логинова – ул. Свободы | 9 мая  08:00 – 09:00 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  администрация |
|  | Легкоатлетическая эстафета в Северном территориальном округе, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая  11:30 – 13:30 | Администрация Северного территориального округа Администрации городского округа  "Город Архангельск",  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное автономное учреждение  городского округа "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина" |
| 1. **Организация молодежных акций** | | | |
|  | Организация молодежной акции "Георгиевская ленточка" на улицах, площадях, в учреждениях культуры города | 1 – 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Распространение среди жителей территориальных округах городского округа "Город Архангельск" георгиевских ленточек | 1 – 8 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Проведение генеральной репетиции молодежной акции "Вальс Победы"  у монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов на пл. Мира | 8 мая  15:00 – 19:00 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальные учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация молодежных акций у памятника юнгам Северного флота  на ул. Карла Маркса:  "Песни Победы";  "Георгиевская ленточка" | 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организация молодежной акции "Вальс Победы" у монумента погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на пл. Мира в рамках концертной программы | 9 мая | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Организация работы общественного транспорта и перекрытие движения транспортных средств** | | | |
|  | Разработка графика движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно. Предусмотреть работу общественного транспорта  из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий до 22:30 | 3 мая | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Ограничение движения автотранспортных средств на пл. Профсоюзов  на месте для установки сценической площадки со стороны наб. Северной Двины | 2 мая  08:00 – 13:30 | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску,  Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 1. **Информационно-рекламная работа** | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Май | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Опубликование графика перекрытия движения общественного транспорта  из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно.  Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий до 22:30 | 4 мая | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск",  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** | | | |
|  | Художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, пл. Профсоюзов,  ул. Выучейского, ул. Воскресенская, ул. Карла либкнехта,  наб. Северной Двины от пл. Профсоюзов до ул. Попова | 6 – 8 мая | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | 6 – 8 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
|  | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров | 8 – 9 мая | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан** | | | |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 9 мая | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" |
|  | Установка железобетонных блоков и большегрузных автомобилей в местах проведения праздничных мероприятий в целях решения вопроса антитеррористической защищенности и безопасности населения  на перекрестках (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости): | 9 мая | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"*,*  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск",  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| просп. Чумбарова – Лучинского и ул. Выучейского,  ул. Иоанна Кронштадтского, ул. Серафимовича, ул. Володарского,  ул. Поморская, ул. Карла Либкнехта;  просп. Троицкий и ул. Свобода, ул. Северных конвоев,  ул. Героя Советского Союза Петра Норицына и ул. Карла Маркса |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_