**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением мэрии

города Архангельска

от 07.02.2014 № 88

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск"**

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной  целевой программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Программа) |
| Заказчик-координатор ведомственной  целевой программы | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска |
| Заказчики ведомственной  целевой программы | Администрации территориальных округов мэрии города Архангельска (далее – администрации территориальных округов) |
| Исполнители ведомственной  целевой программы | Администрации территориальных округов |
| Сроки реализации ведомственной  целевой программы | 2014-2016 годы |
| Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной  целевой программы | **Цель 1.**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архан-гельск".  **Целевой индикатор:**  Удельный вес пожарных водоемов надлежащего качества  к общему количеству пожарных водоемов, находящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск".  **Задача 1.1.**  Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей, минимизацию материального ущерба от возможных пожаров на территории муници-пального образования "Город Архангельск".  **Целевой индикатор:**  Доля отремонтированных пожарных водоемов в соответ-ствующем финансовом году к общему количеству пожарных водоемов, находящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" |
| Основные мероприятия ведомственной  целевой программы | Проведение текущего ремонта пожарных водоемов |
| Объемы и источники финансирования ведом-ственной целевой программы (с расшиф-ровкой по годам) | Общий объем финансирования Программы за счет город-ского бюджета составляет – 25 565,8 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 году – 8 520,9 тыс. руб.;  2015 году – 8 518,9 тыс. руб.;  2016 году – 8 526,0 тыс. руб. |

2

1. **Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость**

**её решения программно-целевым методом**

Разработка Программы обусловлена необходимостью решения вопросов предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и ликвидацией их последствий.

За 7 месяцев 2013 года на территории муниципального образования "Город Архангельск" зарегистрировано 340 пожаров, прямой ущерб от которых составил 23 132,0 тыс.рублей. При пожарах погибло 23 человека (увеличение на 2 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них   
1 ребенок). На объектах муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" зарегистрировано 90 пожаров, или 20,6 про-цента от общего количества. Одной из причин, повлиявшей на данную ситуацию, является, в том числе, неисправное состояние пожарных водоемов.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Архангельск" для целей обеспечения наружного пожаротушения находится 1432 пожарных водоема, из них в казне муниципального образования "Город Архангельск" числится 554 пожарных водоема.

Большинство пожарных водоемов введены в эксплуатацию в 1930-х и 1950-х годах и на сегодняшний день нуждаются в проведении текущего ремонта. На протяжении ряда лет в расходной части городского бюджета администрациям территориальных округов предусматривались бюджетные ассигнования на текущий ремонт пожарных водоемов. Но финансирование работ по проведению текущего ремонта пожарных водоемов осуществлялось по остаточному принципу и проводилось нерегулярно, что привело к значительному износу данных инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики.

В условиях общей финансово-экономической ситуации, изменения нормативной правовой базы противопожарная защита населения города по-прежнему остается на низком уровне.

Решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся эконо-мической ситуации, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников пожарной опасности (здания и строения V степени огнестойкости), социально-экономического положения населения города Архангельска возможно только программно-целевым методом.

1. **Цель, задача и целевые индикаторы   
   ведомственной целевой программы**

Цель, задача и целевые индикаторы Программы приведены в прило-  
жении № 1 к Программе.

3

**3. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

Программа включает в себя реализацию мероприятий по текущему ремонту пожарных водоемов, которые состоят из следующих видов работ:

очистка площадей от кустарника и мелколесья;

разборка деревянных перекрытий (по балкам с накатами из досок);

водоотлив (из котлованов);

смена венцов в стенах (из брусьев рядовых сечением 200 х 200 мм);

разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления   
с откосами, группа грунтов 2 (уборка грунта и старой засыпки, очистка водоема от мусора и ила);

пропитка вновь устанавливаемых основных деревянных элементов антисептическими средствами;

укладка по фермам прогонов (из бревен сечением 150 х 150 мм);

устройство настила дощатого однослойного;

устройство горловин толщиной 100 мм;

устройство крышек толщиной 32 мм, стойки для информационной таб-лички (указатель ПВ) брус сечением 50 х 50 мм;

простая окраска масляными составами по дереву (окраска горловины, крышки и стойки для информационных таблиц);

устройство теплоизоляции, засыпанной опилками;

планировка территории ручным способом, группа грунтов 2;

рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0.4 м;

ограждение пожарного водоема;

мусор строительный с погрузкой вручную;

отсыпка шлаком разворотной площадки;

перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карье-ров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 10 км класс груза 1;

утилизация отходов;

установка светоотражающих покрытий.

Данный перечень работ может варьироваться в зависимости от степени износа конструкций водоема, применение новых технологий, состояния территории и ряда других причин.

В связи с тем, что пожарные водоемы имеют различную степень износа, различный объем и особенности конструкции, стоимость работ по каждому водоему может отличаться.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

**4. Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

4

Общий объем финансирования Программы составляет 25 565, 8 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 году – 8 520,9 тыс. руб.;

2015 году – 8 518,9 тыс. руб.;

2016 году – 8 526,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установлен-ном порядке при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей городского бюджета.

**5. Механизм реализации ведомственной целевой программы**

Текущее управление реализацией Программы осуществляют админи-страции территориальных округов.

Администрации территориальных округов обеспечивают ее реализацию, несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюд-жетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, за достиже-ние цели, решение задачи и утвержденных значений целевых индикаторов.

Администрации территориальных округов готовят предложения о внесе-нии изменений в Программу и направляют их заказчику-координатору Программы – управлению военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска.

Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска осуществляет контроль за реализацией Программы, ежегодно формирует и представляет в департамент экономики мэрии города Архангельска отчет о реализации Программы, проводит мониторинг резуль-тативности и осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципаль-ного образования "Город Архангельск".

Внесение изменений и дополнений в действующую Программу управ-ление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска осуществляет в установленном порядке.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров), заключенных по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

к ведомственной целевой программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Архангельск"

**Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы**

**"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора  2013 год | Значение целевого индикатора | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| **Цель1.**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Целевой индикатор - удельный вес пожарных водоемов надлежащего качества к общему количеству пожарных водоемов, находящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" | % | 14,3 | 19,3 | 23,1 | 26,3 |
| **Задача 1.1.**  Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей, минимизацию материального ущерба от возможных пожаров на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | |
| Целевой индикатор - доля отремонтирован-ных пожарных водоемов  в соответствующем финансовом году  к общему количеству пожарных водоемов, находящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" | % | 5,8 | 5,0 | 3,8 | 3,2 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 2**

к ведомственной целевой программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

**в границах муниципального образования "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сроки исполнения | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | | | | | | 2015 год | | | | | | 2016 год | | | | | | |
| Всего | | В том числе | | | | | | Всего | В том числе | | | | | Всего | В том числе | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | городской бюджет | иные  источники | | федеральный бюджет | | областной бюджет | городской бюджет | иные  источники | федеральный бюджет | | областной бюджет | | городской бюджет | иные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
| **Цель 1.** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1.** Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей, минимизацию материального ущерба от возможных пожаров на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соломбальский территориальный округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кедрова, 32 (100 м3) | 2014-2016 | Администрация Соломбальского территориального  округа | | 330,2 | |  |  | 330,2 | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
| Мероприятие 1.1.2.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Красных партизан, 28  (150 м3) | 2014-2016 | | Администрация Соломбальского территориального  округа | |  | | |  |  |  |  | 589,6 | |  |  | 589,6 |  |  |  | |  | |  |  |
| **Всего по округу:** |  | |  | | **1 шт. 330,2** | | |  |  | **1 шт. 330,2** |  | **1 шт. 589,6** | |  |  | **1 шт. 589,6** |  |  |  | |  | |  |  |
| Октябрьский территориальный округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.3.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 7  (ул.КЛДК,12 (44м3) | | 2014-2016 | | Администрация Октябрьского территориального  округа | | 261,6 |  | |  | 261,6 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 13  (№ 1-54м3) | |  |  | |  |  |  | 262,6 |  | |  | 262,6 |  |  | |  | |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие 1.1.5.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 13  (№ 2-54м3) | 2014-2016 | Администрация Октябрьского территориального округа | 262,6 |  |  | 262,6 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 37/1  (22 м3) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 277,1 |  |  | 277,1 |  |
| Мероприятие 1.1.7.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 43/1  (114 м3) |  |  |  |  |  | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 54/1 (у гаражей поликлиники)  (50 м3) | 262,6 |  |  | 262,6 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.9.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 83  (103 м ) |  |  |  |  |  | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.10.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Кегостров-ской, 85  (200 м3) | 735,3 |  |  | 735,3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
| Мероприятие 1.1.11.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул. Кегостров-ской, 88  (90 м3) | | 2014-2016 | | Администрация Октябрьского территориального округа | |  | |  |  |  |  | 275,0 | |  |  | 275,0 |  |  | |  |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.12.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул. Кегостров- ской, 97  (100 м3) | |  | |  |  |  |  | 330,2 | |  |  | 330,2 |  |  | |  |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.13.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул. Кегостров-ской, 99  (100 м3) | | 330,2 | |  |  | 330,2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Всего по округу:** | |  | |  | | **5 шт.**  **1852,3** | |  |  | **5 шт.**  **1852,3** |  | **5 шт.**  **1528,2** | |  |  | **5 шт.**  **1528,2** |  | **1 шт.**  **277,1** | |  |  | | **1 шт.**  **277,1** |  |
| Маймаксанский территориальный округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.14.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Юнг ВМФ, 3 (76 м3) | 2014-2016 | | Администрация Маймаксанского территориального округа | | 275,0 | |  | |  | 275,0 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.15.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 24 (35 м3) | 261,6 | |  | |  | 261,6 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.16.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 34, корп.1 (у детского сада № 90 слева)  (125м3) |  | |  | |  |  |  | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  | |  | |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| Мероприятие 1.1.17.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 45 (180 м3) | 2014-2016 | Администрация Маймаксанского  территориального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |
| Мероприятие 1.1.18.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 77 (180 м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |
| Мероприятие 1.1.19.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Производ-ственной, 23 (169м3) |  |  |  |  |  | 589,6 |  |  | | 589,6 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.20.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Моряка, 5 (180м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |
| Мероприятие 1.1.21.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Герцена, 1  (150 м3) |  |  |  |  |  | 589,6 |  |  | | 589,6 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.22.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Герцена, 7 (129 м3) |  |  |  |  |  | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  |  |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.23.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Светлой, 4 (129м3) |  |  |  |  |  | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  |  |  | |  |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| Мероприятие 1.1.24.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Производ-ственной, 3 (117м3) | 2014-2016 | Администрация Маймаксанского  территориального округа | 330,2 |  | |  | 330,2 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.25.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 4 (117 м3) | 330,2 |  | |  | 330,2 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.26.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 36 (44 м3) | 261,6 |  | |  | 261,6 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.27.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 42  (38 м3) | 261,6 |  | |  | 261,6 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.28.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Луганской, 15 ( 90 м3) | 275,0 |  | |  | 275,0 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Мероприятие 1.1.29.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 65  (95 м3) | 275,0 |  | |  | 275,0 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.30.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 48 (34 м3) | 2014-2016 | | Администрация Маймаксанского  территориального округа | 277,1 |  |  | | 277,1 |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Мероприятие 1.1.31.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 26 (65 м3) | 262,6 |  |  | | 262,6 |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Мероприятие 1.1.32.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Лесо-экспортной, 3 (100м3) |  |  |  | |  |  | | | 330,2 |  |  | | | 330,2 |  |  |  |  |  |  | |
| Мероприятие 1.1.33.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Островной, 4 (52 м3) | 262,6 |  |  | | 262,6 |  | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Мероприятие 1.1.34.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Островной, 6, корп.1 (158м3) |  |  |  | |  |  | | | 589,6 |  |  | | | 589,6 |  |  |  |  |  |  | |
| Мероприятие 1.1.35.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Юнг ВМФ, 71 (178 м3) |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |
| Мероприятие 1.1.36.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Колхозной, 7 (180 м3) |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.37.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Колхозной, 13 (120 м3) | 2014-2016 | | Администрация Маймаксанского  территориального округа | 330,2 |  |  | 330,2 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.38.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Колхозной  (у забора гаражей, справа от дороги  на 24 л/з)  (150м3) |  |  |  |  |  | | 589,6 |  | |  | 589,6 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.39.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 10  (120 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.40.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 14 (75 м3) |  |  |  |  |  | | 275,0 |  | |  | 275,0 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.41.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 19, корп.2 (у клуба) (120 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.42.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 38 (100 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.43.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 8 (100 м3) | 2014-216 | | Администрация Маймаксанского  территориального округа | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.44.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Чупрова, 2 (100 м3) |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.45.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Транспорт-ной, 18  (120 м3) | 330,2 |  |  | 330,2 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.46.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Морской, 1-3 (60 м3) | 262,6 |  |  | 262,6 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.47.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Л.Толстого, 53 (53 м3) | 262,6 |  |  | 262,6 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.48.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Л.Тол- стого, 14, корп.1  (100 м3) |  |  |  |  | |  | | 330,2 | |  | |  | 330,2 |  |  |  |  |  | |  |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.49.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Моряка, 8, корп.2  (100 м3) |  |  | | | 330,2 |  |  | 330,2 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.50.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Чупрова  (за складом)  (150 м3) |  |  |  |  | |  | | 589,6 |  |  | 589,6 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.51.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Победы, 7/1 (120 м3) | 2014-216 | Администрация Маймаксанского  территориального округа | | 330,2 | |  |  | 330,2 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.52.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Школьной  (с торца здания овощехранилища  с правой стороны) (30 м3) | 277,1 | |  |  | 277,1 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.53.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Школьной (перед овощехра-нилищем  (180м3) |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | 735,3 |  |  | 735,3 | |  |
| Мероприятие 1.1.54.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Родионова, 13  (120м3) | 330,2 | |  |  | 330,2 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.55.  Текущий ремонт пожарного водоема  по ул.Пионерской, 145, корп.1 (у сарая)  (150 м3) | 2014-216 | Администрация Маймаксанского  территориального округа |  | |  |  |  | |  | | 589,6 |  |  | 589,6 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.56.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Победы, 132 (80 м3) | 275,0 | |  |  | 275,0 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.57.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Фрунзе, 30  (60 м3) | 262,6 | |  |  | 262,6 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.58.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Родионова, 3 (30 м3) |  | |  |  |  | |  | | 277,1 |  |  | 277,1 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.59.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Победы, 10, корп.2  (100 м3) |  | |  |  |  | |  | | 330,2 |  |  | 330,2 |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.60.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.П.Стрел- кова, 14  (69 м3) |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | 275,7 |  |  | 275,7 | |  |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.61.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Петро-заводской, 11  (156 м3) | 2014-216 | Администрация Маймаксанского  территориального округа |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 589,6 |  |  | 589,6 | |  |
| Мероприятие 1.1.62.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Юнг ВМФ, 19, корп.1  (92 м3) | 275,0 |  |  | 275,0 |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1.1.63.  Текущий ремонт пожарного водоема  по пер.Двинскому, 10 (100 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.64.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 27 (100 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.65.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Емецкой, 35 (100 м3) |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| Мероприятие 1.1.66.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Л.Тол- стого, 45  (100 м3) |  |  |  |  |  | | 330,2 |  | |  | 330,2 |  |  |  |  |  | |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Мероприятие 1.1.67.  Текущий ремонт пожарного водоема по ул.Юнг ВМФ, 10 (100 м3) |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | 330,2 |  |  | 330,2 | |  |
| **Всего по округу:** |  |  | **22 шт.**  **6338,4** | |  |  | **22 шт.**  **6338,4** | |  | | **15 шт.**  **6401,1** |  | |  | **15 шт.**  **6401,1** |  | **17 шт.**  **8248,9** |  |  | **17 шт.**  **8248,9** | |  |
| **ИТОГО**  **по Программе** |  |  | **28 шт.**  **8520,9** | |  |  | **28 шт.**  **8520,9** | |  | | **21 шт.**  **8518,9** |  | |  | **21 шт.**  **8518,9** |  | **18 шт.**  **8526** |  |  | **18 шт.**  **8526** | |  |

Перечень пожарных водоемов, подлежащих текущему ремонту в первоочередном порядке, определен исходя из общей ситуации с обеспечением пожарной безопасности, сложившейся на территориях административных округов города Архангельска, требований нормативных правовых документов в области пожарной безопасности и "Перечня мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск". При формировании перечня учтено выполнение мероприятий, указанных в предписаниях государственных контрольно-надзорных органов, определениях и решениях суда, а также в заявках администраций территориальных округов, согласованных с ФПС.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_