ИНФОРМАЦИЯ

от 02 ноября 2020 года.

о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году по состоянию на 02.11.2020.

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального, областного и городского бюджетов запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог 
и улиц общей протяженностью порядка 19 км общей площадью 207 432,81 м2.

Объем средств на реализацию национального проекта 
в 2020 году составляет порядка 489,2 млн. руб.:

Объем финансирования муниципальному образованию "Город Архангельск" составляет:

- из федерального бюджета – 361,5 млн. руб.;

- из областного бюджета – 27,3 млн. руб.;

- из городского бюджета – 100,4 млн. руб.

В настоящее время заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры:

1.  193,9 млн. руб. (5 объектов).

Муниципальный контракт № 19000548 от 26.12.2019 с ООО "Помордорстрой":

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 32 423 713 руб.

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 9 907 079 руб.

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 	42 811 444 руб.

- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 39 167 498 руб.

- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 69 567 714 руб.

2. 127,9 млн. руб. (4 объекта).

Муниципальный контракт № 19000547 от 23.12.2019 с ООО "Севдорстройсервис".

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции	– 47 619 285,11 руб.;

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 7 479 982,15 руб.;

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого – 9 563 094,25 руб.;

- просп. Советских Космонавтов  от ул. Поморская до ул. Гагарина – 63 224 904,91 руб.

3. 167,4 млн. руб. (4 объекта).

Муниципальный контракт № 19000566 от 31.12.2019 с ООО "Севзапдорстрой".

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 92 642 526 руб.;

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина – 58 854 594 руб.;

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 9 058 907 руб.;

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая – 6 864 235 руб.

Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам с 13 апреля 
по 30 сентября 2020 года.

В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ:

1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА;

2. Замена бортового камня из монолитного бетона;

3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь;

4. Использование люков плавающей конструкции;

5. Нанесение дорожной разметки из термопластика;

6. Установка новых дорожных знаков;

7. Установка пешеходного ограждения.

На 02 ноября 2020 года:

ООО "Севзапдорстрой"

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия – 100 %.

Демонтаж крышек существующих колодцев– 100%.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Нанесение разметки – 100% (в рамках контракта ООО "Автодороги - Питкяранта")

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Нанесение разметки – 100%

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Нанесение разметки – 100%

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

ООО "Севдорстройсервис"

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях – 100%.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова;

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Нанесение разметки – 100%

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин - 100%.

Устройство покрытия на тротуарах – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

ООО "Помордорстрой"

- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство укрепления обочин – 100 %.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство укрепления обочин - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев

(Общее выполнение по объекту –100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Устройство укрепления обочин - 100%.

Устройство покрытия тротуаров – 100 %.

Нанесение разметки – 100%.

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство укрепления обочин - 100%.

Устройство покрытия тротуаров –100 %.

Нанесение разметки – 100%.

На 02 ноября выполнены работы по ремонту покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" общей протяженностью 19,11 км.

Из них:

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина  - 1,97 км;

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая  - 0,45 км;

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицког – 0,26 км;

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина – 2,45 км.

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 0,34 км.

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 0,5 км

- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 2,98

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 1,80

- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 1,78 км

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 0,40 км

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 2,0 км.

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции – 1,49 км.

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 2,69 км.

РЕМОНТ ДОРОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ 300 МЛН:

За счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета на реализацию нац. проекта "БКАД" в размере 300 млн. рублей запланировано отремонтировать 151 326 кв.м дорожного полотна путем устройства нового асфальтобетонного покрытия протяженностью порядка 17 км.

Заключен муниципальный контракт № 20000229 от 21 июля 2020 г. на сумму 150 млн. руб. , муниципальный контракт № 20000231 от 21 июля 2020 г. на сумму 150 млн. руб.на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" с ООО "Севдорстройсервис". Срок завершения работ по муниципальному контракту – 10 октября 2020 года.

- Окружное шоссе от ул. Папанина до пр. Лениградский (ПК0+000-ПК1+880)

- Окружное шоссе от ул. Папанина до пр. Лениградский (ПК1+880-ПК2+911)

- наб. Северной Двины от ул. Урицкого до ул. Р. Люксембург

- наб. Северной Двины от ул. Воскресенская до пер. Банковский

- ул. Тимме от ул. Воскресенская до ул. Смольный Буян

- ул. Октябрят от пр. Московский до ул. Карпогорская

- Лахтинское шоссе

- ул. Лермонтова

- ул. Теснанова от эстакады через ж/д пути до здания №1 корп.3 стр.1 по Талажскому шоссе и перекресток пр-д Бадигина и ул. Теснанова

- ул. Революции

- ул. Вторая линия от ул. Железнодорожная до дома № 11 по ул. Вторая линия

- ул. Бадигина от ул. Гагарина до ул. Розинга

- ул. Партизанская, ул. Добролюбова, ул. кутузова

- ул. Матросова

- пр. Новгородский от ул. Урицкого до ул. Поморская

- ул. Баумана

- съезд с жд моста

- ул. Свободы от пр. Новгородский до пр. Советских Космонавтов

- ул. Ф. Абрамова от ул. Первомайская до дома №16

- Ремонт дорог в посёлке Кемский

- ул. Урицкого

- ул. Кольская от ул. Орджоникидзе до ул. Партизанская

- Пр. Троицкий

- Ул. Карельская

- Ул. Суфтина

Работы на всех объектах по состоянию на 02.11.2020 выполнены.